Отчёт о реализации Плана мероприятий по достижению целевых показателей, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за 2021 год
(по состоянию на 30.12.2021)
№ п/п	Целевой показатель / оценки эффективности реализации / ПНП	Значение целевого показателя			Наименование мероприятия	Показатель оценки выполнения мероприятия	Оценка выполнения Плана на 2021 год			Информация об исполнении мероприятия, причины неисполнения
		План / на 2021	Факт / 2021 года	% исполнения			План / на 2021	Факт / 2021 года	% исполнения
Национальный проект «Демография»
1	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (месяц)	3,7	3,7	100	Постановка граждан на регистрационный учет	количество детей	2300	3330	144,8	В 2021 году на регистрационный учет встали 3330 человек
					Отслеживание потребности в обеспечении мест льготной категории граждан	количество мест	700	700	100	100 % граждан льготной категории обеспечены местами
					Выдача направлений в детские сады в течение года	количество направлений	3500	4206	120,2	В 2021 году в дошкольные учреждения выдано 4206 направлений, из них: 2093 ребенка с 1,5 до 3-х лет
2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (мест)	432	446	103	Открытие дополнительного корпуса МБДОУ Детский сад № 32 «Буратино»	количество мест	100	100	100	Объект введен в эксплуатацию в 2019 году
					Открытие лицензированного частного сада	количество мест	16	16	100	Лицензия получена. Объект введен в эксплуатацию. / Частный детский сад на 16 мест, из них: / - 2 места по федеральному национальному проекту «Демография»; / - 14 мест по Программе Сахалинской области.
					Открытие муниципального сада	количество мест	330	330	100	Введен в эксплуатацию муниципальный детский сад № 56 «Лукоморье» в с. Дальнее
3	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	54,9	61,8	112,6	Проведение спортивных и физкультурных мероприятий	количество мероприятий, ежегодно, ед.	152	168	111	Мероприятия реализуются в соответствии с календарным планом города
					Скейт-парк в п/р Луговое	количество объектов, ед.	1	1	100	Объект введен в эксплуатацию
					Спортивная площадка в п/р Ново-Александровск (Мичурина, 3)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2023 год
					Многофункциональный спортивный комплекс с экстрим-зоной в городе Южно-Сахалинске	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2022 год
					Спортивная площадка в п/р Хомутово (ул. Автомобильная 6-10)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2024 год
					Площадка для экстремальных видов спорта в г. Южно-Сахалинске (пересечение ул. Октябрьская и ул. Кунаширская)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2022 год
					Спортивная площадка по ул. Долинская 37-А	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2023 год
					Универсальная спортивная площадка в с. Березняки (пересечение ул. Шепарева и ул. Фронтовых бригад)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2022 год
					Площадка для экстремальных видов спорта в сквере «Молодежный» (п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, восточнее д. 12А)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2024 год
					Скейт-парк в 25-м микрорайоне	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2022 год
					Спортивное пространство в сквере им. Ждакаева (ул. А.М.Горького, севернее д. 54)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2022 год
					Беговелопарк в сквере «Солнечная поляна» (пр. Мира, южнее д. 470)	количество объектов, ед.				Строительство запланировано на 2023 год
Национальный проект «Образование»
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%)	11	11,8	107,3	Организация работы с педагогическими работниками общеобразовательных организаций по повышению квалификации	количество педагогических работников	700	927	132,4	В 2021 году 927 педагогических работников общеобразовательных организаций прошли курсы повышения квалификации
					Организация работы с педагогическими работниками общеобразовательных организаций по повышению квалификации в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	количество педагогических работников	270	289	107	За отчетный период 289 педагогов прошли курсы повышения квалификации в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
					Организация участия в школе резерва управленческих кадров в системе образования в Сахалинской области	количество педагогов	19	19	100	19 педагогов из 17 образовательных организаций участвуют в школе резерва Управленческих кадров в системе образования в Сахалинской области
5	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%)	10	15	150	Проведение информационной работы по вовлечению в программу «Билет в будущее» среди обучающихся 6-11 классов	количество детей	5	5	100	1. 15.09.2021 проведены совещания в образовательных учреждениях по вопросам регистрации участников проекта; / 2. 17.09.2021в общеобразовательные учреждения направлены письма по организации работы по проекту; / 3. Сентябрь 2021 -размещены информационные материалы по проекту на официальных сайтах, информационных стендах образовательных учреждений; / 4. Проведено информирование родителей учащихся об участии в проекте); / 5. 08.12.2021 организован Круглый стол на тему «Современные технологии профессиональной ориентации школьников».
					Организация регистрации обучающихся 6-11 классов на сайте проекта	количество детей	1300	1972	151,7	За отчетный период зарегистрировано 1972 участника проекта
					Проведение мероприятий в рамках программы «Билет в будущее»	количество мероприятий	10	10	100	- с 01.10.21 комплексная онлайн диагностика программы; / - с 15.10.21 по 26.10.21 участие в мультимедийной выставке на базе исторического парка «Россия - Моя история»; / -с 01.10.21 по 15.10.21 школьники приняли участие во Всероссийском профориентационном уроке; / - с 10.11.21 по 26.11.21 профессиональные пробы в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (8 площадок по 35 компенсациям, приняло участие 445 человек); / - мастер-класс для обучающихся 7-8 классов «Малярные и декоративные работы».
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	65	65	100	Работа с образовательными организациями по созданию избыточного количества программ дополнительного образования с целью привлечения детей ранее не охваченных дополнительным образованием.	количество детей	20720	20720	100	В 2021 году 20720 детей охвачены дополнительным образованием
7	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (тыс.чел.)	1,9	1,9	100	Проведение информационной работы по вовлечению в волонтерскую деятельность	количество мероприятий	25	25	100	В течение 2021 года проведено 25 мероприятий в общеобразовательных организациях с целью информирования о мероприятиях и вовлечения обучающихся в волонтерскую деятельность
					Регистрация учащихся на сайте https://dobro.ru/	количество детей	1205	1205	100	По итогам 2021 года 1205 обучающихся общеобразовательных организаций зарегистрированы на сайте и вовлечены в волонтерскую деятельность
Национальный проект «Культура»
8	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом) (ед.)	2	2	100	Капитальный ремонт МБУ Дом культуры «Синегорье»	количество объектов, ед.	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2020 году
					Капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ № 2»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие исполнено.
9	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом).	5	5	100	МБУДО «Центральная детская музыкальная школа»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие выполнено в 2019 году
					МБУДО «Детская школа искусств № 2»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие выполнено в 2020 году
					МБУДО «Детская художественная школа»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие выполнено в 2020 году
					МБУДО «Детская школа искусств «Этнос»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие исполнено.
					МБУДО «Детская школа искусств № 4»	количество объектов, ед.	1	1	100	Мероприятие исполнено.
					МБУДО «Детская музыкальная школа № 1»	количество объектов, ед.				Мероприятие запланировано на 2022 год
					МБУДО «Детская музыкальная школа № 5»	количество объектов, ед.				Мероприятие запланировано на 2023 год
10	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (ед.)	71	71	100	МБУДО «Детская школа искусств № 4»	ед.	6	6	100	Исполнено
					МБУ Централизованная библиотечная система	ед.	2	2	100	Исполнено
					МБУ Городской Дом культуры «Родина»	ед.	7	7	100	Исполнено
					МБУ «Городской детский хореографический центр «Мечта»	ед.	2	2	100	Исполнено
					МБУ Дом культуры «Ключи»	ед.	2	2	100	Исполнено
					МБУ Дом культуры «Родник»	ед.	3	3	100	Исполнено
					МБУ «Старорусский Дом культуры»	ед.	2	2	100	Исполнено
					МБУ Дом культуры «Электрон»	ед.	4	4	100	Исполнено
					МАУ Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина	ед.	4	4	100	Исполнено
					МБУ Центр народного творчества «Радуга»	ед.	7	7	100	Исполнено
					МБУ Дом культуры «Синегорье»	ед.	1	1	100	Исполнено
11	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) (ед.)	18	18	100	Мероприятие «День России»	ед.	4	4	100	Исполнено
					Мероприятие «День Города»	ед.	4	4	100	Исполнено
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
12	Доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	70,20	72,7	103,6	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Протяженность построен- / ных и реконструи-рованных автомобильных дорог, км	0	0	0	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в 2021 году не предусмотрены, в связи с отсутствием финансирования. / Для достижения показателя в 2021 году выполнены капитальный ремонт и благоустройство участков автодорог местного значения: / - капитальный ремонт ул. Ленина: на участке от заезда на оптово-торговую базу до ул. Сахалинской - 2,64 км; / - капитальный ремонт ул. Украинской: от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома № 139 (1 этап) - 0,90 км; / - капитальный ремонт ул. Памятной: от ул. Холмская до Кладбищенского комплекса «Ласточка» (1, 2 этапы) - 3,6 км; / - благоустройство ул. 4-ая Железнодорожная: от ул. 2-я Центральная до УФСИН - 0,319 км; / - благоустройство ул. 4-я Железнодорожная: от автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков до железной дороги - 637 км.
					Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Протяженность капитально отремонтиро-ванных и отремонти-рованных автомобильных дорог, км	8,09	8,09	100