АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	21.06.2022 № 1400-па

Об утверждении отчета о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 729, за 2021 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Сгибнев А.А.).

Мэр города	С.А.Надсадин

       Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
      от _____________ № ________

Отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год (приложение).

 Таблица №1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятий (в %)
		ГРБС	ЦСР	РзПр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	Освоение
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	4052,0	4290,0	4243,1	4243,1	98,9
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	х	х	х	230,0	230,0	230,0	230,0	100,0
	Администрация города Южно-Сахалинска ( Департамент общественной безопасности и контроля)	902	х	х	х	1235,7	1712,4	1681,3	1681,3	98,2
	Администрация города Южно Сахалинска МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»)	902	х	х	х	498,2	487,6	487,6	487,6	100,0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	902	х	х	х	268,1	40,0	40,0	40,0	100,0
	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	913	х	х	х	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0
	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	918	х	х	х	1500,0	1500,0	1484,2	1484,2	98,9
Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	1262,6	1739,3	1727,3	1727,3	99,3
	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	х	х	х	х	1182,6	1659,3	1647,3	1647,3	99,3
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0
Организация профилактических мероприятий с несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях города Южно-Сахалинска; освободившимися из мест лишения свободы; условно осужденными и подростками группы «риска»		х	х	х	х	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0
1.2. Проведение городского конкурса видеороликов, направленного на стимулирование подрастающего поколения к моральной ответственности за личное пространство и личную информацию «Защити свои персональные данные»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1010100590	0709	620	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
1.3. Разработка и распространение памяток для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов на тему «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1010100590	0709	620	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0
Основное мероприятие 3: Реализация требований Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»		х	х	х	х	1182,6	642,3	630,3	630,3	98,1
3.1.Проведение мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин и оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе:	Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	1143,0	630,3	630,3	630,3	100,0
3.1.1. материальное стимулирование деятельности народных дружин в соответствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»	Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1010320990	0314	120	1100,0	611,4	611,4	611,4	100,0
3.1.2. материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин в соответствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска	902	1010320990	0314	240	23,1	18,9	18,9	18,9	100,0
3.1.3. Страхование членов народной дружины от несчастного случая	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата города Южно-Сахалинска)	902	1010320990	0314	240	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4. Проведение городского конкурса «Лучший дружинник	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	902	1010320990	0314	240	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Выплата гражданам вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	902	1010320990	0113	360	39,6	12,0	0,0	0,0	0,0
4.2.Осуществление мероприятий по техническому сопровождению программного обеспечения для технических средств автоматической фиксации нарушений запрета размещения транспортных средств на озелененной территории	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	902	1010420990	0314	240	0,0	1017,0	1017,0	1017,0	100,0
Подпрограмма № 2 «Профилактика незаконного оборота наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы	Всего	х	х	х	х	1683,1	1683,1	1648,2	1648,2	97,9
	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	х	х	х	х	53,1	53,1	34,0	34,0	64,0
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	130,0	130,0	130,0	130,0	100,0
	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	х	х	х	х	1500,0	1500,0	1484,2	1484,2	98,9
Основное мероприятие 2: Сокращение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также количества лиц, принявших в них участие		х	х	х	х	1630,0	1630,0	1614,2	1614,2	99,0
2.1. Проведение городского Конгресса школьников по борьбе с курением и наркоманией	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1020200590	0709	620	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0
2.2. Проведение конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую образовательную и просветительскую программу по профилактике ассоциальных явлений в детско-подростковой и молодежной среде	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1020200590	0709	620	35,0	35,0	35,0	35,0	100,0
2.3. Проведение конкурса среди агитбригад, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни «Новое поколение выбирает..»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1020200590	0709	620	35,0	35,0	35,0	35,0	100,0
2.4. Проведение конкурса социальных проектов «Шаг вперед»	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	918	1020383010	0707	350	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					630	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1020283010		350	0,0	526,0	525,2	525,2	99,8
					630	0,0	974,0	959,0	959,0	98,5
4.1. Разработка плакатов, буклетов, памяток, календарей и другой аналогичной продукции, изготовление, установка и снятие наружной социальной рекламы по вопросам информирования граждан о действующих телефонах доверия, родителей (законных представителей) о необходимости прохождения детьми добровольного анонимного тестирования для раннего выявления немедицинского потребления наркотиков, профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	902	1020420990	0113	240	53,1	53,1	34,0	34,0	64,0
Подпрограмма № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	340,0	340,0	340,0	340,0	100,0
	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1030200590	0709	620	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	1030100590	0804	610	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0
1.1.Фестиваль национальных культур «Мы вместе»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	913	1030100590	0804	610	320,0	320,0	320,0	320,0	100,0
2.6. Изготовление памятки по профилактике экстремизма и толерантному отношению к представителям других национальностей	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	907	1030200590	0709	620	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
Подпрограмма № 4 «Профилактика коррупции в администрации города Южно-Сахалинска на 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	766,3	527,7	527,7	527,7	100,0
1.4.Разработка и размещение материалов антикоррупционной направленности на официальном сайте, СМИ, на муниципальных рекламных конструкциях	Администрация города Южно Сахалинска МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»)	902	1040120990	1204	240	498,2	487,6	487,6	487,6	100,0
2.1.: Организация повышения квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.	Всего	х	х	х	х	268,1	40,0	40,0	40,0	100,0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	902	1040220400	0705	240	64,5	40,0	40,0	40,0	100,0
		902	1040200190	0104	120	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка
в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
1	Основное мероприятие 1: Организация профилактических мероприятий с несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях города Южно-Сахалинска; освободившимися из мест лишения свободы; условно осужденными и подростками группы «риска»
	1.1.Организация и проведение месячника правовых знаний в образовательных организациях города Южно-Сахалинска	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий в рамках недели правовых знаний в образовательных организациях города Южно-Сахалинска мероприятий в год): / 162 мероприятия	162
	1.2.Проведение городского конкурса видеороликов, направленного на стимулирование подрастающего поколения к моральной ответственности за личное пространство и личную информацию «Защити свои персональные данные»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий/количество размещенных на официальных сайтах общеобразовательных организаций и ТВ видеороликов, направленных на повышение правовой компетенции обучающихся школ города Южно-Сахалинска: / 1 мероприятие /20 единиц	1/20
	1.3. Разработка и распространение памяток для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов на тему: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество распространенных памяток: / 1000 штук	1000
	1.4. Проведение семинара для заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций на тему: «Профилактика распространения криминальных субкультур»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных семинаров для заместителей директоров общеобразовательных организаций школ (мероприятий в год): / 1 единицы	1
	1.5. Повышение мотивации обучающихся общеобразовательных организаций, достигших возраста 14 лет к профессиональному самоопределению через участие в мероприятии «Ярмарка вакансий»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных ярмарок вакансий: / не менее 1 единицы	1
	1.6. Проведение профилактической акции «Пешеход»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество акций: / 1 акция	1
	1.7. Организация и проведение городского слета отрядов «Юные помощники полиции»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество слетов: / 1 единица	1
	1.8. Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, в том числе освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных и подростков группы «риска», на постоянные и временные рабочие места	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество трудоустроенных граждан: / не менее 20 человек	26
	1.9. Обеспечение обмена информацией между субъектами профилактики: / - о детях, выявленных по месту жительства или в лечебных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных и беспризорных; / - о детях, с которыми допускается жестокое обращение в семье	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	предоставление информации ежеквартально	ежеквартально
	1.10. Проведение собраний с несовершеннолетними, осужденными к условной мере наказания	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных собраний: / не менее 2 единицы	3
	1.11. Проведение мероприятий в клубе «Юный правовед»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий: / 2 мероприятия	13
	1.12. Организация мероприятий, концертов для воспитанников социально-реабилитационного центра (СРЦ) и детских домов	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество концертов: / 2 единицы	2
	1.13. Фестиваль - конкурс уличного танца «B-Boys Summit»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	-	-	Количество конкурсов: / 1 единица	0	Отменено в связи с эпидем. обстановкой
	1.14. Организация досуга детей и подростков в летнее время на базе учреждений культуры (организация походов, лагерей дневного пребывания и др.)	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий и количество посетителей, принявших участие (в год): / 20 мероприятий /1200 человек	20/2000

2	Основное мероприятие 2: Организация мероприятий по ресоциализации подучетного контингента
	2.1. Проведение рейдовых мероприятий по проверке осужденных, в том числе несовершеннолетних, к наказаниям без изоляции от общества по месту жительства и работы	Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города, МОО «Народная дружина города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Количество рейдов: / не менее 4 единиц	6
	2.2. Проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства на свободные места по заявкам работодателей	ОКУ «Южно-Сахалинский центр занятости населения»	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве граждан: / не менее 4 мероприятий	4
	2.3. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации граждан: / - освободившихся из мест лишения свободы; / - осужденных к условной мере наказания; / - несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД России по городу Южно-Сахалинску, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Сахалинской области»	ОКУ «Южно-Сахалинский центр занятости населения»	2020	2025	2021	2021	Количество граждан, прошедших обучение: не менее 55 человек	18
	2.4.Проведение профилактического мероприятия «Социальный экспресс» в целях раннего выявления неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество мероприятий: / не менее 4 единиц	6
	2.5.Участие в проведении комплекса мероприятий, направленных на установление местонахождения граждан, уклоняющихся от воинской службы и учёта	Администрация города Южно-Сахалинска / (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество мероприятий: / 2020 - не менее 10 единиц	10
3	Основное мероприятие 3: Реализация требований Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
	3.1. Проведение мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин и оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в том числе:	Администрация города Южно-Сахалинска / (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество граждан, принимающих участие в охране общественного порядка: / не менее 20 человек	20
	3.1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружин в соответствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество граждан, принимающих участие в охране общественного порядка: / не менее 20 человек	20
	3.1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин в соответствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество граждан, принимающих участие в охране общественного порядка: / не менее 20 человек	20
	3.1.3. Страхование членов народной дружины от несчастного случая	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	-	-	не менее 10 человек	0	Заявлений от народной дружины не поступало
	3.1.4. Проведение городского конкурса «Лучший дружинник»	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	-	-	1 мероприятие	0	Заявлений на участие в конкурсе не поступало
	3.2. Выплата гражданам вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	-	-	не менее 2 человек	0	Документы на выплату вознаграждения в адрес администрации не поступали
	3.3. Предоставление в пределах границы городского округа сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном участке	ДУМИ аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города	2020	2025	-	-	Количество предоставляемых помещений - 1	0	свободные объекты для размещения опорных пунктов отсутствуют
4	Основное мероприятие 4: Приобретение и техническое обслуживание средств автоматической фиксации правонарушений, предусмотренных Законом Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области»
	4.2. Осуществление мероприятий по техническому сопровождению программного обеспечения для технических средств автоматической фиксации нарушений запрета размещения транспортных средств на озелененной территории	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных мероприятий по техническому обслуживанию -1 ед.	10
Подпрограмма №2 «Профилактика незаконного оборота наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
1	Основное мероприятие 1: Сокращение количества административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также количества лиц, принявших в них участие
	1.1.Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) детей старше 14 лет по вопросам разъяснения необходимости прохождения добровольного анонимного тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями: 1500 человек.	1500
	1.2. Проведение добровольного тестирования детей старше 14 лет на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество детей старше 14 лет, прошедших добровольное тестирование: 1500 человек	7919
2	Основное мероприятие 2: Сокращение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также количества лиц, принявших в них участие
	2.1.Проведение городского Конгресса школьников по борьбе с курением и наркоманией	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество ежегодно проведенных мероприятий: / 1 мероприятие	1
	2.2. Проведение конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую образовательную и просветительскую программу по профилактике ассоциальных явлений в детско-подростковой и молодежной среде	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество ежегодно проведенных мероприятий: / 1 мероприятие	1
	2.3. Проведение конкурса среди агитбригад, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни «Новое поколение выбирает...»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество мероприятий/количество школьников, принявших участие в конкурсе среди агитбригад, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни: / 1 мер./175 чел.	1/175
	2.4. Проведение конкурса социальных проектов «Шаг вперед»	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников конкурса/количество грантополучателей: / 9/5	19/7
	2.5. Проведение ежегодного рок-фестиваля «Творчество против наркотиков»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2021	2021	2021	Количество мероприятий/участников: / 1/250	1/340
	2.6. Проведение ежегодной акции «Сделай свою жизнь ярче»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2021	2021	2021	Количество мероприятий/участников: / 1/250	1/280
	2.7. Проведение тематических мероприятий в рамках программы «Сотвори своё будущее»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2021	2021	2021	Количество мероприятий/участников: / 2/60	2/65
3	Основное мероприятие 3. Увеличение доли лиц, находящихся в ремиссии (свыше 2 – х лет) из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением/ / увеличение доли лиц, успешно прошедших медико – социальную реабилитацию из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением
	3.1. Предоставление муниципальных нежилых помещений социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления деятельности по реабилитации, ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркозависимости	ДУМИ аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города	2020	2025	-	-	Количество предоставляемых помещений – 1	0	Обращений не поступало
4	Основное мероприятие 4: Информирование населения о действующих телефонах доверия, результатах антинаркотической деятельности, вреде наркотиков, преимуществах здорового образа жизни
	4.1. Разработка плакатов, буклетов, памяток, календарей и другой аналогичной продукции, изготовление, установка и снятие наружной социальной рекламы по вопросам информирования граждан о действующих телефонах доверия, родителей (законных представителей) о необходимости прохождения детьми добровольного анонимного тестирования для раннего выявления немедицинского потребления наркотиков, профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни	Администрация города Южно-Сахалинска, (Департамент общественной безопасности и контроля аппарата администрации города Южно-Сахалинска)	2020	2025	2021	2021	Количество изготовленных календарей, буклетов, памяток/не более 500 экз. за 1 наименование (по потребности)	170
	4.2. Освещение результатов антинаркотической деятельности в средствах массовой информации	МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», Департамент образования, Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных в СМИ материалов: 100 публикаций	100
	4.3. Размещение информации о действующих телефонах доверия на информационных стендах, сайтах учреждений образования, здравоохранения города Южно-Сахалинска	Департамент образования	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных материалов - 100 информации	100
Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
1	Основное мероприятие 1: Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и воспитательного характера по формированию у населения толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, в том числе снятие социальной напряженности в подростковой и молодежной среде, в том числе привлечение представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным дням и иным областным и городским мероприятиям
	1.1.Фестиваль национальных культур «Мы вместе»	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников фестиваля: / 300 чел.	800
	1.2.Проведение национальных праздников народов проживающих в городе Южно-Сахалинске	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	-	-	Количество участников праздников: / 3000 чел.	0	Диаспоры не проводили в связи с пандемией
2	Основное мероприятие 2.: / Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма, этнического и религиозного экстремизма
	2.1.«Неделя толерантности»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников мероприятия: / 11000 чел.	11000
	2.2.Семинары по формированию толерантного отношения к людям других национальностей и конфессий.	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников семинара: / 35 чел.	35
	2.3.Проведение совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций города Южно-Сахалинска на тему: «Формирование толерантного отношения к людям других национальностей и конфессий»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников совещания: / 50 чел.	50
	2.4.Организация и проведение в образовательных учреждениях социально-профилактической акции «Мы разные, но мы вместе!»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных акций: / 11 ед.	11 ед.
	2.5. Проведение муниципального этапа областного мероприятия «Праздник безопасности»	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников мероприятия: / 100 чел.	100 чел.
	2.6. Изготовление памятки по профилактике экстремизма и толерантному отношению к представителям других национальностей	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество выпущенных материалов: / 350 экз.	350
3	3. Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников, работников учреждений в случае возникновения кризисных ситуаций, тематических занятий о признаках подготовки и проведения возможных террористических актов и самостоятельных действий учащихся и педагогов при террористической угрозе
	3.1. Разработка и реализация планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, проведение тренировочных мероприятий по отработке навыков поведения учащихся в экстремальных ситуациях	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников тренировочных мероприятий: 22000 чел.	22000 чел.
	3.2. Разработка и реализация планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях культуры, проведение тренировочных мероприятий по отработке навыков поведения учащихся в экстремальных ситуациях	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников тренировочных мероприятий: 3725 чел.	3725 чел.
	3.3. Разработка и реализация планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях молодежи, спорта и туризма, проведение тренировочных мероприятий по отработке навыков поведения учащихся в экстремальных ситуациях	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество участников тренировочных мероприятий: 2027 чел.	2027 чел.
Подпрограмма №4 « Противодействие коррупции в администрации города Южно-Сахалинска на 2015-2021 годы»
1	Основное мероприятие 1: Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества, информирование населения о реализации антикоррупционной политики и профилактика коррупционных и иных правонарушений. Обеспечение прозрачности деятельности администрации города Южно-Сахалинска
	1.1. Привлечение к участию в заседании Совета по противодействию коррупции при администрации города Южно-Сахалинска представителей общественности и институтов гражданского общества	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Количество привлеченных представителей: не менее 1 ед.	Количество привлеченных представителей: 1 ед.
	1.2. Ежеквартальное проведение заседаний Совета по противодействию коррупции при администрации города Южно-Сахалинска.	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Количество заседаний Совета - / 4 ед.	Количество заседаний Совета - 4 ед.
	1.3. Освещение мер по профилактике коррупции, принимаемых администрацией города Южно-Сахалинска	МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных материалов — 2 ед.	Количество размещенных материалов — 7 ед.
	1.4. Разработка и размещение материалов антикоррупционной направленности на официальном сайте, СМИ, на муниципальных рекламных конструкциях	МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных материалов — не менее 10 ед.	Количество размещенных материалов — 120 ед.
	1.5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска,	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных информаций / — 1 ед.	Количество размещенных информаций / — 1 ед.
	1.6. Информирование граждан и организаций о порядке и условиях передачи муниципального имущества в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент по управлению муниципальным имуществом)	2020	2025	2021	2021	Количество размещенных информаций / — не менее 1 ед.	Количество размещенных информаций / — 1 ед.
	1.7. Ежеквартальный анализ работы с обращениями граждан, содержащими сведения о коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления с размещением отчетов в соответствующем разделе официального сайта администрации города Южно-Сахалинска.	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент по обращениям граждан и организационной работе)	2020	2025	-	-	Количество предоставленных отчетов о проделанной работе — 4 ед.	Количество предоставленных отчетов о проделанной работе — 0 ед.	Обращений, содержащих сведения о коррупционной деятельности не поступало
	1.8. Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе в городе путем публикации в средствах массовой информации (либо в соответствующем разделе официального сайта администрации города Южно-Сахалинска) сведений о выделении денежных средств на мероприятия антикоррупционной направленности	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Количество публикаций — 1 ед.	Количество публикаций — 1 ед.
2	Основное мероприятие 2. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование
	2.1.Организация повышения квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в профилактике коррупции.	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Количество заявок, поступивших на прохождение повышения квалификации: 2 чел.	Количество заявок, поступивших на прохождение повышения квалификации: 2 чел.
	2.2. Внедрение элементов антикоррупционного воспитания во внеклассную работу муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Южно-Сахалинска, в виде проведенных раз в полугодие внеклассных занятий с учениками 7-11 классов на тему «Формирование негативного отношения к проявлениям коррупции».	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Доля образовательных учреждений, в которых проводятся занятия: 80%	Доля образовательных учреждений, в которых проводятся занятия: 80%
	2.3.Проведение среди учащихся средних общеобразовательных школ города Южно-Сахалинска 7-11 классов конкурса на лучшее сочинение на тему «Моё «нет» коррупции».	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	2020	2025	2021	2021	Количество конкурсов: 1 ед.	Количество конкурсов: 1 ед.
3	Основное мероприятие 3: Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
	3.1.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов	Администрация города Южно-Сахалинска (Правовой департамент)	2020	2025	2021	2021	Доля муниципальных нормативных правовых актов и проектов, прошедших экспертизу - 100%	Доля муниципальных нормативных правовых актов и проектов, прошедших экспертизу - 100%
4	Основное мероприятие 4. Организация работы в сфере противодействия коррупции в администрации города Южно-Сахалинска, / подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях
	4.1.Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, выработка предложений по повышению качества предоставления муниципальных услуг	Управление документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Количество мониторингов - 2 ед.	Количество мониторингов - 2 ед.
	4.2.Осуществление поэтапного перевода оказания муниципальных услуг в электронный вид	Управление документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», структурные подразделения, предоставляющие муниципальные услуги; / Управление информатизации МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме — 83%	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме — 67%
	4.3.Проведение мониторингов законодательства и правоприменения	Администрация города Южно-Сахалинска (Правовой департамент)	2020	2025	2021	2021	Количество мониторингов - 13 ед.	Количество мониторингов - 21 ед.
	4.4.Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления	МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»	2020	2025	2021	2021	Количество мониторингов - 2 ед.	Количество мониторингов - 2 ед.
	4.5.Проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям с использованием муниципального имущества	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент по управлению муниципальным имуществом)	2020	2025	2021	2021	Количество мероприятий — 1 ед.	Количество мероприятий — 1 ед.
	4.6.Контроль за реализацией муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа «Город Южно-Сахалинск» требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент кадровой политики)	2020	2025	2021	2021	Доля учреждений, предприятий - 100%	100%
	4.7. Анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, с доведением до муниципальных служащих	Администрация города Южно-Сахалинска (Правовой департамент)	2020	2025	2021	2021	Количество проведенных анализов: / 4 ед.	Количество проведенных анализов: / 2021 год - 4 ед.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы» за 2021 год

№	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы					Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному		отчетный год
					план	факт
Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
1.	Количество общего массива регистрируемых преступлений	ед.		3907	4331		3789	Активизация мер по борьбе с преступностью и обеспечении охраны общественного порядка
2.	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также количество лиц, принявших в них участие	ед./чел.		89/74	59/55		108/86	Увеличение общего числа расследованных уголовных дел/совершение преступлений на территории города жителями иных муниципальных образований (Анива, Корсаков и др.)
3.	Количество лиц, совершивших преступление повторно	чел.		921	852		870	Увеличение общего числа расследованных уголовных дел за 2021 год
4.	Доля эффективности рассмотрения материалов по фактам зафиксированных административных правонарушений, предусмотренных Законом Сахалинской области от 29.03.2014 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области»	%		51	45		65	Применение средств автофиксации административных правонарушений
5.	Количество зафиксированных административных правонарушений, предусмотренных Законом Сахалинской области от 29.03.2014 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области»	ед.		1300	1010		3447	Применение средств автофиксации административных правонарушений
Подпрограмма №2 «Профилактика незаконного оборота наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
1.	Доля лиц, находящихся в ремиссии (свыше 2-х лет), из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением.	%		15,4	18,0		13,8	Уменьшение количества профилактических мероприятий, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
2.	Доля лиц, успешно прошедших медико-социальную реабилитацию, из общего числа больных наркоманией, состоящих под наблюдением.	%		15,3	40,4		10,9	В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции некоторое время не проводился прием граждан
3.	Удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступных деяний.	%		9,7	12,3		11	Изменение связано с увеличением количества профилактических мер среди населения
4.	Удельный вес лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве лиц, совершивших преступления.	%		13,3	15,4		10,1	Улучшение связано с увеличением количества профилактических мер среди населения
Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
1.	Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	ед.		10	11		10
2.	Количество человек, принявших участие в проведенных мероприятиях	чел.		38062	42237		39737	В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции национальные праздники народов, проживающих в городе Южно-Сахалинске, не проводились.
3.	Количество выпущенных информационных материалов	экз.		350	1000		1000
Подпрограмма №4 «Противодействие коррупции в администрации города Южно-Сахалинска на 2020-2025 годы»
1.	Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления	%		41	62		82	Фактический результат социологического опроса
2.	Количество муниципальных служащих прошедших обучение по направлению — противодействие коррупции (основной индикатор)	чел.		1	2		2
3.	Доля учащихся средних общеобразовательных школ, осведомленных о негативных последствиях коррупционного поведения	%		70	70		80	Увеличение доли образовательных учреждений после улучшения эпидемиологической ситуации
4.	Доля положительных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов	%		86	83		86	На стадии разработки ПД проводит консультации с разработчиками
5.	Доля граждан, удовлетворенных мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, в целях профилактики коррупции	%		61	62		60	Низкая активность участия в опросе населения

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программы за 2021 год произведена по формуле:

  где:

 ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

ДИ=(4331/3789+59/108+55/86+852/870+65/45+1010/3447+18/13,8+10,9/40,4+11/12,3+15,4/10,1+10/11+39737/42237+1000/1000+82/62+ 2/2+80/70+86/83+60/62)/18=
ДИ=(1+0,55+0,64+0,98+1+0,29+1+0,27+0,89+1+0,91+0,94+1+1+1+1+1+0,97)/18=15,44/18=0,86

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитана по формуле:

БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.
БЛ=4243,2/ 4290,1
БЛ=0,99

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) рассчитана на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитана по формуле:

где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.

ССм=(60+60)/2*68=0,88

 4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x Ссм,
где:
Ои - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Ои=0,6*0,86+0,25*1+0,15*0,88=0,52+0,25+0,13=0,9

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признана эффективной.

        Таблица № 4

Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Профилактика правонарушений,
 обеспечение общественного порядка в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год
Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)
		Предусмотрено решением Городской Думы (на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		4290,0	4243,1	4243,1
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0709	230,0	230,0	230,0
	0314	1647,3	1647,3	1647,3
	0707	1500,0	1484,2	1484,2
	0113	65,1	34,0	34,0
	0804	320,0	320,0	320,0
	0705	40,0	40,0	40,0
	1204	487,6	487,6	487,6

Внебюджетные источники <**>
Полученные МБТ из ФБ <***>