## Диаграмма2
итого выполнено/в работе УК/факт:

## Диаграмма1
итого выполнено/в работе УК/факт:

## Лист1
№ п/п	Адрес	УК	м2 (план)	м2 (факт)	наличие договора с УК	Субподрядчик	Начало выполнения	Конец выполнения	примечание
1	ул. Емельянова, 21А	ООО "УК ЖЭУ-9"	30	23	Договор от 06.07	ИП Караваев	07.07.2021	11.07.2021		v
2	пр. Мира, 239В		20	15,36			07.07.2021	11.07.2021		v
3	пр. Мира, 235		60	21			07.07.2021	11.07.2021		v
4	пр. Мира, 237		40	0,64			07.07.2021	11.07.2021		v
5	пр. Мира, 239		10	10			07.07.2021	11.07.2021		v
6	пр. Мира, 247А		60	30			09.07.2021	11.07.2021		v
7	пр. Мира, 239А		50	50			07.07.2021	11.07.2021		v
8	пр. Мира, 241А		100	45,26			07.07.2021	11.07.2021		v
9	пр. Мира, 241		80	58			08.07.2021	11.07.2021		v
10	пр. Мира, 241Б		20	34			08.07.2021	11.07.2021		v
11	ул. Пуркаева, 84		60	60			11.07.2021	11.07.2021		v
ИТОГО по УК			530	347,26
12	пр. Победы, 89	ООО "Мастер и Компания"	9,5	10	Договор от 06.07	ИП Караваев	14.07.2021	17.07.2021		v
13	пр. Победы, 91		40,8	45			14.07.2021	17.072021		v
14	ул. Железнодорожная, 77		4	99			12.07.2021	14.07.2021		v
15	ул. Железнодорожная, 79		10,3	109			12.07.2021	14.07.2021		v
16	ул. Железнодорожная, 81		6,7	5			12.07.2021	14.07.2021		v
17	ул. Ленина, 292		14	14			14.07.2021	17.07.2021		v
18	ул. Ленина, 294		15	15			14.07.2021	22.07.2021		v
ИТОГО по УК			100,3	297
19	ул. Байкальская, 2, 4	ООО "СНВ"	4	5,22	Договор от 06.07	ООО Сити-Строй	07.07.2021	11.07.2021		v
20	ул. Байкальская, 6 (юг)		6	20,25			07.07.2021	11.07.2021		v
23	ул. Байкальская, 14		30	108			07.07.2021	09.07.2021		v
24	ул. Байкальская, 16		12	66,75			09.07.2021	09.07.2021		v
25	ул. Байкальская, 20			5,25			09.07.2021	14.07.2021		v
26	ул. Байкальская, 26		55	74,8			12.07.2021	13.07.2021		v
27	ул. Большая Полянка, 4			15			21.07.2021	26.07.2021
28	ул. Ближняя, 4			16			21.07.2021	26.07.2021
29	ул. Монетная, 2			25			27.07.2021	28.07.2021
30	ул. Алых роз, 7А			15			25.07.2021	26.07.2021
31	ул. Крымская, 7 (север)		4	3,2			07.07.2021	11.07.2021		v
32	ул. Крымская, 11 (север)		30	500			07.07.2021	14.07.2021		v
33	ул. Крымская, 18		13	43,56			08.07.2021	11.07.2021		v
34	ул. Крымская, 20		3	25,65			08.07.2021	11.07.2021		v
35	ул. Крымская, 26 (север)		3	14,6			09.07.2021	13.07.2021		v
36	ул. Крымская, 21		3	6,66			09.07.2021	14.07.2021		v
37	ул. Крымская, 29		6	17			09.07.2021	14.07.2021		v
38	ул. Крымская, 23		6	10			09.07.2021	13.07.2021		v
39	ул. Крымская, 25		5	11,55			09.07.2021	13.07.2021		v
40	ул. Крымская, 9			14			09.07.2021	14.07.2021		v
41	пер. Алых роз, 7		2	10			23.07.2021	26.07.2021
ИТОГО по УК			182	1007,49
42	пер. Алых роз, 11	ООО "Триумф"	25	25	Договор от 06.07	ООО Сити-Строй	23.07.2021	27.07.2021
43	пер. Алых роз, 11А		5	30			23.07.2021	27.07.2021
44	ул. Монетная, 4		10	25			27.07.2021	28.07.2021
45	ул. Крымская, 10		10	14,25			07.07.2021	14.07.2021		v
46	ул. Крымская, 12		12	19,7			07.07.2021	19.07.2021		v
47	ул. Крымская, 22		12	17,35			08.07.2021	13.07.2021		v
48	ул. Байкальская, 5			3,75			13.07.2021	14.07.2021		v
49	ул. им. Б.П. Полевого, 2		30	130			15.07.2021	16.07.2021		v
50	ул. Им. Б.П. Полевого, 4		5	35,65			08.07.2021	14.07.2021		v
51	ул. Им. Б.П. Полевого, 6		5	45			08.07.2021	14.07.2021		v
52	ул. Им. Б.П. Полевого, 10		5	3,6			08.07.2021	14.07.2021		v
ИТОГО по УК			119	349,3
53	ул. Крайняя, 37	ООО "Компроспект"		167,4	Договор от 06.07	ООО "Евразия"	22.07.2021	27.07.2021
54	пр. Победы, 9			52,42			23.07.2021	25.07.2021
55	пр. Победы, 9Б			196,7			23.07.2021	25.07.2021
ИТОГО по УК			0	416,52
56	ул. Сахалинская, 100	МУП "ЖЭУ-10"	50	150	Договор от 05.07	ООО Скрепер	08.07.2021	11.07.2021		v
57	ул. Южно-Сахалинская, 19		20	52,5			09.07.2021	11.07.2021		v
58	ул. Чехова, 43		30	151,6			07.07.2021	08.07.2021	приступит после обеда 07.07	v
59	ул. Пограничная, 65		30	117		ООО Скрепер	16.07.2021	17.07.2021		v
60	ул. Физкультурная, 28		15			ООО Сахалин Дорстрой	23.07.2021	26.07.2021
61	ул. Армейская, 1-1А		20	43		ООО Скрепер	21.07.2021	22.07.2021		v
62	ул. Армейская, 20		40	109			21.07.2021	25.07.2021		v
63	ул. Армейская, 24		20	84			21.07.2021	26.07.2021		v
64	ул. Невельская, 31		30	300			21.07.2021	21.07.2021		v
65	ул. Украинская, 45		25
66	ул. Ленина, 182			97,8		ООО Скрепер	27.07.2021	01.08.2021
68	пр. Коммунистический, 84		20	61,5		ООО Скрепер	08.07.2021	11.07.2021		v
ИТОГО			300	1166,4
69	пр. Коммунистический, 7	ООО "УК ЖЭУ-1"	25	170	Договор от 05.07	ООО Скрепер	13.07.2021	14.07.2021		v
	пр. Комунистический 13			1000		ООО "Евразия ДС"	11.08.2021	15.08.2021
	пр. Комунистический 15						11.08.2021	15.08.2021
70	пр. Спортивный 9		20	150		Завод	23.07.2021	25.07.2021	Завод	v
71	пр. Мира, 121		16	50			14.07.2021	15.07.2021		v
72	пр. Мира, 153		32	350		ООО "Евразия ДС"	09.08.2021	11.08.2021
73	пр. Спортивный 13			450		Завод	09.08.2021		Завод
74	пр. Спортивный 15			375			09.08.2021		Завод
75	пр. Спортивный, 11			300		ООО Скрепер	23.07.2021	25.07.2021
76	пр. Коммунистический, 22			221,9			27.07.2021	29.07.2021
77	ул. Тихоокеанская 10 А			300		Завод	09.08.2021	11.08.2021	Завод
	ул. Тихоокеанская 17 Б			800			11.08.2021	13.08.2021
78	ул. Тихоокеанская, 6		15	15			08.07.2020	09.07.2020	Завод	v
79	ул. Тихоокеанская, 8		35	35			08.07.2020	09.07.2020	Завод	v
80	ул. Тихоокеанская, 22		80	600			06.07.2021	13.07.2021	Завод	v
81	ул. Тихоокеанская, 24		60				06.07.2021	14.07.2021	Завод
82	ул. Тихоокеанская, 29		40	100		ООО Скрепер	14.07.2021	15.07.2021		v
83	ул. Поповича, 44		65	80			14.07.2021	15.07.2021		v
84	ул. Поповича, 40		60	60			14.07.2021	15.07.2021		v
85	ул. Поповича, 40А		85	100			14.07.2021	15.07.2021		v
ИТОГО по УК			533	5156,9
86	ул. 2-я Комсомольская, 23	ООО УК "УправДом"	2,5	131,22	Договор от 12.07.	ООО " Евразия ДС"	21.07.2021	25.07.2021
87	ул. 2-я Комсомольская, 9		1,5	5,07			21.07.2021	25.07.2021
88	ул. 2-я Комсомольская, 11		1,9	6,63			21.07.2021	25.07.2021
89	ул. 2-я Комсомольская, 13		1,5	11,55			21.07.2021	25.07.2021
90	ул. 2-я Красносельская 4-6		0,5	4			21.07.2021	25.07.2021
91	ул. 2-я Красносельская, 20		0,5	17,72			21.07.2021	25.07.2021
92	ул. 30 лет Победы, 7А		10	18			22.07.2021	25.07.2021
93	ул. 30 лет Победы, 5		3,8	7,82			22.07.2021	25.07.2021
94	пер. Железнодорожный, 13А			10,88			25.07.2021	27.07.2021
95	ул. Науки, 3		3,5	11,04			22.07.2021	25.07.2021
96	ул. Науки, 4		8,2	23,41			22.07.2021	25.07.2021
ИТОГО по УК			33,9	247,34
97	пр. Мира, 47А	ООО "ЭДЭМ"	170	320	Договор от 08.07	ООО Сахалин Дорстрой	13.07.2021	23.07.2021		v
98	пр. Мира, 47		159				13.07.2021	23.07.2021
99	пр. Мира, 43		167				20.07.2021	23.07.2021
100	ул. Физкультурная, 10А		186				13.07.2021	23.07.2021
101	ул. Физкультурная, 12А		100				13.07.2021	23.07.2021
102	ул. Физкультурная, 12		123				13.07.2021	23.07.2021
103	ул. Физкультурная, 14		136				13.07.2021	23.07.2021
104	ул. Физкультурная, 18/1		131	285			13.07.2021	21.07.2021
105	ул. Физкультурная, 18		10	107			13.07.2021	21.07.2021		v
106	ул. Физкультурная, 22		30	240			23.07.2021	28.07.2021
107	ул. Физкультурная, 24		70				23.07.2021	28.07.2021
108	ул. Физкультурная, 26		50				23.07.2021	28.07.2021
109	ул. Физкультурная, 26А		30				23.07.2021	28.07.2021
110	ул. Физкультурная, 24А		10				23.07.2021	28.07.2021
111	пр. Мира, 65 корп. 1		144				23.07.2021	28.07.2021
112	ул. Физкультурная, 26Б		110				23.07.2021	28.07.2021
113	пр. Мира, 65 корп. 2		156				23.07.2021	28.07.2021
114	ул. Физкультурная, 40		141	160			23.07.2021	29.07.2021
115	ул. А.Буюклы, 4, 4А		50	450			23.07.2021	01.08.2021
ИТОГО по УК			1973	1562
116	ул. Пограничная, 67	ООО УК "ЖЭУ-13"	27	110	Договор от 09.07.	ИП Степанян	01.08.2021	05.08.2021
117	пер. Красносельский, 4А		30	120		ООО Сити-Строй	31.07.2021	14.08.2021
118	ул. Пушкина, 150		20	600		ИП Караваев	11.08.2021	15.08.2021
119	ул. Украинская, 115		28	1000		ООО Сити-Строй	31.07.2021	14.08.2021
120	ул. Украинская, 119		14	230		ООО Сити-Строй	31.07.2021	14.08.2021
121	ул. Авиационная, 78		18	132		ИП Степанян	16.07.2021	20.07.2021		v
122	ул. Авиационная, 63		10				16.07.2021	20.07.2021
123	ул. Авиационная, 74А		10				16.07.2021	20.07.2021
124	ул. Есенина, 5		15	51			23.07.2021	28.07.2021
125	ул. Ленина 493			353		ООО "Евразия ДС"	30.07.2021	11.08.2021
126	ул. Ленина 489						30.07.2021	11.08.2021
127	ул. Ленина, 491		44				30.07.2021	11.08.2021
128	ул. Есенина, 7А		30	102		ИП Степанян	23.07.2021	28.07.2021
129	ул. Пограничная, 63А		30	92			01.08.2021	05.08.2021
130	ул. Есенина, 9А		15	60			23.07.2021	31.07.2021
131	ул. Авиационная, 61		11				16.07.2021	20.07.2021
ИТОГО по УК			302	2850
132	ул. Байкальская, 3	ООО "Содружество"		1,8	Договор от 13.07.	ООО Сити-Строй	09.07.2021	14.07.2021		v
133	ул. Байкальская, 5			3,75			09.07.2021	14.07.2021		v
134	ул. Байкальская, 13			27,69			09.07.2021	14.07.2021		v
135	ул. Байкальская, 9			8,5			09.07.2021	14.07.2021		v
136	ул. Крымская, 14			40			17.07.2021	21.07.2021		v
137	ул. Крымская, 16			45			17.07.2021	21.07.2021		v
138	ул. Крымская, 30			55			17.07.2021	21.07.2021		v
139	ул. Большая Полянка, 3А			210			23.07.2021	25.07.2021
140	ул. Большая Полянка, 5						23.07.2021	25.07.2021
141	ул. Большая Полянка,7						23.07.2021	25.07.2021
142	ул. Большая Полянка, 9А						23.07.2021	25.07.2021
143	ул. Большая Полянка, 2						23.07.2021	25.07.2021
144	ул. Бориса Полевого, 8			10,87			13.07.2021	14.07.2021		v
145	ул. Бориса Полевого, 12			8,35			13.07.2021	14.07.2021		v
146	ул. Бориса Полевого, 10			3,6			12.07.2021	14.07.2021		v
147	ул. 1-я Московская, 9			30			15.07.2021	17.07.2021		v
148	ул. 1-я Московская, 11			30			15.07.2021	27.07.2021		v
149	ул. 1-я Московская, 19			20,18			19.07.2021	27.07.2021
150	ул. 1-я Московская, 21			5,1			19.07.2021	27.07.2021
151	ул. 1-я Московская, 23			50			19.07.2021	21.07.2021		v
152	ул. 1-я Московская, 25			65			19.07.2021	21.07.2021		v
ИТОГО по УК			0	614,84
153	ул. Детская, 8Б	ТСЖ "Наш Дом"		528	Договор от 12.07.	ООО Сахалин Дорстрой	06.08.2021	11.08.2021
ИТОГО по УК			0	528
154	пр. Мира, 263	ООО "Аврора"	2	350	Договор от 13.07.	ИП Караваев	05.08.2021	09.08.2021
155	пр. Мира, 265		3				05.08.2021	09.08.2021
156	пр. Мира, 265Б		15				05.08.2021	10.08.2021
157	пр. Мира, 267Б		1				05.08.2021	10.08.2021
158	пр. Мира, 269		5				05.08.2021	10.08.2021
159	пр. Мира, 271А		3				05.08.2021	10.08.2021
160	ул. Есенина, 44А		4				05.08.2021	10.08.2021
161	ул. Есенина, 48А		8				05.08.2021	10.08.2021
162	ул. Есенина, 50		2				05.08.2021	10.08.2021
ИТОГО по УК			43	350
163	ул. Пограничная, 56А	ООО "Кипарис-2012"	5,43	190	Договор от 15.07.	ООО Скрепер	15.07.2021	16.07.2021		v
164	ул. Пограничная, 58		28,24				15.07.2021	16.07.2021
165	ул. Пограничная, 58А		5,73	34,5			16.07.2021	17.07.2021		v
166	ул. Пограничная, 60		51,83				15.07.2021	16.07.2021
167	ул. Пограничная, 63		24	23,5			16.07.2021	17.07.2021		v
168	ул. Чехова, 174		6,07	21,5			16.07.2021	17.07.2021		v
169	ул. Пушкина, 131		3,51	100			15.07.2021	16.07.2021		v
170	ул. Пушкина, 133		1,82	20			15.07.2021	16.07.2021		v
ИТОГО по УК			126,63	389,5
171	ул. Емельянова, 27	ООО УК "ЖЭУ-8"		25	Договор от 15.07.	ИП Караваев	31.07.2021	01.08.2021
172	ул. Емельянова, 29			50			31.07.2021	31.07.2021
173	ул. Емельянова, 31			150			31.07.2021	31.07.2021
174	ул. Емельянова, 43А			3,8			20.07.2021	22.07.2021		v
175	ул. Ленина, 321						15.07.2021	10.08.2021
176	ул. Ленина, 329			200			15.07.2021	21.07.2021		v
177	ул. Ленина, 329А			150			15.07.2021	31.07.2021
178	ул. Ленина, 329Б			51			15.07.2021	31.07.2021
179	ул. Ленина, 329В			220			15.07.2021	31.07.2021
180	пр. Мира, 280А			55			22.07.2021	31.07.2021
181	пр. Мира, 280			400			22.07.2021	27.07.2021
182	пр. Мира, 278А			25			22.07.2021	09.08.2021
183	пр. Мира, 282			150		ООО "Евразия ДС"	22.07.2021	28.07.2021
184	пр. Мира, 288			150			27.07.2021	30.07.2021
185	пр. Мира, 290А			136			27.07.2021	30.07.2021
186	пр. Мира, 282А					ИП Караваев	21.07.2021	28.07.2021
187	ул. Пушкина, 158			438		ООО "Евразия ДС"	27.07.2021	01.08.2021
188	ул. Пуркаева, 110А - 112			5,6		ИП Караваев	20.07.2021	21.07.2021		v
ИТОГО по УК			0	2209,4
189	ул. Долинская, 32	ООО УК "ЖЭУ-14"	51	630	Договор от 01.08	ООО "Евразия ДС"	03.08.2021	07.08.2021
190	ул. Долинская, 30		18,5				03.08.2021	07.08.2021
191	ул. Долинская, 28 А		17,5				03.08.2021	07.08.2021
192	ул. Долинская, 24 А		2				03.08.2021	07.08.2021
193	ул. Долинская, 24		10,5				03.08.2021	07.08.2021
194	ул. Долинская, 35		12	450			03.08.2021	06.08.2021
195	ул. Долинская, 37		4,6				03.08.2021	06.08.2021
196	ул. Долинская, 37 А		25				03.08.2021	06.08.2021
197	ул. Долинская, 39 А		7,2				03.08.2021	06.08.2021
198	ул. Долинская, 41		12				03.08.2021	07.08.2021
199	ул. Долинская, 45 А		7				03.08.2021	07.08.2021
200	ул. Крайняя, 36		20	40			03.08.2021	06.08.2021
201	ул. Украинская, 123		22	40		ООО Сити-Строй	04.08.2021	14.08.2021
202	пер. Красносельский, 6		41	150			04.08.2021	14.08.2021
ИТОГО по УК			250,3	1310
203	ул. Ветеранская, 16/1-16/13	ООО "Сервисная компания ЛИГО"	75,33	42		Завод	09.08.2021	11.08.2021
ИТОГО по УК			75,33	42
204	ул. Чехова, 43А	ООО "ЖЭУ-3"			Договор	ИП Сверчук Ю.В.		15.08.2021
205	ул. Поповича, 98							15.08.2021
206	ул. Хабаровская, 44							15.08.2021
207	ул. Амурская, 29							15.08.2021
208	ул. Амурская, 25							15.08.2021
209	ул. Поповича, 108							15.08.2021
210	ул. Поповича, 110							15.08.2021
211	ул.Хабаровская,д. 58							15.08.2021
212	ул.Хабаровская, д. 60							15.08.2021
213	ул.Дзержинского, д. 38							15.08.2021
214	ул.Курильская, д. 59							15.08.2021
ИТОГО по УК
215	Ленина, 219	ООО “ЖЭУ-2”			Договор	ИП Молодцов		15.08.2021
216	Ленина, 279							15.08.2021
217	Ленина, 281							15.08.2021
218	Ленина, 283							15.08.2021
219	Ленина, 283А							15.08.2021
220	Ленина, 285							15.08.2021
221	Ленина, 285А							15.08.2021
222	Ленина, 287							15.08.2021
223	Ленина, 302							15.08.2021
224	Ленина, 306							15.08.2021
225	Амурская, 167							15.08.2021
226	Амурская, 94							15.08.2021
227	Амурская, 96							15.08.2021
228	Амурская, 100							15.08.2021
229	Амурская, 169							15.08.2021
230	Емельянова, 114А							15.08.2021
231	Емельянова, 116А							15.08.2021
232	Победы, 88							15.08.2021
233	Победы, 86							15.08.2021
234	Победы, 90							15.08.2021
235	Пограничная, 59А							15.08.2021
236	Пограничная, 61							15.08.2021
237	Пограничная, 61А							15.08.2021
238	Пограничная, 58Б							15.08.2021
239	Поповича, 73							15.08.2021
240	Поповича, 75							15.08.2021
241	Поповича, 77							15.08.2021
242	Поповича, 79							15.08.2021
243	Чехова, 70Б							15.08.2021
244	Чехова, 172							15.08.2021
245	Чехова, 172А							15.08.2021
ИТОГО по УК
246	Комсомольская. д. 193	ООО УК «ЖЭУ-7»			Договор	ООО «ПСК»		15.08.2021
247	Комсомольская. д. 191							15.08.2021
248	Анкудинова, д. 17а							15.08.2021
249	Победы. д. 10							15.08.2021
250	Победы. д. 12							15.08.2021
251	Победы. д. 4							15.08.2021
252	Победы. д. 6							15.08.2021
253	Победы. д. 8							15.08.2021
254	Победы. д. 14							15.08.2021
255	Победы. д. 16							15.08.2021
256	Победы. д. 18							15.08.2021
257	Поповича, д. 14							15.08.2021
258	Тихоокеанская, д. 27							15.08.2021
259	Горького, д. 16							15.08.2021
260	Горького, д. 22							15.08.2021
261	Горького, д. 18							15.08.2021
ИТОГО по УК
		итого выполнено/в работе УК/факт:	4568,46	18843,95

	выполнено

	в работе