АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.04.2022 № 168-р
Об открытии муниципального проекта «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска»
В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:
1. Открыть муниципальный проект «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска» (далее – Проект).
2. Определить цель Проекта: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска.
3. Утвердить паспорт Проекта (приложение № 1).
4. Назначить:
4.1. Руководство Проекта:
- куратором проекта – управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска (Кожухов В.А.);
- руководителем проекта – начальника Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» (Федонькина Т.Б.);
- администратором проекта – старшего инспектора аналитической службы Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» (Фадеева Н.С.).
4.2. Ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) Проекта (приложение № 2).
5. Приступить к реализации Проекта со дня утверждения настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
7. Контроль исполнения распоряжения администрации города возложить на управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска (Кожухов В.А.).
    Мэр города С.А.Надсадин

Приложение № 1 / УТВЕРЖДЕН / распоряжением администрации / города Южно-Сахалинска / от 05.04.2022 № 168-р

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Проект		Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска			Уровень	Тип	Вид
					М / (муници- / пальный)	М (межве-домст-венный)	Р / (проект развития)
Цель проекта		Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска (далее — администрации) путем: / перехода на электронный документооборот с МФЦ; / внедрения принципа экстерриториальности предоставления ГМУ; / увеличения объема консультаций по направлению запросов на предоставление ГМУ в электронной форме; / увеличения количества межведомственных запросов сведений и документов, находящихся в иных органах власти; / увеличения доли ГМУ, предоставляемых через МФЦ; / увеличение доли взаимодействия с населением в электронном виде при предоставлении ГМУ; / увеличение доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг; / снижения доли отказов на предоставление ГМУ; / оптимизации процессов предоставления ГМУ с использованием бережливых технологий; / автоматизации баз данных сведений и документов для предоставления ГМУ.		Срок проекта	01.12.2021 – 30.12.2023
Результаты проекта		Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления ГМУ администрацией города Южно-Сахалинска до 90% на основании результатов выполненных мероприятий: / - снижение времени документооборота с МФЦ с 7 дней до 10 минут; / - снижение финансовых затрат и времени заявителя на транспортировку при появлении возможности экс территориально подать запрос на предоставление услуги в МФЦ на территории Сахалинской области; / - повышение доступности подачи запроса в электронной форме за счет увеличения рабочих мест для заявителей с консультационным сопровождением на 35%; / - увеличение доли услуг, по которым организовано межведомственное электронное взаимодействие (направление межведомственных запросов) посредством ГИС МФЦ от общего количества услуг до 60%; / - увеличение доли услуг, предоставляемых через МФЦ, в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 14.12.2020 № 578 до 100%; / - увеличение доли взаимодействия с населением в электронном виде при предоставлении ГМУ до 60%; / - увеличение доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг до 98%; / - снижение доли отказов при предоставлении ГМУ до 7%; / - оптимизация 20% процессов предоставления ГМУ с использованием бережливых технологий; / - автоматизация 20% баз данных сведений для предоставления ГМУ.
Команда управления проектом		Роль в проекте	Должность	ФИО
		Куратор проекта КП	Управляющий делами администрации города Южно-Сахалинска	Кожухов Вячеслав Анатольевич
		Руководитель проекта РП	Начальник Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	Федонькина Татьяна Борисовна
		Администратор проекта АП	Старший инспектор аналитической службы Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	Фадеева Наталья Сергеевна
Состав команды проекта		Участники проекта	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом	Меренков Андрей Анатольевич
			Директор Департамента архитектуры и градостроительства	Ю Денис Менчерович
			Директор Департамента землепользования	Федотова Елена Валерьевна
			Исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства	Золотов Евгений Александрович
			Директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства	Боровик Сергей Витальевич
			Директор Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка	Кузенкова Римма Борисовна
			Директор Департамента культуры и туризма	Герасимова Ирина Викторовна
			Директор Департамента социальной политики	Юркова Эльвира Алексеевна
			Директор Департамента образования	Мирова Светлана Анатольевна
			Директор Департамента общественной безопасности и контроля	Сгибнев Андрей Александрович
			Директор Департамента по делам молодежи и спорту	Завязкина Елена Ивановна
			Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами»	Заковраш Наталья Владимировна
			Директор МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска»	Герасимова Анна Тарасовна
			Эксперт МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	Стенько Дмитрий Алексеевич
			Начальник управления информатизации МКУ«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»	Жураковский Леонид Викторович
Структурная декомпозиция работ проекта
№ п/п	Этапы проекта		Ключевые события (веха)		Дата		ККС
1	Переход администрации на электронный документооборот с ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления ГМУ» (далее МФЦ) посредством создания личного кабинета администрации в государственной информационной системе МФЦ (далее – ГИС МФЦ)		1.1. Подключение сотрудников структурных подразделений администрации, предоставляющих ГМУ, к личному кабинету ГИС МФЦ		01.12.2021- 28.02.2022		АП
			1.2. Тестирование перехода на электронный документооборот с МФЦ		10.01.2022-28.02.2022		АП
2	Организация предоставления ГМУ администрации через МФЦ по экстерриториальному принципу (не зависимо от места нахождения (проживания) заявителя на территории Сахалинской области)		2.1. Утверждение приведенных в соответствие с типовыми административными регламентами, утвержденными Комиссией по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области, действующих административных регламентов ГМУ администрации		10.02.2022-10.08.2023		КП
			2.2. Утверждение администрацией (приведение в соответствие с действующими нормативными правовыми актами) технологических схем предоставления ГМУ		15.02.2022-15.08.2023		КП
			2.3. Осуществление экстерриториального принципа предоставления ГМУ администрации в МФЦ		01.03.2022-01.09.2023		КП
3	Организация предоставления на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче ими запросов (заявлений) на предоставление ГМУ администрации в электронной форме		3.1. Подготовка методических материалов (инструкций) для заявителей		01.12.2021-28.02.2022		АП
			3.2. Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками МФЦ		10.01.2022- 31.03.2022		АП
			3.3. Оказание на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителял при подаче ими запросов на предоставление ГМУ в электронной форме		01.03.2022-30.12.2023		КП
4	Организация получения сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного электронного взаимодействия на базе МФЦ		4.1. Подготовка структурными подразделениями администрации описания видов сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия		10.01.2022-19.08.2023		АП
			4.2. Проведение работ по подключению к межведомственному взаимодействию посредством ГИС МФЦ к видам сведений, которые согласно описаниям осуществляются посредством электронного взаимодействия		01.01.2022-30.12.2023		АП
			4.3. Организация получения сведений по СМЭВ сотрудниками МФЦ		18.05.2022- / 30.12.2023		КП
			4.4. Осуществление работ по переводу бумажного межведомственного взаимодействия в электронное		01.02.2022-30.12.2023		АП
5	Увеличение доли ГМУ администрации, предоставляемых через МФЦ		5.1. Включение в проект Соглашения о взаимодействии администрации города с МФЦ полного перечня услуг, утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской области от 14 декабря 2020 г. № 578 «Об утверждении перечней ГМУ, предоставление которых организуется в ГБУ СО «МФЦ»».		10.01.2022-01.03.2022		РП
			5.2. Согласование и утверждение проекта Соглашения о взаимодействии администрации с МФЦ		20.03.2022- 01.04.2022		РП
			5.3. Повышение информационной политики администрации города о преимуществе способа подачи запроса через МФЦ		01.03.2022- / 30.12.2023		АП
6	Увеличение доли взаимодействия с населением в электронном виде при предоставлении ГМУ		6.1. Увеличение доли ГМУ, предоставляемых в электронной форме		10.01.2022 -30.12.2023		АП
			6.2. Сокращение времени приема запросов на / предоставление ГМУ в администрации		01.06.2022-30.12.2023		АП
			6.3. Повышение информационной политики администрации города о преимуществе электронного взаимодействия при предоставлении ГМУ		10.01.2022-30.12.2023		АП
7	Увеличение доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг		7.1. Выявление ГМУ с нарушением сроков их предоставления		10.01.2022-01.03.2022		АП
			7.2. Анализ причин нарушения сроков		01.03.2022-01.05.2022		АП
			7.3. Оптимизация процессов предоставления ГМУ с целью увеличения доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг		01.05.2022- 01.05.2023		АП
8	Снижение доли отказов на предоставление ГМУ		8.1. Выявление ГМУ с долей отказов выше 5%		10.01.2022-01.03.2022		АП
			8.2. Анализ причин отказов		01.03.2022- / 01.06.2022		АП
			8.3. Оптимизация процессов предоставления ГМУ с целью снижения доли отказов		01.06.2022- 01.06.2023		АП
9	Оптимизация процессов предоставления ГМУ с использованием бережливых технологий		9.1. Картирование процессов предоставления ГМУ по принципу «как есть»		01.02.2022-01.07.2022		АП
			9.2. Выявление потерь и проблемных вопросов в процессах предоставления ГМУ		01.07.2022-01.10.2022		АП
			9.3. Картирование процессов выявленных проблемных ГМУ по целевому принципу и формирование планов мероприятий по оптимизации процессов предоставления ГМУ		01.10.2022-01.12.2022		АП
			9.4. Выполнение мероприятий по оптимизации процессов предоставления ГМУ, в т. ч. по исключению просрочек и снижению доли отказов по предоставлению ГМУ		01.12.2022-30.12.2023		РП
10	Автоматизация баз данных сведений и документов администрации, необходимых для предоставления ГМУ		10.1. Инвентаризация используемых баз данных сведений и документов администрации, необходимых для предоставления ГМУ		01.02.2022-01.07.2022		АП
			10.2. Формирование планов мероприятий по автоматизации баз данных		01.07.2022-01.09.2022		РП
			10.3. Выполнение планов по автоматизации баз данных		01.10.2022-30.12.2023		РП
Сроки реализации проекта : 01.12.2021 - 30.12.2023
1. Предполагаемые риски проекта: / - Увеличение сроков выполнения мероприятий проекта по причине сбоев технологической составляющей программных средств, используемых при предоставлении услуг (ЕПГУ, РПГУ, РСМЭВ, ГИС МФЦ и т. д.); / - недостаточное финансирование для осуществления автоматизации баз данных сведений, необходимых для предоставления ГМУ. / Мероприятия по исключению рисков: / - активная техническая поддержка обеспечения деятельности программных средств Управлением информатизации МКУ «УДАГЮС»; / - планирование потребности финансирования работ по автоматизации баз данных сведений, необходимых для предоставления ГМУ. / 2. Перечень заинтересованных сторон и их влияние на проект в соответствии с матрицей власти/интересов. / Реализация проекта планируется при активном взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 2 / УТВЕРЖДЕН / распоряжением администрации / города Южно-Сахалинска / от ___________ № ___________

Ответственные должностные лица за выполнение ключевых событий (вех) муниципального проекта
№ п/п	Ключевое событие (веха) Проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) Проекта
1.1.	Подключение сотрудников структурных подразделений администрации, предоставляющих ГМУ, к личному кабинету ГИС МФЦ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
1.2.	Тестирование перехода на электронный документооборот с МФЦ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
2.1.	Утверждение приведенных в соответствие с типовыми административными регламентами, утвержденными Комиссией по повышению качества и доступности предоставления ГМУ в Сахалинской области, действующих административных регламентов ГМУ администрации	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В., / старший инспектор АС УДО Грачева Е.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
2.2.	Утверждение администрацией (приведение в соответствие с действующими НПА) технологических схем предоставления ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
2.3.	Внедрение экстерриториального принципа предоставления ГМУ администрации в МФЦ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Грачева Е.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
3.1.	Подготовка методических материалов (инструкций) для заявителей	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
3.2.	Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками МФЦ	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
3.3.	Оказание на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче ими запросов на предоставление ГМУ в электронной форме	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С. / (свод информации администратору проекта)
4.1.	Подготовка структурными подразделениями администрации описания видов сведений, запрашиваемых в рамах межведомственного взаимодействия	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
4.2.	Проведение работ по подключению к межведомственному взаимодействию посредством ГИС МФЦ к видам сведений, которые согласно описаниям осуществляются посредством электронного взаимодействия	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. / (свод информации администратору проекта)
4.3.	Организация получения сведений по СМЭВ сотрудниками МФЦ	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. / (свод информации администратору проекта)
4.4.	Осуществление работ по переводу бумажного межведомственного взаимодействия в электронное	МФЦ, МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. / (свод информации администратору проекта)
5.1.	Включение в проект Соглашения о взаимодействии администрации города с МФЦ полного перечня услуг, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 14 декабря 2020 г. № 578 "Об утверждении перечней ГМУ, предоставление которых организовывается в ГБУ СО "МФЦ"	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В.
5.2.	Согласование и утверждение проекта Соглашения о взаимодействии администрации с МФЦ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В.
5.3.	Повышение информационной политики администрации города о преимуществе способа подачи запроса через МФЦ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Козуб А.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
6.1.	Увеличение доли ГМУ, предоставляемых в электронном виде	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С. / (свод информации) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
6.2.	Сокращение времени приема запросов на предоставление ГМУ в администрации	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Грачева Е.В. / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
6.3.	Повышение информационной политики администрации города о преимуществе электронного взаимодействия при предоставлении ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Грачева Е.В., старший инспекктор АС УДО Кравцова Н.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
7.1.	Выявление ГМУ с нарушением сроков их предоставления	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
7.2.	Анализ причин нарушения сроков	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
7.3.	Оптимизация процессов предоставления ГМУ с целью исключения для нарушения сроков	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Фадеева Н.С / (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
8.1.	Выявление ГМУ с долей отказов выше 5%	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
8.2.	Анализ причин отказов	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
8.3.	Оптимизация процессов предоставления ГМУ с целью снижения доли отказов	МКУ «УДАГЮС» - старший инспектор АС УДО Кравцова Н.В. (свод информации администратору проекта) / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
9.1.	Картирование процессов предоставления ГМУ по принципу "как есть"	МКУ «УДАГЮС» - старшие инспекторы АС УДО / Кравцова Н.В., Фадеева Н.С., Грачева Е.В., Козуб А.В. (по плану, свод информации администратору проекта). / Методическое сопровождение - / зам. начальника отдела / организационной работы по эффективному управлению / Гоголина К.В. / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
9.2.	Выявление потерь и проблемных вопросов в процессах предоставления ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - старшие инспекторы АС УДО / Кравцова Н.В., Фадеева Н.С., Грачева Е.В., Козуб А.В. (по плану, свод информации администратору проекта). / Методическое сопровождение - / зам. начальника отдела / организационной работы по эффективному управлению / Гоголина К.В. / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
9.3.	Картирование процессов выявленных проблемных ГМУ по целевому принципу и формирование планов мероприятий по оптимизации процессов предоставления ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - старшие инспекторы АС УДО / Кравцова Н.В., Фадеева Н.С., Грачева Е.В., Козуб А.В. (по плану, свод информации администратору проекта). / Методическое сопровождение - / зам. начальника отдела / организационной работы по эффективному управлению / Гоголина К.В. / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
9.4.	Выполнение мероприятий по оптимизации процессов предоставления ГМУ, в т.ч. по исключению просрочке и снижению доли отказов по предоставлению ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - старшие инспекторы АС УДО / Кравцова Н.В., Фадеева Н.С., Грачева Е.В., Козуб А.В. (по плану, свод информации администратору проекта). / Методическое сопровождение - / зам. начальника отдела / организационной работы по эффективному управлению / Гоголина К.В. / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
10.1.	Инвентаризация используемых баз данных сведений и документов администрации, необходимых для предоставления ГМУ	МКУ «УДАГЮС» - / старший инспектор АС УДО / Фадеева Н.С. / (свод информации администратору проекта). / ДУМИ — директор Меренков А.А. / ДАИГ — директор Ю Д.М. / ДЗП — директор Федотова Е.В. / ДГХ — и.о. директора Золотов Е.А. / ДДХиБ — директор Боровик С.В. / ДПРиПР — директор Кузенкова Р.Б. / ДКиТ — директор Герасимова И.В. / ДСП — директор Юркова Э.А. / ДО — директор Мирова С.А. / ДОБиК — директор Сгибнев А.А. / ДмиС — директор Завязкина Е.И. / МКУ «УИФОЗР» - директор Заковраш Н.В. / МКУ «УЖП» - директор Герасимова А.Т. / МКУ «УДАГЮС» архивный отдел — начальник отдела / Тихоньких М.С.
10.2.	Формирование планов мероприятий по автоматизации баз данных	МКУ «УДАГЮС» - / эксперт Стенько Д.А., / начальник управления информатизации / Жураковский Л.В.
10.3.	Выполнение планов по автоматизации баз данных	МКУ «УДАГЮС» - / эксперт Стенько Д.А., / начальник управления информатизации / Жураковский Л.В.