АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.07.2022 № 525-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2022 № 168-р «Об открытии муниципального проекта «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска»
В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:
1. Внести в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2022 № 168-р «Об открытии муниципального проекта «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска» следующие изменения:
1. Изложить в новой редакции паспорт Проекта (приложение № 1).
2. Изложить в новой редакции перечень Ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) Проекта (приложение № 2).
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения распоряжения администрации города возложить на управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска (Кожухов В.А.).
    Мэр города С.А.Надсадин
Приложение № 1 / к распоряжению администрации / города Южно-Сахалинска / от 05.07.2022 № 525-р

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Проект	Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска			Уровень	Тип	Вид
				М	М	Р
Цель проект	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска (далее — ГМУ) путем: / Перехода на электронный документооборот с МФЦ; / Внедрения принципа экстерриториальности предоставления ГМУ в МФЦ; / Организация предоставления на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче запросов (заявлений) на предоставление ГМУ в электронной форме; / Увеличения количества межведомственных запросов сведений и документов, находящихся в иных органах власти; / Увеличения доли ГМУ, предоставляемых через МФЦ; / Увеличение доли взаимодействия с населением в электронном виде при предоставлении ГМУ; / Увеличение доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока; / Снижения доли отказов на предоставление ГМУ; / Оптимизации процессов предоставления ГМУ с использованием бережливых технологий; / Автоматизации баз данных сведений и документов для предоставления ГМУ.		Срок проекта	01.12.2021 – 30.12.2023
Результаты проекта	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления ГМУ администрацией города Южно-Сахалинска до 90% на основании результатов выполненных мероприятий: / Переход на электронный документооборот с МФЦ и снижение времени процесса передачи документов с 7 дней до 10 минут; / Организация предоставления ГМУ через МФЦ по экстерриториальному принципу на территории Сахалинской области и сокращение временных, а также материальных издержек заявителей; / Организация предоставления на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче запросов (заявлений) на предоставление ГМУ в электронной форме по 51 услуге; / Организация получения сведений, необходимых для предоставления ГМУ, в рамках межведомственного электронного взаимодействия с органами (организациями) на базе МФЦ по 55 услугам; / Увеличение доли услуг, предоставляемых через МФЦ, в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 14.12.2020 № 578 до 100%; / Увеличение доли взаимодействия с населением в электронном виде при предоставлении ГМУ до 60%; / Увеличение доли ГМУ, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг до 98%; / Снижение доли отказов при предоставлении ГМУ до 10%; / Оптимизация 20% процессов предоставления ГМУ с использованием бережливых технологий; / Автоматизация 20% баз данных сведений для предоставления ГМУ.
Команда управления проектом	Роль в проекте	Должность	ФИО
	Куратор проекта	Управляющий делами администрации города Южно-Сахалинска	Кожухов Вячеслав Анатольевич
	Руководитель проекта	Начальник Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска»	Федонькина Татьяна Борисовна
	Администратор проекта	Старший инспектор аналитической службы Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска»	Фадеева Наталья Сергеевна

Структурная декомпозиция работ проекта
№ п/п	Этапы проекта	Ключевые события (веха)	Дата	ККС*
1	Совершенствование и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска, предоставляемых в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).	1.1. Переход на безбумажный документооборот посредством личного кабинета администрации города Южно-Сахалинска в государственной информационной системе МФЦ	01.12.2021-01.05.2022	РП
		1.2. Организация предоставления услуг администрации города Южно-Сахалинска через МФЦ по экстерриториальному принципу	10.02.2022-30.12.2023	РП
		1.3. Организация предоставления на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче запросов (заявлений) на предоставление государственных и муниципальных услуг администрации в электронной форме	01.12.2021- / 30.12.2023	АП
		1.4. Организация получения сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного электронного взаимодействия с органами (организациями) на базе МФЦ	10.01.2022- / 30.12.2023	АП
		1.5. Увеличение доли ГМУ администрации города Южно-Сахалинска, предоставляемых через МФЦ	01.01.2022-01.04.2022	РП
2	Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в администрации города Южно-Сахалинска	2.1. Увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций осуществляемых в цифровом виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг в администрации города Южно-Сахалинска	10.01.2022-30.12.2023	АП
		2.2. Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в администрации города / Южно-Сахалинска с использованием бережливых технологий	01.02.2022-30.12.2023	РП
		2.3. Автоматизация баз данных сведений и документов администрации города Южно-Сахалинска, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг	01.02.2022-30.12.2023	АП

Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)
1. Предполагаемые риски проекта: / - увеличение сроков выполнения мероприятий проекта по причине сбоев технологической составляющей программных средств, используемых при предоставлении услуг (ЕПГУ, РПГУ, РСМЭВ, ГИС МФЦ и т. д.); / - недостаточное финансирование для осуществления автоматизации баз данных сведений, необходимых для предоставления ГМУ. / Мероприятия по исключению рисков: / - активная техническая поддержка обеспечения деятельности программных средств Управлением информатизации МКУ «УДАГЮС»; / - планирование потребности финансирования работ по автоматизации баз данных сведений, необходимых для предоставления ГМУ. / 2. Реализация проекта планируется при активном взаимодействии с ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». / 3. *ККС – контроль ключевого события (вехи): / - КП – куратор проекта; / - РА – руководитель проекта; / - АП – администратор проекта.

Приложение № 2 / к распоряжению администрации / города Южно-Сахалинска / от ___________ № ___________

Ответственные должностные лица за выполнение ключевых событий (вех) муниципального проекта
№ п/п	Ключевое событие (веха) проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) Проекта
1.	Переход на безбумажный документооборот посредством личного кабинета администрации города Южно-Сахалинска в государственной информационной системе МФЦ	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Козуб А.В.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города / Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
2.	Организация предоставления услуг администрации города Южно-Сахалинска через МФЦ по экстерриториальному принципу	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Грачева Е.В.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
3.	Организация предоставления на базе МФЦ консультационных услуг и организационно-технической поддержки заявителям при подаче запросов (заявлений) на предоставление государственных и муниципальных услуг администрации в электронной форме	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Фадеева Н.С.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
4.	Организация получения сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного электронного взаимодействия с органами (организациями) на базе МФЦ	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Кравцова Н.В.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
5.	Увеличение доли ГМУ администрации города Южно-Сахалинска, предоставляемых через МФЦ	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Козуб А.В.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
6.	Увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций осуществляемых в цифровом виде при предоставлении государственных и муниципальных услуг в администрации города Южно-Сахалинска	Старший инспектор аналитической службы / Управления документационного обеспечения / МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Фадеева Н.С.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
7.	Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в администрации города / Южно-Сахалинска с использованием бережливых технологий	Начальник Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города / Южно-Сахалинска» Федонькина Т.Б.; / Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.; / Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю Д.М.; / Директор департамента землепользования Федотова Е.В.; / Директор департамента / городского хозяйства Золотов Е.А.; / Директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Боровик С.В.; / Директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Кузенкова Р.Б.; / Директор департамента культуры и туризма / Герасимова И.В.; / Директор департамента социальной политики / Юркова Э.А.; / Директор департамента образования Мирова С.А.; / Директор департамента общественной безопасности и контроля Сгибнев А.А.; / Директор департамента по делам молодежи и спорту Завязкина Е.И.; / Директор МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Заковраш Н.В.; / Директор МКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска» Гвон Л.А.; / Начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Герасимова А.Т.; / Начальник архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» / Тихоньких М.С.
8.	Автоматизация баз данных сведений и документов администрации города Южно-Сахалинска, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг	Эксперт МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» Стенько Д.А.