АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска
от 24.10.2022 № 101-кв
Об утверждении Сборника методических рекомендаций по проектному управлению в администарции города Южно-Сахалинска

В соответствии с со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2020 № 293 «Об организации проектной деятельности», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2020 № 294 «Об утверждении Положения о реализации региональных проектов на территории Сахалинской области», Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 27.09.2022 №748-р «О распределении обязанностей между мэром города, первым вице-мэром,вице-мэрами города Южно-Сахалинска, управляющим делами администрации города Южно-Сахалинска», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2021 № 458-р «Об утверждении Концепции цифровой трансформации муниципалитета на период до 2030 года», в целях стратегического и тактического управления проектной деятельностью, обеспечения ресурсами, методологиями, инструментами в администрации города Южно-Сахалинска, путем применения знаний, навыков, современных методов и инструментов при выполнении проектной деятельности для достижения требований проекта и запланированных результатов:
1. Утвердить Сборник методических рекомендаций по проектному управлению в администрации города Южно-Сахалинска (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    Управляющий делами	В.А. Кожухов
    Приложение
Утверждено распоряжением
управляющего делами
администрации города
Южно-Сахалинска
от ________ №____________

СБОРНИК
методических рекомендаций по проектному управлению в администрации города Южно-Сахалинска
(прилагаются к Положению об организации проектного управления
в администрации города Южно-Сахалинска,
утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от ____ 2022 года № ___)

г. Южно-Сахалинск
2022 год
ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование приложения	Страница
1	Обоснование применения метода управления проектом с учетом предполагаемых сроков проекта	3
2	Регламент подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска	4
3	Регламент выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска:
	1. Инициирование стратегического проекта	7
	2. Инициирование проекта, за исключением стратегического проекта	8
4	Регламент выполнения фазы планирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска	19
5	Типовой проект капитального строительства и реконструкции без привлечения инвестиций на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	39
6	Типовой проект капитального строительства и реконструкции с привлечением инвестиций на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	45
7	Типовой проект благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	48
8	Типовой проект капитального строительства и реконструкции линейных объектов благоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	52
9	Регламент внесения изменений в паспорт проекта в администрации города Южно-Сахалинска:	58
	1. Внесение изменений в паспорт стратегического проекта	58
	2. Внесение изменений в паспорт проекта, кроме стратегических проектов	61
10	Регламент выполнения фазы исполнения проекта в администрации города Южно-Сахалинска	63
11	Регламент выполнения фазы завершения проекта в администрации города Южно-Сахалинска	70
12	Регламент выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска:	80
	1. Мониторинг проекта	80
	2. Контроль проекта	86
13	Регламент реализации инвестиционного проекта в администрации города Южно-Сахалинска	92
14	Регламент реализации бережливого проекта в администрации города Южно-Сахалинска	101
15	Регламент реализации проекта цифровой трансформации в администрации города Южно-Сахалинска	108
16	Регламент реализации дорожной карты мероприятий/работ, находящихся на контроле у мэра города	111

Приложение № 1

Обоснование применения метода управления проектом с учетом предполагаемых сроков проекта

№ п/п	Наименование метода проектного управления	Основной руководящий документ, определяющий принципы и основы метода	Минимальный срок проекта			Примечание
			по документу	расчеты для определения	определено
1	Agile – методология гибкого управления проектами	Манифест гибкой разработки программного обеспечения (Agile Manifesto) от 13 февраля 2001 года	Итерация от 12-х до 4-х недель, но не более 3-х месяцев	-	от 3-х месяцев
2	Водопад – каскадный или классический метод управления проектами	Свод знаний по управлению проектами (PMBOK) от 2021 года Института управления проектами	Минимальным сроком исполнения фаз жизненного цикла проекта	1.Инициирование – 31 р.д.* / 2.Планирование – 17 р.д. (без учета составления бюджета) / 3.Внесение изменений – 20-32 р.д. / 4.Исполнение – 39 р.д. (при закупках) + время выполнения мероприятий по плану проекта. / 5. Завершение – 74 р.д.	больше или равно 1 году	Расчеты выполнены на основании: / - Инструкции по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска; / - Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
				ИТОГО: 181 р.д. + время выполнения мероприятий по плану проекта (более 3-месяцев).
3	Дорожная карта - упрощенный метод управления проектами	Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации»	Не определен	1.Инициирование – 4 р.д. / 2.Планирование – 5 р.д. / 3.Исполнение – 39 р.д. (при закупках) + время выполнения мероприятий в соответствии с ДК**. / 4. Завершение – 10 р.д.	меньше 1 года
				ИТОГО: 97 р.д. + время выполнения мероприятий в соответствии с ДК (не менее 3-х месяцев).

Примечание: *р.д. – рабочие дни; **ДК – дорожная карта

Приложение № 2

Регламент
подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска

№ п/п	Событие	Действия	Время выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Подготовка к проведению Проектного комитета	1.1. Выполняют планирование повестки Проектного комитета (далее – ПК)	на еженедельном рабочем совещании группы проектного менеджмента (далее – ГПМ) каждый четверг, не менее чем за 7 р.д. до проведения ПК	Группа проектного менеджмента	Состав ГПМ: / - руководитель ГПМ; / - заместитель руководителя ГПМ; / - менеджер портфеля СП1; / - менеджер портфеля МП2
		1.2. Готовят материалы ПК: проект повестки ПК и проект протокола ПК, отчет по рискам проектов, презентационные материалы, а также другие материалы при необходимости	3	Менеджеры портфелей СП и МП	Каждый проект рассматривается отдельным вопросом на ПК
		1.3. Выполняют рассылку приглашения на участие в ПК с вложением проекта повестки ПК, проекта протокола ПК, протокола предыдущего ПК и отчета по рискам: / - помощникам вице-мэров (дополнительно – обзвон по телефону); / - другим участникам ПК.	за 3 р.д. до проведения ПК	Менеджеры портфелей СП и МП
		1.4. Подают заявку на техническое обеспечение ПК, а при необходимости на резервирование актового зала на сервисах внутреннего портала АРМ
		1.5. При необходимости выполняют корректуру проекта повестки ПК и проекта протокола ПК, отчета по рискам, других материалов к ПК с информированием участников ПК	не позднее чем за / 1 р.д. до проведения ПК
		1.6. Выполняют подготовку к участию в заседании ПК в соответствии с вопросами повестки ПК: / 1). Представление проекта: подготовка доклада и презентации с представлением проекта паспорта проекта и расписания проекта. / 2). Риски проекта: подготовка доклада по возникшим рискам проекта – анализ и оценка возникших рисков, предложения по управлению рисками. / 3). Внесение изменений в паспорт проекта: подготовка доклада по обоснованию внесения изменений в паспорт проекта.	с момента информирования и до проведения ПК	Члены ПК и приглашенные
		1.7. Выполняет распечатку и передачу списка приглашенных на ПК, проекта повестки ПК, проекта протокола ПК, протокола предыдущего ПК, отчета по рискам и других материалов к ПК для мэра города руководителю Департамента по организационной работе.	не менее чем за 2 часа до проведения ПК	Помощник управделами АГЮС
		1.8. Выполняют распечатку и передачу списка приглашенных на ПК, проекта повестки ПК, при необходимости - протокола предыдущего ПК, отчета по рискам и других материалов к ПК, членам ПК		Помощники вице-мэров
		1.9. Подготовка к демонстрации презентационных материалов на ПК в месте проведения ПК	за 20 мин до проведения ПК	Менеджер портфеля МП, ответственный за техподдержку мероприятий по заявкам от УИ
2	Проведение Проектного комитета	2.1. Обсуждают вопросы повестки ПК, заслушивают приглашенных.	весь период проведения ПК	Члены ПК и приглашенные	ПК проводятся: / - вторник 2 и 3 недели месяца; / - при необходимости - внеочередные
		2.2. Принимает решения по вопросам повестки ПК.		Мэр города
		2.3. Ведет протокол ПК		Сотрудник Отдела проверки и анализа исполнения поручений
		2.4. Выполняет демонстрацию презентационных материалов		Менеджер портфеля МП	При необходимости демонстрирует объекты цифрового двойника города
3	Выполнение решений Проектного комитета	3.1. Оформляет протокол ПК	5	Сотрудник Отдела проверки и анализа исполнения поручений
		3.2. Выполняют согласование протокола ПК		Участники ПК
		3.3. Утверждает протокол ПК		Мэр города, помощник мэра
		3.4. Выполняет рассылку утвержденного протокола ПК членам ПК и ответственным за исполнение решений ПК		Сотрудник Отдела проверки и анализа исполнения поручений
		3.5. Выполняют решения ПК	в течение указанных сроков исполнения	Ответственные за выполнение решений ПК
		3.6. Выполняют мониторинг исполнения решений протокола ПК и информируют начальника Отдела проверки и анализа исполнения поручений.		Менеджеры профильных портфелей проектов
		3.7. Закрывает пункты протокола ПК по мере исполнения.		Сотрудник Отдела проверки и анализа исполнения поручений
		3.8. Информирует мэра города о выполнении решений протокола ПК	на заседаниях ПК по мере прохождения контрольных сроков	Руководитель группы проектного менеджмента

Примечания:
1СП – стратегический проект
2МП – муниципальный проект

Приложение № 3

Регламент
выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска

Инициирование стратегического проекта

ВХОД	1. Паспорт стратегического проекта с участием муниципалитета. / 2. Опыт предыдущих стратегических проектов (далее – СП).

№ п/п	Событие	Действия	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Поступление протокола Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области (далее – Протокол) с утвержденным паспортом нового стратегического проекта с участием муниципалитета	Проводят консультации по определению потенциального руководителя СП от администрации города Южно-Сахалинска, исходя из специфики и содержания мероприятий СП, ответственность за исполнение которых возложена на администрацию города Южно-Сахалинска	1*	Специалист ДОР, обеспечивающий работу мэра города, и менеджер портфеля СП (при необходимости – руководитель проектного офиса СП)	Куратором СП от администрации города / Южно-Сахалинска является мэр города
2	Назначение руководителя СП	Назначает руководителя СП от администрации города Южно-Сахалинска	1*	Мэр города	Оформляется протоколом Проектного комитета
3	Поступление Протокола с резолюцией мэра города	Ставит задачи по формированию СП: / - по назначению администратора СП; / - по назначению ответственных за реализацию ключевых событий (вех) СП; / - по разработке плана выполнения мероприятий СП.	1*	Руководитель проектного офиса СП	Отправляет СЛЗ в адрес руководителя СП
4	Начальное формирование команды проекта	4.1. Назначает администратора СП.	5*	Руководитель СП	Оформляется распоряжением управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска
		4.2. Проводит при необходимости установочное рабочее совещание по организации выполнения СП и обеспечению проекта человеческими ресурсами с руководителями подразделений, участвующих в СП.			Обязательное участие менеджера портфеля СП
		4.3. Назначает ответственных за реализацию ключевых / событий (вех) СП.
		4.4. Информирует менеджера портфеля СП о назначении администратора СП и ответственных за реализацию ключевых / событий (вех) СП		Администратор СП
5	Определение состава заинтересованных сторон проекта	5.1. Определяет и выполняет анализ заинтересованных сторон в СП при выполнении мероприятий администрацией города Южно-Сахалинска. / 5.2. Формирует реестр заинтересованных сторон СП (см. приложение № 5 к настоящему Регламенту), отражая их заинтересованность и степень вовлеченности в проект, и предоставляет его руководителю проекта. / 5.3. Устанавливает отношения с заинтересованными сторонами.	3*	Администратор СП
6	Методическое сопровождение СП на стадии инициирования	6.1. Оказывает содействие администратору СП в формировании реестра заинтересованных сторон СП. / 6.2. Открывает и формирует СП в РИСУП. / 6.3. Обучает администратора СП работе в РИСУП.		Менеджер портфеля СП
Общее время выполнения основных мероприятий фазы инициирования СП			11
ВЫХОД		1. Решение мэра города об открытии СП в администрации города Южно-Сахалинска. / 2. Определено руководство СП и ответственные за реализацию ключевых событий (вех) СП. / 3. Реестр заинтересованных сторон СП.

Примечания:
* Мероприятия выполняются последовательно

Инициирование проекта, за исключением стратегического проекта

ВХОД	1. Стратегические цели и показатели муниципалитета. / 2. Выявленная проблема, неудовлетворенный спрос, неудовлетворенная общественная потребность или социальные нужды в муниципалитете, требующие решения. / 3. Продукты и услуги, предоставляемые муниципалитетом, параметры которых требуют улучшения. / 4. Интересы инвесторов. / 5. Непредвиденные обстоятельства, на которые требуется соответствующая реакция. / 6. Инициатива внутренних или внешних клиентов муниципалитета. / 7. Опыт предыдущих проектов.

№ п/п	Событие1	Действия	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Определение проблемы или потребности в муниципалитете и необходимости применения проектного подхода	1.1. Принимает решение на основе возникшей проблемы или потребности о необходимости применения проектного подхода: / - на аппаратном совещании; / - на основании инициативной СЛЗ.	3*	Мэр города
		1.2. Оформляет решение мэра города о потребности в проекте с назначением куратора проекта: / 1.2.1. Поручением на аппаратном совещании.		Отдел проверки и анализа исполнения поручений	При необходимости для определения куратора проекта привлекается руководитель соответствующего проектного офиса
		1.1.2. Резолюцией мэра города на инициативную СЛЗ.		Специалист ДОР, обеспечивающий работу мэра
2	Поступление Протокола аппаратного совещания или инициативного СЛЗ с резолюцией мэра города	2.1. Ставит задачу по назначению руководителя проекта.	1*	Руководитель профильного офиса проектов	Отправляет СЛЗ в адрес куратора проекта
		2.2. Назначает руководителя проекта и информирует руководителя соответствующего проектного офиса.	1*	Куратор проекта
		2.3. Ставит задачу по формированию проекта: / - по назначению администратора СП; / - по назначению ответственных за реализацию ключевых событий (вех) СП; / - о проведении оценки и подготовке заключения о необходимости применения МИС «Цифровой двойник города» в технологических процессах решаемой проблемы или инициативы проекта и/или о предоставлении формируемых муниципальных данных решаемой проблемы или инициативы проекта в МИС «Цифровой двойник города»; / - по разработке паспорта проекта; / - по открытию проекта.	1*	Руководитель профильного офиса проектов	Отправляет СЛЗ в адрес куратора проекта
3	Начальное формирование команды проекта	3.1. Назначает администратора проекта и информирует руководителя соответствующего проектного офиса.	5*	Руководитель проекта
		3.2. Проводит установочное рабочее совещание по организации выполнения проекта и обеспечению проекта человеческими ресурсами с руководителями подразделений, участвующих в реализации проекта, по результатам которого возможны 3 варианта действий: / - I вариант: формирование концепции проекта; / - II вариант: обоснование и вынесение вопроса на Проектный комитет о передаче проекта на формирование и исполнение в другой проектный офис; / - III вариант: обоснование и вынесение вопроса на Проектный комитет о решении проблемы процессным способом на основе дорожной карты (далее – ДК).			Обязательное участие менеджера профильного портфеля
		3.3. Назначает ответственных за реализацию ключевых / событий (вех) проекта.
		3.4. Информирует менеджера профильного портфеля проектов о назначении ответственных за реализацию ключевых событий (вех) проекта.		Администратор проекта
		3.5. Организует вынесение вопроса на Проектный комитет в случае принятия решения руководителем проекта по II или III варианту при выполнении п. 3.2 в соответствии с Регламентом / подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска.
4	Формирование концепции проекта	4.1. Сбор исходных данных для формирования концепции проекта. / 4.2. В ходе проведения установочного рабочего совещания по организации выполнения проекта с руководителями подразделений, участвующих в проекте, формируют концепцию проекта: / - цели проекта2; / - задачи проекта; / - результаты или продукт проекта; / - сроки проекта3; / - структурная декомпозиция КС (вех) проекта; / - необходимые ресурсы проекта; / - источники и ориентировочная стоимость проекта; / - экономические параметры проекта, в том числе предполагаемая выгода и социально-экономические эффекты от реализации проекта; / - основные риски проекта; / - порядок и организация управления муниципальными данными в проекте.	В период выполнения / п. 3.2	Руководитель и администратор проекта, руководители подразделений, участвующие в проекте
5	Разработка паспорта / проекта	5.1. Разрабатывает и согласовывает с ответственными за реализацию ключевых событий (вех) проекта расписание проекта только по ключевым событиям (вехам) проекта (см. приложение № 2 к настоящему Регламенту).	7*	Администратор проекта
		5.2. При необходимости разрабатывается техническое задание проекта.		Технический заказчик
		5.3. Разрабатывает проект паспорта Проекта4 (см. приложение № 3 к настоящему Регламенту).		Руководитель проекта
		5.4. Согласовывает с ответственными за реализацию ключевых событий (вех) проекта проект паспорта Проекта.		Администратор проекта
6	Определение состава заинтересованных сторон проекта	6.1. Определяет и выполняет анализ заинтересованных сторон в МП, которые влияют на проект или подвержены его влиянию. / 6.2. Формирует реестр заинтересованных сторон проекта (см. приложение № 5 к настоящему Регламенту), отражая их заинтересованность и степень вовлеченности в проект, и предоставляет его руководителю проекта. / 6.3. Устанавливает отношения с заинтересованными сторонами.		Администратор проекта
7	Рассмотрение и утверждение концепции проекта	7.1. Готовят презентацию по представлению мэру города на рассмотрение концепции проекта.	10*	Руководитель и администратор проекта	Если концепция проекта не утверждается на Проектном комитете, то п.7 выполняется заново
		7.2. Организует вынесение вопроса предоставления мэру города на рассмотрение концепции проекта на Проектный комитет в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска.		Менеджер профильного портфеля проектов
		7.3. Предоставляет мэру города на рассмотрение концепцию проекта на Проектном комитете.		Руководитель проекта
		7.4. В случае необходимости дорабатывает концепцию проекта по замечаниям, указанным на Проектном комитете		Администратор проекта
8	Принятие решения об открытии проекта	8.1. Выполняет подготовку и согласование проекта распоряжения об открытии проекта.	13	Администратор проекта	Одновременно с выполнением п. 7
		8.2. Оценивает возможности открытия проекта на основании следующих критериев: / - соответствие стратегии развития муниципалитета; / - показатели эффективности проекта; / - уровни риска проекта. / 8.3. Принимает решение об открытии проекта.		Мэр города
9	Методическое сопровождение проекта на стадии фазы инициирования	9.1. Оказывает содействие администратору проекта в формировании реестра заинтересованных сторон проекта, расписания и проекта паспорта проекта, проекта распоряжения об открытии проекта. / 9.2. Открывает и формирует проект в ИСУП. / 9.3. Обучает администратора проекта работе в ИСУП	в период выполнения пунктов 5.1-5.2	Менеджер профильного портфеля проектов
Общее время выполнения основных мероприятий фазы инициирования проекта			31
ВЫХОД		1. Решение мэра города об открытии проекта в администрации города Южно-Сахалинска. / 2. Паспорт проекта. / 2. Определено руководство проекта и ответственные за реализацию ключевых событий (вех) проекта. / 3. Реестр заинтересованных сторон проекта.

Примечания:
* Мероприятия выполняются последовательно
1События настоящего Регламента отражают подпроцессы управления «Разработка Устава проекта», «Определение состава заинтересованных лиц» и «Формирование команды проекта»
2 Правила формулирования целей проекта, цель должна быть:
1) конкретной;
2) измеримой – возможность применения показателей и индикаторов;
3) согласована со всеми заинтересованными сторонами проекта;
4) достижимая;
5) реалистичная по достаточности ресурсов;
6) определена дата достижения цели.
3 Методика расчета сроков проекта на основе применения PERT-анализа (метод оценки и анализа времени и задач проекта) представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту)
4 Уровень, тип и вид проекта в паспорте выбирать из таблицы классификации проектов, представленной в приложении № 4 к настоящему Регламенту

Приложение № 1
к Регламенту выполнения
фазы инициирования проекта

Методика расчета времени выполнения проекта

Приложение № 2
к Регламенту выполнения
фазы инициирования проекта
Форма расписания проекта

Примечание: Порядок расчетов временных параметров проекта:
I вариант – для стратегических проектов (когда даты начала и завершения КС (вех) заданы): 1. Графически определяется последовательность и периоды выполнения всех КС (вех) проекта. 2. Относительно периода выполнения КС (вехи) графически определяется последовательность и периоды выполнения мероприятий/работ, которые включает данные КС (вехи). 3. На основе графиков определяются конкретные даты начала и завершения каждого мероприятия/работы. Последовательность данного варианта отображена в форме.
 II вариант – для всех проектов, кроме стратегических проектов (когда даты начала и завершения КС (вех) не заданы): 1. Графически определяется последовательность и периоды выполнения мероприятий/работ каждой КС (вехи). 2. Относительно последовательности и периодов выполнения мероприятий/работ КС (вех) графически определяются периоды выполнения всех КС (вех) проекта. 3. На основе графиков определяются конкретные даты начала и завершения каждого мероприятия/работы, а также КС (вехи).

 Приложение № 3
к Регламенту выполнения
фазы инициирования проекта
Форма паспорта проекта

Приложение № 4
к Регламенту выполнения
фазы инициирования проекта
Классификация проектов

Уровень проекта	Обозначение	Тип	Обозначение
Федеральный	РП	-	-
Областной	О	Стратегический 1 темпа	С1
		Стратегический 2 темпа	С2
		Межведомственный	М
		Ведомственный	В
Муниципальный	М	Межведомственный	М
		Ведомственный	В
Проектная инициатива	И	Межведомственный	М
		Ведомственный	В
Виды проектов			Обозначение
Комплексный			К
Инвестиционный			И
Капитального строительства			С
Проект развития (цифровая трансформация, бережливые технологии, организационные проекты)			Р

Приложение № 5
к Регламенту выполнения
фазы инициирования проекта

Форма реестра заинтересованных сторон проекта
№ п/п	Организация	Представитель интересов (должность, ФИО, контакты)	Ожидания от реализации проекта или требования к проекту	Влияние на проект*	Интерес к проекту	Примечание
Противники проекта
1
Сторонники проекта
1
Нейтральное отношение к проекту
1

Примечания:
*В баллах по шкале от 1 до 10:
- 1 – минимальное влияние,
- 10 – максимальное влияние.
Порядок определения баллов осуществляется на основании матрицы влияния на проект и интереса к проекту заинтересованных сторон, представленной на рисунке справа, путем их распределения на поле матрицы.

Приложение № 4

Регламент
выполнения фазы планирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска

ВХОД	1. Решение мэра города об открытии проекта в администрации города Южно-Сахалинска. / 2. Паспорт проекта. / 2. Определено руководство проекта и ответственные за реализацию ключевых событий (вех) проекта. / 3. Реестр заинтересованных сторон проекта.

№ п/п	Подпроцесс управления	Действия	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Окончательное формирование команды проекта	1.1. Определяет организационную структуру проекта в соответствии с типом и сложностью проекта, требованиями настоящего Положения: / - численный и квалификационный состав команды проекта; / - роли участников проекта, их функции, ответственность и полномочия, относящиеся к проекту.	1*	Руководитель проекта	Роли членов команды проекта и требования к ним представлены в прил. № 1
		1.2. Назначают участников команды проекта и информируют администратора проекта	2*	Ответственные за КС
		1.3. Информирует менеджера профильного портфеля проектов о назначении участников команды проекта		Администратор проекта
		1.4. Проводят организационное рабочее совещание команды проекта: / 1) постановка задач по планированию проекта; / 2) доведение правил совместной работы в команде проекта и основных принципов проектной культуры.	1*	Руководитель и администратор проекта, менеджер профильного портфеля проектов
		1.5. Вносит изменения в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 13.04.2022 № 210-р «О назначении сотрудников, ответственных за реализацию стратегических проектов» для утверждения команды СП.	10	Менеджер портфеля СП	Утверждение исполнителей проекта, кроме СП, осуществляется выполнением п. 10.3
2	Определение / содержания	Определяют мероприятия/работы ключевых событий (вех) проекта, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с заданными свойствами и функциями.	5* / (мероприятия выполняются последовательно)	Команда проекта
3	Определение / структурной / декомпозиции работ (далее – СДР)	Определяют иерархию всего комплекса мероприятий/работ проекта вплоть до процедур/операций.		Команда проекта
4	Определение / мероприятий/работ	4.1. Определяют для каждого мероприятия/работы основных характеристик: результаты, продолжительность, стоимость, место исполнения, воздействие внешних и внутренних факторов. / 4.2. Определяют на основании заключения по использованию в проекте МИС «Цифровой двойник города» мероприятия/работы по применению МИС «Цифровой двойник города» в технологических процессах проекта и/или мероприятия/работы по предоставлению формируемых муниципальных данных в ходе проекта в МИС «Цифровой двойник города».		Команда проекта
5	Определение / последовательности мероприятий/работ	Определяют логическую последовательность работ с целью достижения наибольшей эффективности с учетом всех ограничений проекта		Команда проекта
6	Разработка / расписания	Окончательно разрабатывает расписание проекта с учетом мероприятий/работ проекта (см. приложение № 2 к Регламенту выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска – приложение № 3 к Положению).		Администратор проекта	На основании пунктов 2,3,4,5 настоящего Регламента
7	Оценка ресурсов	Определяют типы и количество трудовых, материальных, технических, организационных и нематериальных активов, требуемых для выполнения каждого мероприятия/работы проекта.		Команда проекта
8	Оценка затрат	Определяет приблизительную оценку затрат, необходимых для завершения каждой работы проекта и проекта в целом.		Администратор проекта
9	Разработка плана проекта	9.1. Разрабатывает план проекта по результатам исполнения пунктов 2,3,4,5, 6,7,8,11 настоящего Регламента (форма плана проекта представлена в приложении № 2 настоящего Регламента).	3*	Администратор проекта
		9.2. Согласовывают план проекта	3*	Руководитель профильного офиса проектов, ответственные за КС (вехи), исполнители проекта
		9.3. Утверждают план проекта		Куратор и руководитель проекта	Соответственно утверждаются исполнители проекта
		9.4. Направляет план проекта менеджеру профильного портфеля проектов. / 9.5. При необходимости доводит план проекта до заинтересованных сторон проекта.	1*	Администратор проекта
		9.6. Размещает план проекта в ИСУП. / 9.7. Приглашает команду проекта в ИСУП.		Менеджер профильного портфеля проектов
		9.8. В случае необходимости предоставляет мэру города на рассмотрение план СП на Проектном комитете в соответствии с Регламентом подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска.		Руководитель СП
10	Планирование качества	10.1. На основании выходных данные всех мероприятий/работ проекта определяют показатели и индикаторы (требования и стандарты) мероприятий/работ, КС (вех), этапа проекта, всего проекта и их результатам (образцы показателей/индикаторов и их параметры представлены в приложении № 3). / 10.2. Вносят показатели и индикаторы мероприятий, КС, этапа проекта, всего проекта в план проекта. / 10.3. Разрабатывают отчёт-презентацию по достижению основных показателей и индикаторов мероприятий, КС, этапа проекта, всего проекта (см. приложение № 5 настоящего Регламента). / 10.4. Определяют способы обеспечения достижения установленных значений показателей и индикаторов (соответствия требованиям и стандартам), исходя из целей проекта.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Команды проекта	При необходимости разрабатывают протоколы показателей и индикаторов (см. приложение № 4 настоящего Регламента).
		10.5. Размещает отчёт-презентацию по достижению основных показатели и индикаторы КС, этапа проекта, всего проекта в ИСУП.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Администратор проекта
		10.6. Разрабатывает и утверждает план обучения внутренних клиентов основам использования и обслуживания продукта проекта	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Руководитель проекта, администратор проекта	При необходимости
11	Планирование управлением заинтересованными сторонами проекта	4.1. Разрабатывает план управлением заинтересованными сторонами проекта, включающий: / - общественные слушания (при необходимости); / - мероприятия по связям с общественностью путем освещения хода реализации проекта в СМИ и социальных сетях; / - проведение или участие в рабочих совещаниях с представителями федеральных и региональных органов власти, участвующих в проекте или заинтересованных в результатах проекта; / - проведение консультаций с заинтересованными сторонами проекта (при необходимости); / - информирование заинтересованных сторон о ходе реализации проекта.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Администратор проекта	Форма плана управления заинтересованными сторонами проекта представлены в прил. № 6 наст. Регламента
		4.2. Утверждает план управления заинтересованными сторонами проекта.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Руководитель проекта
12	Составление / бюджета	12.1. Оценивает затраты проекта. / 12.2. Определяет порядок и объем обеспечения проекта финансовыми ресурсами. / 12.3. Составляет бюджет проекта: управленческие, накладные расходы и резерв на непредвиденные расходы проекта.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Участник команды проекта, ответственный за планирование бюджета проекта	1.Если проект предусматривает финансовые затраты. / 2. Окончательный бюджет составляется после заключения контракта/договора с исполнителем, подрядчиком, поставщиком.
		12.4. Вносит изменения в муниципальную программу (при необходимости).	до 01 июля	Ответственный за ведение муниципальной программы
		12.5. Готовит и предоставляет в Департамент финансов / бюджетную заявку на финансирование проекта и необходимые документы в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», ежегодно утверждаемый постановлением администрации города Южно-Сахалинска	до 01 августа	Финансовый орган Заказчика
		12.6. Рассматривает бюджетную заявку на финансирование проекта и необходимые документы. / 12.7. Включает расходы на финансирование проекта в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	до 01 ноября	Департамент финансов
		12.8. Утверждает бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	до 30 декабря	Городская дума города Южно-Сахалинска
		12.9. Доводит лимиты бюджетных обязательств до ГБРС	не позднее начала финансового года	Департамент финансов
13	Планирование закупок	13.1. Проводит анализ необходимости закупки продукции и услуг для достижения целей проекта. / 13.2. В случае, если по результатам анализа принято решение о целесообразности закупок продукции и/или услуг в проекте: / 1) определяет требования к закупаемой продукции (услугам), в том числе ограничения по стоимости и срокам поставки; / 2) определяет требования к приемке закупаемой продукции (услугам); / 6.3. Подает данные по закупке для формирования план-графика закупок на следующий год.	до 30 декабря	Участник команды проекта, ответственный за осуществление закупки	Если проект предусматривает финансовые затраты
		13.4. Формирование ТЗ на закупку.	до начала формирования план-графика закупок	Заказчик
		13.5. Определение НМЦК и способа закупки / 13.6. Формирование и размещение план-графика закупок в ЕИС.	в течение 10 р.д. после выполнения / п. 12.9 данного Регламента
		13.7. Разрабатывает и утверждает проект контракта.	до размещения закупки на портале гос. закупок	Юрист Заказчика и Заказчик
14	Планирование реагирования на риски**	14.1. Выполняют идентификацию рисков (угроз и возможностей) проекта: выявляют возможные рисковые события и их характеристики, которые, в случае возникновения, могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение целей проекта. / 14.2. Проводят оценку и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат проекта всех идентифицированных рисков (угроз и возможностей). / 14.3. Разрабатывают мероприятия по минимизации / наиболее значимых угроз и максимизации возможностей.	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Команда проекта	Форма плана реагирования на риски проекта представлена в прил. № 7 настоящего Регламента
15	Планирование управлением развитием команды проекта	15.1. Разрабатывает план управления развитием команды проекта: / 1) обучение администратора проекта работе в ИСУП; / 2) обучение членов команды инструментам и методам проектного управления; / 3) организация наставничества; / 4) предоставление возможности самостоятельного обучения	в течении 3 р.д. до выполнения п. 9.7 настоящего Регламента	Менеджер профильного портфеля проектов	Образец плана управления развитием команды проекта представлен в прил. № 8 настоящего Регламента
		15.2. Проводит тестирование членов команды проекта для определения начального уровня компетенции членов команды проекта. / 15.3. Доводит до членов команды проекта критерии оценивания и порядок оценивания элементов проектной деятельности в период реализации проекта.	в период выполнения / п. 1 настоящего Регламента		Тесты готовятся заранее, результаты тестирования вносятся в план управления развитием команды проекта
		15.4. Организует наставничество для членов команды, не имеющих опыта в проектной деятельности.		Руководитель проекта	Данные по наставничеству менеджером профильного портфеля проектов вносятся в план управления развитием команды проекта
16	Планирование коммуникаций	16.1. Определяет информационные и коммуникационные потребностей заинтересованных лиц проекта и разрабатывает план коммуникаций проекта (форма представлена в приложении № 9 настоящего Регламента).	в период выполнения / п. 10 настоящего Регламента	Администратор проекта
		16.2. Определяет и доводит до команды проекта порядок обмена информацией между лицами, участвующими в реализации проекта и заинтересованными в результатах проекта: / 1) участники информационного обмена, а также их потребности в информации, содержание и форма информации; / 2) источник получения информации; / 3) сроки предоставления, способы и средства передачи информации по проекту; / 3) процедура разработки, согласования, утверждения, распространения проектных документов; / 4) место и правила хранения информации по проекту.	в период выполнения / п. 1 настоящего Регламента	Администратор проекта
17	Планирование управления изменениями в проекте	Доводит до членов команды проекта порядок работы с изменениями в проекте: / 1) основания и процесс работы с изменениями в проекте определены и документированы в Регламенте внесения изменений в паспорта проектов в администрации города Южно-Сахалинска; / 3) учет версий документов и продуктов проекта организован в ИСУП; / 4) информация об изменениях доводится до заинтересованных сторон.	в период выполнения / п. 1 настоящего Регламента	Администратор проекта
11	Методическое сопровождение проекта на стадии фазы планирования	Оказывает содействие администратору проекта в планировании проекта.	в период выполнения пунктов / 2, 3, 4, 7 настоящего Регламента	Менеджер профильного портфеля проектов
Общее время выполнения основных мероприятий фазы планирования проекта			17 / (без учета составления бюджета)
ВЫХОД		1. План проекта. / 2. План управления заинтересованными сторонами проекта. / 3. План реагирования на риски проекта. / 4. План управления развитием команды проекта. / 5. План коммуникаций проекта. / 6. Отчёт-презентация по достижению основных показатели и индикаторы КС, этапа проекта, всего проекта. / 7. Сформированная команда проекта.

Примечания:
*Мероприятия выполняются последовательно
** Риски с потенциально отрицательными последствиями для проекта называются «угрозы», а с потенциально положительными — «возможности»
Приложение № 1
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Роли участников проекта и требования к ним

№ п/п	Наименование роли	Роль, функции участника	Требования к участнику команды
1	Заказчик проекта	- определение целей, результатов проекта; / - определение источника финансирования проекта; / - назначение руководителя, куратора проекта; / - корректировка проекта (при необходимости); / - принятие решения о конечных результатах проекта (функциональность и реальное функционирование)	Личная заинтересованность в результатах проекта.
2	Куратор проекта	- общее руководство ходом реализации проекта; / - обеспечение финансированием работ и выделение необходимых ресурсов для выполнения проекта; / - рассмотрение, по мере необходимости, проблем проекта, затрагивающих взаимодействие Заказчика и Исполнителя; / - участие в управлении рисками проекта	1. Личная заинтересованность в результатах проекта. / 2. Понимание целей и задач проекта. / 3. Наличие авторитета, полномочий на выделение ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для реализации проекта. / 4. Позиция куратора проекта «Я отстаиваю интересы этой проектной команды и не позволю никому им мешать».
3	Руководитель проекта	- формирование команды проекта, организация взаимодействия между участниками проектной команды и заказчиком; / - планирование, организация и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми затратами, качеством и в заданный срок; / - делегирование задач и полномочий, расстановка приоритетов, обеспечение ресурсами работников команды проекта; / - установка, контроль показателей результативности и требований к выполнению работ; / - управляет рисками проекта, управление процессом решения проблем; / - управление изменениями в период реализации проекта; / - участие в разрешении противоречий в проектных решениях; / - управление заинтересованными сторонами проекта.	1. Личная заинтересованность в результатах проекта. / 2. Наличие ответственности и полномочий за процесс пилотного проекта. / 3. Личностные компетенции: / - Ориентация на результат (способность четко представлять результат, удерживать его в ходе работы и идти к цели вопреки возникающим препятствиям и трудностям). / - системность мышления (способность видеть отдельную проблему как часть более общей системы и понимать взаимосвязь между составляющими ее элементами). / - организаторские способности (способность направить усилия других людей на выполнение задачи). / - эффективная коммуникация (целенаправленное влияние на мнение других людей, аргументируя свою точку зрения и сохраняя позитивный настрой). 4. Знание процесса пилотного проекта. / 5. Умение вести переговоры, проводить презентации. 6. Опыт: управление коллективом не менее 3-5 лет, опыт работы в компании не менее 3 лет.
4	Администратор проекта	- обеспечение руководителя проекта структурированной информацией, необходимой для контроля проекта, планами, ресурсами и приоритетами / - обеспечение своевременной подготовки, движения и архивации документов по проекту / - контроль согласования документов проекта / - организационная и коммуникативная работа в команде проекта / - отчетность по проекту	1. Личностные компетенции: / - лояльность к компании / - быстрая обучаемость / - внимательность / - грамотная речь / - коммуникабельность / - пунктуальность / - стрессоустойчивость / - умение работать в команде. / 2. Знание программ MS Office, Exсel, уверенный пользователь. / 3. Опыт работы с документами, опыт работы в компании не менее 3 лет.
5	Исполнители проекта	- реализация отдельных задач проекта	1. Личностные компетенции: / - лояльность к компании / - инициативность / - исполнительность / - стремление к развитию / - умение работать в команде. / 2. Знание программ MS Office, Exсel, уверенный пользователь. / 3. Наличие профессиональных компетенций для реализации работ проекта (основной перечень указан ниже).

Приложение № 2
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Форма плана проекта
Согласовано		Утверждаю
Руководитель проекта — должность		Куратор проекта — должность
________________________ /ФИО/		___________________ / ФИО /
«___» ___________________ 202_г.		«___» _______________ 202_г.
Согласовано
Руководитель офиса ______ проектов
__________________________ /ФИО/
«___» ___________________ 202_г.

План проекта «Наименование»
№ п/п	Ключевые события (вехи)/мероприятия	Ответственные	Планируемые даты		Расходы (руб.)	Ресурсы	Показатели/ / индикаторы	Примечание / (подтверждающие документы, ссылки)
			начало	заверш.
I этап - наименование
1.1	КС «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение КС
1.1.1	Мероприятие «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение мероприятия
1.2	КС «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение КС
1.2.1	Мероприятие «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение мероприятия
II этап — наименование
2.1	КС «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение КС
2.1.1	Мероприятие «Наименование»	ФИО ответственного за исполнение мероприятия

Администратор проекта - должность _______________________________ ФИО

Приложение № 3
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта
Образцы показателей/индикаторов и их параметры

Показатели	Параметры			Индикаторы	Параметры
	наименование	единица измерения	область применения или определение		наименование	единица измерения	область применения или определение
Сроки выполнения мероприятия, этапа проекта, проекта	Время	годы, месяцы, р.д., / час.	-	Качество	Количество / (косвенный параметр)	ед.	количество наступления или не наступления ожидаемого события
Расход финансовых средств	Сумма	млн., тыс. руб.	-
					Степень или интенсивность	балл	условная (безразмерная) единица оценки степени чего-либо, интенсивности какого-либо явления
Достижение результата мероприятия, этапа проекта, проекта, описываемые количественными параметрами	Количество	ед.	неделимая часть чего либо, не имеющая вещественной формы
		шт.	предмет, имеющий вещественную форму
	Любые измеряемые параметры	%	отношение между частью и целым, где значение целого всегда принимается равным 100
		кратность	параметр, характеризующий во сколько раз, одна величина больше другой		Факт	безразмерная единица	наступления ожидаемого события
	Площадь, длина, ширина, скорость и др.	множество системных и несистемных единиц измерения	разнообразные технологические характеристики

Приложение № 4
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Форма протокола показателя/индикатора мероприятия/работы, ключевого события, этапа проекта, проекта

№ п/п	Характеристики	Описание или значение
1	Название проекта
2	Период проекта
3	Название показателя/индикатора
4	Описание показателя/индикатора
5	Уровень показателя/индикатора*
6	Наименование параметра показателя/индикатора
7	Целевое значение параметра показателя/индикатора
8	Источник данных
9	Периодичность сбора данных
10	Ответственный за сбор данных
11	Способ обеспечения соответствия этим требованиям, исходя из целей проекта

*Выбрать: 1). Продукт. 2). Услуга. 3). Воздействие.

Приложение № 5
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта
Образец отчёт-презентации по достижению основных показателей и индикаторов КС, этапа проекта, всего проекта

Приложение № 6
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Форма плана управления заинтересованными сторонами проекта

№ п/п	Стороны проекта	Роль в проекте	Влияние на проект	Мероприятия по управлению или снижению негативного влияния
1
2
3
4
5

Приложение № 7
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта
Форма плана реагирования на риски проекта

Идентификации рисков проекта

№ п/п	Угрозы	Причина или условия возникновения	Последствия	Ущерб
1
2
3
№ п/п	Возможности	Причина или условия возникновения	Последствия	Польза
1
2

Ранжирование рисков проекта и мероприятия по управлению рисками проекта

№ п/п	Наименование угрозы	Вероятность возникновения*	Ущерб**	Мероприятия по минимизации
1
2
3
№ п/п	Наименование возможности	Вероятность возникновения*	Польза**	Мероприятия по максимизации
1
2

*Степени вероятности возникновения: очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая.
**Степени ущерба/пользы: очень высокий/ая, высокий/ая, средний/яя, низкий/ая.
Приложение № 8
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Образец плана управления развитием команды проекта

Ключевые требования к уровню компетенции по областям
Проектное управление					Знание основ проектного управления, владение методологией и инструментами проектного управления
Люди					Умения и навыки межличностных коммуникаций для успешной работы в управлении проектом
Практика в рамках контекста Проекта				направление Кадровая политика					Знание основ цифровой трансформации, постоянное развитие своих компетенций, разделение новых ценностей и установок в сфере цифровой трансформации, адекватное восприятие цифровой культуры, поддержка организационных изменений, готовность к внедрению инноваций, соблюдение принципа клиентоцентричности, ориентирование на данные и умение с ними работать
				направление Организационная составляющая					Знание основ процессного подхода, бережливых методологий и умелое их применение в практической деятельности, знание методологии моделирования процессов и практическое ее применение с использованием инструментов процессного моделирования, владение процессным анализом моделей
				направление Технологическая составляющая					Знания и умения по автоматизации процессов и процессных моделей, знания и умения по интеграции цифровых систем, способности по внедрению технологических инноваций в сфере цифровой трансформации
				направление ______
Шкала развития уровня компетенции
уровень			Значение уровня (баллы)
Базовая компетенция			2					Полное владение компетенцией. Компетенция проявляется во всех штатных рабочих ситуациях. Инициативное проявление компетенции.
Ограниченная компетентность			1					Владение компетенцией ограниченно, в виде отдельных элементов. Компетенция проявляется в простых или знакомых рабочих ситуациях. Компетенция проявляется в пассивной форме, в ответ на установленные нормы и правила.
Некомпетентность			0					Не владение компетенцией. Не понимание ее важности, отсутствует стремление ее применять и развивать.
№ п/п	Должность, ФИО	Уровень компетенции в области					Роль/ / Полномочия/ / Ответственность в Проекте		Наставник	Планируемые мероприятия по развитию	Примечание
		Проектное управление		люди		практика в рамках контекста Проекта
					Направление / Кадровая политика		Направление Орган. / составляющая		Направление Технол. составляющая
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10	11
Команда Проекта
1		До Проекта

		После Проекта

2		До Проекта

		После Проекта

3		До Проекта

		После Проекта

Этические нормы участников Проекта
- умение ставить реалистичные и достижимые цели; / - способность управлять временем; / - навыки «точно и в срок» находить необходимые ресурсы; / - стремление к повышению своей компетентности; / - соблюдение принципа клиентоцентричности при работе с внешними и внутренними клиентами, руководствуясь интересами муниципалитета; / - забота об имидже муниципалитета; / - бережное и эффективное использование ресурсов проекта; / - проявление инициативы и творчества, применение инновационных решений при решении задач проекта;					- честность перед командой проекта; / - справедливость при оценке результатов работ в проекте; / - уважение к людям, умение выслушать и прийти к общему мнению; / - готовность к сотрудничеству с разными людьми; / готовность нести персональную ответственность и разделять ответственность команды за результаты проекта; / - соблюдение конфиденциальности служебных и персональных данных / - выполнение требований информационной безопасности; / - соблюдение мер безопасности на рабочем месте и в отношении своего здоровья; / - сознательное отношение к охране окружающей среды;

Приложение № 9
к Регламенту выполнения
фазы планирования проекта

Форма плана коммуникаций проекта

№ п/п	Содержание информации	Форма предоставления	Источник информации	Получатель	Способ передачи информации	Сроки предоставления информации	Примечание
1
2
3
4
5

Приложение № 5

Типовой проект
капитального строительства и реконструкции без привлечения инвестиций на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Этапы	КС (веха)	Перечень мероприятий/работ по проекту	Отв., / срок	Примечание
1. Подготовительный этап	1.1. Обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ по строительству и строительство	1.1.1. Подготовка и предоставление финансовых затрат на проектно-изыскательские работы по строительству и строительство	Исполнитель, / 1 месяц
		1.1.2. Направление в адрес мэра заявки на финансирование проектно-изыскательских по благоустройству и работ по благоустройству	Заказчик, / 1 р.д.
		- направление бюджетной заявки в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска (в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск») и в отраслевое министерство Сахалинской области»		В случае, если работы по объекту не относятся к капитальным вложениям
		- направление бюджетной заявки на включение объекта в адресную инвестиционную программу в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска и в отраслевое министерство Сахалинской области»		В случае, если объект необходимо включить в адресную инвестиционную программу городского округа «Город Южно-Сахалинск»
		1.1.3. Подготовка и направление бюджетной заявки в отраслевое министерство Сахалинской области для включения бюджетных ассигнований в проект бюджета Сахалинской области на _____ год и на плановый период _______ годов.	Исполнитель / 1 р.д.
		1.1.4. По результатам проведенных совещаний по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на соответствующий год, включение в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» бюджетных ассигнований для реализации объекта	Заказчик / до конца текущего года
		1.1.5. Формирование титульного списка проектно-изыскательских работ по строительству и строительство	Заказчик, / 1 месяц
		1.1.6. По результатам проведенных совещаний по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на соответствующий год, включение в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» бюджетных ассигнований для реализации объекта	ДФ / до 20 декабря
	1.2. Формирование земельного участка (далее – ЗУ) для строительства	1.2.1. Подбор ЗУ для строительства	Заказчик / 1 р.д.	При необходимости
		1.2.2. Подготовка схемы расположения ЗУ на КПТ (если нет проекта межевания)	Заказчик, / 15 р.д.
		1.2.3. Подготовка постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка	ДЗП, / Росреестр / 5-10 р.д.
		1.2.4. Выполнение кадастровых работ	Кадастровый инженер, / ДЗП / 2 месяца
		1.2.5. Постановка ЗУ на государственный кадастровый учет	Кадастровая палата, / 10 р.д.
	1.3. Оформление ЗУ для строительства	1.3.1. Подготовка постановления о предоставления земельного участка / (в случае оформления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование)	ДЗП, / 1 месяц
		1.3.2. Регистрация права на земельный участок	ДЗП, / 10 р.д.
		1.3.3. Заключение договора безвозмездного пользования / (в случае оформления земельного участка в безвозмездное пользование)	ДЗП, / 1 месяц	В случае если у ЗУ имеется собственник
		1.3.3.1. Подача заявления о заключении договора безвозмездного пользования	Заказчик / 1 р.д.
		1.3.3.2. Заключение договора безвозмездного пользования	ДЗП, / 1 месяц
	1.4. Оформление ЗУ для строительства	1.4.1. Подготовка ходатайства и направление пакета документов о предоставлении земельного участка в рамках 136-ЗО в Министерство экономического развития СО	ДАиГ, / 15 р.д.	1. ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на объекты капитального строительства или реконструкции. / 2. ППТ (проект планировки территории) и ПМТ (проект межевания территории): / 1) при изъятии ЗУ; / 2) на линейные объекты: линии электроснабжения, связи, спецобъекты инженерной инфраструктуры, магистрали, трубопроводы, автомобильные дороги, ж/д пути и другие сооружения
		1.4.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка без торгов	ДАиГ / 1 месяц
		1.4.3. Подготовка проекта документации по планировке территории: / - подготовка проекта ТЗ на выполнение инженерных изысканий (в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»); / - выполнение топосъемки ЗУ при необходимости; / - разработка схемы размещения объекта строительства; / - согласование сноса или пересадки зеленых насаждений на ЗУ; / - подача заявления в ДАиГ о выдаче ДПТ; / - запрос исходных данных (технических условий) для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации объекта капитального строительства; / - подготовка и регистрация ДПТ; / - выдача ДПТ заявителю	ДАиГ / 6 месяцев
		1.4.4. Проверка документации по планировке территории	ДАиГ / 75 р.д.
		1.4.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по планировке территории мэром города	Мэр / 10 р.д.
		1.4.6. Опубликование решения о проведении публичных слушаний по планировке территории	ДАиГ / не более одного месяца
		1.4.7. Проведение публичных слушаний по планировке территории.
		1.4.8. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по планировке территории
		1.4.9. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний по планировке территории
		1.4.10. Принятие решения по планировке территории с учетом заключения о результатах публичных слушаний.	Мэр / 10 р.д.
		1.4.11. Опубликование решения по планировке территории	Мэр / 1 месяц
	1.5. Выдача градостроительных планов земельных участков	Выдача градостроительных планов земельных участков	ДаиГ / 7 р.д.
	1.6. Формирование пакета документов для подготовки закупочной документации	1.6.1. Предоставление исходных данных от ДГХ (РСО) и др.	ДГХ (РСО) и др. / 5 р.д.
		1.6.2. Разработка технического задания на проектно-изыскательные работы	МКУ УКС / 15 р.д.
		1.6.3. Согласование технического задания к контракту с ГРБС (ДГХ и др.)	МКУ УКС / 15 р.д.
		1.6.4. Обоснование закупки, определение НМЦК	МКУ УКС / 10 р.д.
	1.7. Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	1.7.1. Внесение закупки в план-график	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.7.2. Подготовка закупочной документации	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.7.3. Подготовка заявки на закупку	МКУ «УКС» / 1 месяц
		1.7.4. Размещение извещения в ЕИС и проведение закупки	ДЦЗ / 1 месяц
		1.7.5. Публикация в ЕИС протокола подведения итогов	ДЦЗ / 1 р.д.
		1.7.6. Заключение контракта	МКУ УКС / 10 р.д.
	1.8. Выполнение проектно-изыскательских работ	1.8.1. Проведение инженерных изысканий	МКУ УКС / 4 месяц
		1.8.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ УКС / 1 месяц
		1.8.3. Утверждение проектной документации	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.8.4. Осуществление входного контроля	МКУ УКС / 1 месяц
	1.9. Получение разрешения на строительство	1.9.1. Выдача градостроительных планов земельных участков	ДАиГ, / 7 р.д
		1.9.2. Подача заявления о выдаче разрешения на строительство	Исполнитель / 1 р.д.
		1.9.3. Выдача разрешения на строительство заявителю	ДАиГ, / 5 р.д.
	1.10. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	1.10.1. Формирование пакета документов для подготовки закупочной документации / - обоснование закупки / - определение НМЦК / - формирование технического задания	МКУ УКС / 1 месяц
		1.10.2. Внесение закупки в план-график	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.10.3. Подготовка закупочной документации	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.10.4. Подготовка заявки на закупку	МКУ УКС / 1 месяц
		1.10.5. Размещение извещения в ЕИС и проведение закупки	ДЦЗ / 1 месяц
		1.10.6. Публикация в ЕИС протокола подведения итогов	ДЦЗ / 1 р.д.
		1.10.7. Заключение контракта	МКУ УКС / 15 р.д.
2. Строительство	2.1. Строительство	2.1.1. Направление извещения о начале строительных работ в государственную инспекцию строительного надзора	МКУ УКС / 5 р.д.	Сроки в соответствии с графиком СМР
		2.1.2. Подготовительные работы	МКУ УКС / 10 р.д.
		2.1.3. Выполнение строительно-монтажных работ	МКУ УКС / в соотв. с МК
		2.1.4. Предъявление объекта рабочей комиссии Заказчика (проведение испытаний и пробных пусков)	МКУ УКС / 10 р.д.
		2.1.5. Направление в государственную инспекцию строительного надзора извещения об окончании строительства	МКУ УКС / 5 р.д.
		2.1.6. Получение заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов от органа государственного строительного надзора	МКУ УКС / 1 месяц
		2.1.7. Изготовление технического плана	МКУ УКС / 15 р.д.
		2.1.8. Подготовка пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	МКУ УКС / 1 месяц
		2.1.9. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	МКУ УКС / 15 р.д.
3. Заключительный этап	3.1. Передача объекта на баланс	3.2.1. Подготовка постановления о принятии объекта в муниципальную собственность, предусматривающего передачу объекта с баланса муниципального заказчика в хозяйственное ведение (оперативное управление) соответствующему муниципальному предприятию (учреждению), который определен АИП или включение объекта в казну	Заказчик / 1 р.д.
		3.2.2. Заполнение электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель с прикреплением скан-образов документов	Заказчик, / 14 р.д.
		3.2.3. Проверка электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель, принятия решения о включении объекта в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» либо приостановлении процедуры учета
		3.2.4. Передача объекта балансодержателю, предусмотренному постановлением, в хозяйственное ведение или оперативное управление посредством подсистемы Web-балансодержатель на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи	Заказчик, / ДУМИ / срок определяется постановлением
		3.2.5. Передача объекта из казны в пользование третьим лицам по различным формам договора	ДУМИ / 10 р.д.

Приложение № 6

Типовой проект
капитального строительства и реконструкции с привлечением инвестиций на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Этапы	КС (веха)	Перечень мероприятий/работ по проекту	Отв., / срок	Примечание
1. Подготовительный	1.1. Формирование земельного участка (далее – ЗУ) для строительства	1.1.1. Подбор ЗУ для строительства	Заказчик / 1 р.д.	При необходимости
		1.1.2. Подготовка схемы расположения ЗУ на КПТ (если нет проекта межевания)	Заказчик / 1 месяц
		1.1.3. Подготовка постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка	ДЗП, / 1 месяц
		1.1.4. Выполнение кадастровых работ	Кадастровый инженер, / ДЗП / 2 месяца
		1.1.5. Постановка ЗУ на государственный кадастровый учет	ДЗП, Росреестр / 5-10 р.д.
	1.2. Оформление ЗУ для строительства	1.2.1. Подготовка ходатайства и направление пакета документов о предоставлении земельного участка в рамках 136-ЗО в Министерство экономического развития СО	ДЭР / 1 мес.
		1.2.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка без торгов	ПСО комиссия / 1 месяц
		1.2.3. Подача заявления о заключении договора аренды ЗУ	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.4. Заключение договора аренды ЗУ	ДЗП, / 1 месяц
		1.2.5. Регистрация права на земельный участок	Заказчик / 10 р.д.
	1.3. Подготовка документации по планировке территории (далее – ДПТ)	1.3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории мэром города	ДАиГ, / 15 р.д.	1. ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на объекты капитального строительства или реконструкции. / 2. ППТ (проект планировки территории) и ПМТ (проект межевания территории): / 1) при изъятии ЗУ; / 2) на линейные объекты: линии электроснабжения, связи, спецобъекты инженерной инфраструктуры, магистрали, трубопроводы, автомобильные дороги, ж/д пути и другие сооружения
		1.3.2. Опубликование решения о подготовке документации по планировке территории	ДАиГ / 1 месяц
		1.3.3. Подготовка проекта документации по планировке территории: / - подготовка проекта ТЗ на выполнение инженерных изысканий (в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»); / - выполнение топосъемки ЗУ при необходимости; / - разработка схемы размещения объекта строительства; / - согласование сноса или пересадки зеленых насаждений на ЗУ; / - подача заявления в ДАиГ о выдаче ДПТ; / - запрос исходных данных (технических условий) для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации объекта капитального строительства; / - подготовка и регистрация ДПТ; / - выдача ДПТ заявителю	ДАиГ / 6 месяцев
		1.3.4. Проверка документации по планировке территории	ДАиГ / 75 р.д.
		1.3.5. Заключение соглашения о строительстве объекта социально-культурного/ коммунально-бытового назначения и реализации масштабного инвестиционного проекта	ДЭР, / инвестор, / 30 дней
		1.3.6. Принятие решения о проведении публичных слушаний по планировке территории мэром города	Мэр / 10 р.д.
		1.3.7. Опубликование решения о проведении публичных слушаний по планировке территории.	ДАиГ / не более одного месяца
		1.3.8. Проведение публичных слушаний по планировке территории	ДАиГ / 3 р.д.
		1.3.9. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по планировке территории	ДАиГ / 3 р.д.
		1.4.9. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний по планировке территории	ДАиГ / 3 р.д.
		1.3.10. Принятие решения об утверждении или отклонении и отправлении на доработку документацию по планировке территории с учетом заключения о результатах публичных слушаний	ДАиГ / 10 р.д.
		1.3.11. Опубликование решения по планировке территории	ДаиГ / 1 месяц
	1.4. Выдача градостроительных планов земельных участков	Выдача градостроительных планов земельных участков	ДаиГ / 7 р.д.
	1.5. Разрешение на строительство	1.5.1. Выдача градостроительных планов земельных участков	ДАиГ, 7 р.д.
		1.5.2. Подача заявления о выдаче разрешения на строительство	Исполнитель / 1 р.д.
		1.5.3. Выдача разрешения на строительство заявителю	ДАиГ, / 5 р.д.
	1.6. Ввод объекта в эксплуатацию	1.6.1. Получение заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов от органа государственного строительного надзора и от органа государственного пожарного надзора	ДАиГ / 10 р.д.
		1.6.2. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ДАиГ / 5 р.д.
	2.1. Передача объекта на баланс	2.1.1. Подготовка постановления о принятии объекта в муниципальную собственность, предусматривающего передачу объекта с баланса муниципального заказчика в хозяйственное ведение (оперативное управление) соответствующему муниципальному предприятию (учреждению), который определен АИП или включение объекта в казну	Заказчик / 1 р.д.
		2.1.2. Заполнение электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель с прикреплением скан-образов документов	Заказчик, / 14 р.д.
		2.1.3. Проверка электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель, принятия решения о включении объекта в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» либо приостановлении процедуры учета
		2.1.4. Передача объекта балансодержателю, предусмотренному постановлением, в хозяйственное ведение или оперативное управление посредством подсистемы Web-балансодержатель на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи	Заказчик, / ДУМИ / срок определяется постановлением
		2.1.5. Передача объекта из казны в пользование третьим лицам по различным формам договора	ДУМИ / 10 р.д.

Приложение № 7

Типовой проект
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»1

Этапы	КС (веха)	Перечень мероприятий/работ по проекту		Отв., / срок	Примечание
1. Подготовительный этап	1.1. Обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ по благоустройству и работ по благоустройству	1.1.1. Расчет и подготовка финансовых затрат на проектно-изыскательские работы по благоустройству и работ по благоустройству.		Заказчик, / 1 месяц
		1.1.2. Направление бюджетной заявки в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска (в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск») и в отраслевое министерство Сахалинской области		Заказчик, / до 10 августа	В случае, если работы по объекту не относятся к капитальным вложениям
		1.1.2. Направление бюджетной заявки на включение объекта в адресную инвестиционную программу в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска и в отраслевое министерство Сахалинской области»		Заказчик, / до 10 августа	В случае, если объект необходимо включить в адресную инвестиционную программу городского округа «Город Южно-Сахалинск»
		1.1.3. Подготовка и направление бюджетной заявки в отраслевое министерство Сахалинской области для включения бюджетных ассигнований в проект бюджета Сахалинской области на _____ год и на плановый период _______ годов.		Заказчик / 1 р.д.
		1.1.4. По результатам проведенных совещаний по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на соответствующий год, включение в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» бюджетных ассигнований для реализации объекта		Заказчик / до конца текущего года
		1.1.5. Формирование титульного списка объектов благоустройства		Заказчик, / 1 месяц
	1.2. Формирование земельного участка (далее – ЗУ) для создания территории общественного назначения	1.2.1. Подбор ЗУ для строительства	Заказчик / 1 р.д.		При необходимости
		1.2.2. Подготовка постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка	ДЗП, / 1 месяц
		1.2.3. Выполнение кадастровых работ	Кадастровый инженер, / ДЗП / 2 месяца
		1.2.4. Постановка ЗУ на государственный кадастровый учет	ДЗП, Росреестр / 5-10 р.д.
	1.3. Оформление ЗУ для строительства	1.3.1. Подготовка постановления о предоставления земельного участка / (в случае оформления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование)	ДЗП, / 1 месяц
		1.3.2. Регистрация права на земельный участок	ДЗП, / 10 р.д.
		1.3.2. Заключение договора безвозмездного пользования	ДЗП / 1 месяц		В случае оформления ЗУ в безвозмездное пользование
		1.3.2. 1. Подача заявления о заключении договора безвозмездного пользования	Заказчик / 1 р.д.
		1.3.2.2. Заключение договора безвозмездного пользования	ДЗП, / 1 месяц
		1.3.2. Разрешение на размещение объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов	ДЗП / 26 р.д.		В случае если ЗУ имеет собственника
		1.3.2.1. Подача заявления о выдаче разрешения на размещение объекта	Заказчик / 1 р.д.
		1.3.2.2. Подготовка и выдача разрешения на размещение объекта	ДЗП / 25 р д.
	1.4. Осуществление инженерных изысканий	Проведение инженерных изысканий.		Заказчик / 4 месяца	Комплекс геодезических, геологических, экологических гидрометеорологических, геотехнических и других изысканий
	1.5. Осуществление разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД)	1.5.1. Разработка задания на технико-экономическое обоснования по благоустройству территории		ДАиГ / 10 р.д.	Срок разработки эскиза и ПСД может корректироваться в зависимости от площади и сложности благоустройства, а также значимости объекта.
		1.5.2. Разработка эскизного проекта по благоустройству территории		ДАИГ / 45 р.д.
		1.5.3. Утверждение эскизного проекта по благоустройству территории		ДАИГ / 14 р.д.
		1.5.4. Заключение контракта в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 №44 на разработку ПСД		ДДХиБ / 1 месяц
		1.5.5. Разработка ПСД		ДДХиБ / 3 месяца
		1.5.6. Промежуточное согласование ПСД		ДАИГ / 14 р.д.
		1.5.4. Утверждение ПСД		ДДХиБ / 10 р.д.
2. Выполнение работ по благоустройству	2.1. Выполнение работ по благоустройству	2.1.1. Получение проектно-сметной документации		ДДХиБ / 1 р.д.
		2.1.2. Разработка аукционной документации		ДДХиБ / 10 р.д.
		2.1.3. Определение Подрядчика		ДДХиБ / 25 р.д.
		2.1.4. Заключение муниципального контракта:		ДДХиБ / 10 р.д.
		- работы с рельефом местности, засыпка ям, устройство дренажа и коммуникаций, выкопка водоемов, зонирование территории.		В соответствии с муниципальным контрактом	В зависимости от исполняемых работ
		- прокладка сети дорог и тропинок, мощение, освещение территории, улучшение плодородия почвы, освещение территории
		- работы по озеленению
		- установка малых архитектурных форм
		2.1.5. Контроль за исполнением работ по благоустройству
	2.2. Приемка работ по благоустройству	2.2.1. Создание комиссии по приемке работ по благоустройству территории		Заказчик, / не менее чем за 2 недели до приемки	Приемка объектов благоустройства при снежном покрове не / допускается
		2.2.2. Подготовка и передача комплекта документов выполненных работ по благоустройству территории комиссии		Подрядчик, / не позднее чем за 5 р.д. до приемки
		2.2.3. Приемка работ по благоустройству территории комиссией		В соответствии с договором
		2.2.4. Оформление и подписание акта приемки выполненных работ по благоустройству территории		Заказчик / 5 р.д.
	3.1. Передача объекта на баланс	3.1.1. Подготовка постановления о принятии объекта в муниципальную собственность, предусматривающего передачу объекта с баланса муниципального заказчика в хозяйственное ведение (оперативное управление) соответствующему муниципальному предприятию (учреждению), который определен АИП или включение объекта в казну		Заказчик / 10 р.д.
		3.1.2. Заполнение электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель с прикреплением скан-образов документов		Заказчик, / 14 р.д.
		3.1.3. Проверка электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель, принятия решения о включении объекта в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» либо приостановлении процедуры учета		Заказчик, / 14 р.д.
		3.1.4. Передача объекта балансодержателю, предусмотренному постановлением, в хозяйственное ведение или оперативное управление посредством подсистемы Web-балансодержатель на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи		Заказчик, / ДУМИ / срок определяется постановлением
		3.1.5. Передача объекта из казны в пользование третьим лицам по различным формам договора		ДУМИ / 10 р.д.

1В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" и Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городской Думы г. Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5

Приложение № 8

Типовой проект
капитального строительства и реконструкции линейных объектов благоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Линейные объекты:
- линии электропередач; / - линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); / - инженерные (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения) сети; / - газопроводы, нефтепроводы и иные трубопроводы; / - автомобильные дороги; / - железнодорожные линии / - мосты; / - подводные и подземные переходы; / - подводные линии связи; / - подводные и подземные технические сооружения	Перечень характеристик, общих для всех линейных объектов: / 1) длина объекта намного превышает его ширину; / 2) объект является сооружением; / 3) объекту свойственна связь с земельными участками; / 4) в состав линейного объекта могут входить площадочные объекты, технологически связанные с линейным объектом.

Этапы	КС (веха)	Перечень мероприятий/работ по проекту	Отв., / срок	Примечание
1. Подготовительный этап	1.1. Обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ по строительству и строительство	1.1.1. Подготовка и предоставление финансовых затрат на проектно-изыскательские работы по строительству и строительство	Заказчик, / 1 р.д.
		1.1.2. Направление бюджетной заявки в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска (в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск») и в отраслевое министерство Сахалинской области»	Заказчик, / до 07 августа	В случае если работы по объекту не относятся к капитальным вложениям
		1.1.2. Направление бюджетной заявки на включение объекта в адресную инвестиционную программу в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска ив отраслевое министерство Сахалинской области»	Ответственный исполнитель муниципальной программы, / до 07 / августа	В случае если объект необходимо включить в адресную инвестиционную программу городского округа «Город Южно-Сахалинск»
		1.1.3. Формирование титульного списка проектно-изыскательских работ по строительству.	МКУ УКС, / до конца января
		1.1.4. Включение объекта в проект АИП на ____ год и плановый период _____ и ____ года по результатам рабочих совещаний по корректировке проекта АИП	ДЭР, / до 15 сентября
		1.1.5. По результатам проведенных совещаний по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на соответствующий год, включение в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» бюджетных ассигнований для реализации объекта	ДФ, / до 20 декабря
	1.2. Оформление ЗУ для строительства	1.2.1. Образование земельного участка	ДЗП / 4 месяца
		1.2.1.1. Выбор земельного участка	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.1.2. Подготовка постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка	ДЗП / 1 месяц
		1.2.1.3. Выполнение кадастровых работ	ДЗП / 2 месяца
		1.2.1.4. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет	ДЗП, Росреестр / 5 р.д.
		1.2.1.5. Подача заявления о предоставлении земельного участка	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.1.6. Подготовка постановления о предоставления земельного участка	ДЗП / 1 месяц
		1.2.1.7. Регистрация права на земельный участок	ДЗП, Заказчик / 10 р.д.
		1.2.2. Установление сервитута	ДЗП / 1 месяц	В случае если у ЗУ имеется собственник
		1.2.2.1. Подача заявления о заключении соглашения об установлении сервитута, / с приложением схемы расположения земельного участка на КПТ	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.2.2. Заключение соглашения об установлении сервитута	ДЗП / 1 месяц
		1.2.3. Установление публичного сервитута	ДЗП / 1 месяц	В случае если у ЗУ имеется собственник
		1.2.3.1. Подача заявления об установлении публичного сервитута, с приложением описания местоположения границ земельного участка	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.3.2. Подготовка постановления об установлении публичного сервитута	ДЗП / 1 месяц
		1.2.3.3. Внесение сведений о границах публичного сервитута в сведения единого государственного кадастра недвижимости	ДЗП, / Росреестр / 10 р. д.
		1.2.3.4. Оценка заявителем земельного участка (части земельного участка), обремененного публичным сервитутом	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.3.5. Заключение соглашения заявителем об осуществлении публичного сервитута	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.4. Разрешение на размещение объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов	ДЗП / 1 месяц	В случае если у ЗУ имеется собственник
		1.2.4.1. Подача заявления о выдаче разрешения на размещение объекта	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.4.2. Подготовка и выдача разрешения на размещение объекта	ДЗП / 10, 25 р. д. (зависит от вида объекта)
		1.2.5. Разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов	ДЗП / 1 месяц	В случае если у ЗУ имеется собственник
		1.2.5.1. Подача заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков	Заказчик / 1 р.д.
		1.2.5.2. Подготовка и выдача распоряжения на использование земель или земельных участков	ДЗП / 25 к.д.
	1.3. Формирование пакета документов для подготовки закупочной документации	1.3.1. Предоставление исходных данных от ДГХ (РСО) и др.	ДГХ (РСО) и др. / 1 р.д.
		1.3.2. Разработка технического задания на проектно-изыскательные работы	МКУ УКС / 15 р.д.
		1.3.3. Согласование технического задания к контракту с ГРБС (ДГХ и др.)	МКУ УКС / 15 р.д.
		1.3.4. Обоснование закупки, определение НМЦК	МКУ УКС / 15 р.д.
	1.4. Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	1.4.1. Внесение закупки в план-график	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.4.2. Подготовка закупочной документации	МКУ «УКС» / 15 р.д.
		1.4.3. Подготовка заявки на закупку	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.4.4. Размещение извещения в ЕИС и проведение закупки	ДЦЗ / 3 р.д.
		1.4.5. Публикация в ЕИС протокола подведения итогов	ДЦЗ / 1 р.д.
		1.4.6. Заключение контракта	МКУ УКС / 15 р.д.
	1.5. Выполнение проектно-изыскательских работ	1.5.1. Разработка проектной документации	МКУ УКС / 4 месяц
		1.5.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	МКУ УКС / 1 месяц
		1.5.3. Утверждение проектной документации	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.5.4. Осуществление входного контроля	МКУ УКС / 1 месяц
	1.6. Получение разрешения на строительство	1.6.1. Формирование пакета документов для получения разрешения на строительство	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.6.2. Подача заявления о выдаче разрешения на строительство	МКУ УКС / 1 р.д.
		1.6.3. Выдача разрешения на строительство заявителю.	ДАиГ / 5 р.д.
	1.7. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	1.7.1. Формирование пакета документов для подготовки закупочной документации / - обоснование закупки / - определение НМЦК / - формирование технического задания	МКУ УКС / 1 месяц
		1.7.2. Внесение закупки в план-график	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.7.3. Подготовка закупочной документации	МКУ УКС / 5 р.д.
		1.7.4. Подготовка заявки на закупку	МКУ УКС / 1 месяц
		1.7.5. Размещение извещения в ЕИС и проведение закупки	ДЦЗ / 1 месяц
		1.7.6. Публикация в ЕИС протокола подведения итогов	ДЦЗ / 1 р.д.
		1.7.7. Заключение контракта	МКУ УКС / 15 р.д.
2. Строительство	2.1. Строительство	2.1.1. Направление извещения о начале строительных работ в государственную инспекцию строительного надзора	МКУ УКС / 5 р.д.
		2.1.2. Подготовительные работы	МКУ УКС / 10 р.д.
		2.1.3. Выполнение строительно-монтажных работ	МКУ УКС / в соотв. с МК
		2.1.4. Предъявление объекта рабочей комиссии Заказчика (проведение испытаний и пробных пусков)	МКУ УКС / 10 р.д.
		2.1.5. Направление в государственную инспекцию строительного надзора извещения об окончании строительства	МКУ УКС / 5 р.д.
		2.1.6. Получение заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов от органа государственного строительного надзора	МКУ УКС / 1 месяц
		2.1.7. Изготовление технического плана	МКУ УКС / 15 р.д.
		2.1.8. Подготовка пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	МКУ УКС / 1 месяц
		2.1.9. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	МКУ УКС / 15 р.д.
3. Передача объекта Заказчику	3.1. Обеспечение финансирования содержания объекта	3.1.1. Формирование плана ФХД по содержанию объекта	Балансодержатель / 1 месяц
		3.1.2. Формирование штатного расписания для эксплуатации объекта	Балансодержатель / 1 месяц
		3.1.3. Разработка плана МТО объекта	Балансодержатель / 1 месяц
		3.1.4. Составление смет на содержание объекта	Балансодержатель / 1 месяц
		3.1.5. Формирование проекта муниципального задания на содержание объекта	Балансодержатель / 1 месяц
		3.1.6. Заявка в муниципальный бюджет на содержание объекта	Балансодержатель / 5 р.д.
		3.1.7. Выдача муниципального задания на содержание объекта (после выделения средств).	Балансодержатель / 5 р.д.
	3.2. Передача объекта на баланс	3.2.1. Подготовка постановления о принятии объекта в муниципальную собственность, предусматривающего передачу объекта с баланса муниципального заказчика в хозяйственное ведение (оперативное управление) соответствующему муниципальному предприятию (учреждению), который определен АИП или включение объекта в казну	Заказчик / 1 р.д.
		3.2.2. Заполнение электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель с прикреплением скан-образов документов	Заказчик, / 14 р.д.
		3.2.3. Проверка электронных карт сведений об объекте в подсистеме Web-балансодержатель, принятия решения о включении объекта в Реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» либо приостановлении процедуры учета
		3.2.4. Передача объекта балансодержателю, предусмотренному постановлением, в хозяйственное ведение или оперативное управление посредством подсистемы Web-балансодержатель на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи	Заказчик, / ДУМИ / срок определяется постановлением
		3.2.5. Передача объекта из казны в пользование третьим лицам по различным формам договора	ДУМИ / 10 р.д.

Приложение № 9

Регламент
внесения изменений в паспорт проекта в администрации города Южно-Сахалинска

        1. Внесение изменений в паспорт стратегического проекта (далее – СП)1
Основания для внесения изменений:
- по поручениям и указаниям Губернатора Сахалинской области, первого заместителя Губернатора Сахалинской области – руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области, поручениям председателя Правительства Сахалинской области, заместителей председателя Правительства Сахалинской области, решениям Совета и проектных комитетов по соответствующим направлениям развития на основании результатов мониторинга СП;
- для приведения паспорта СП в соответствие с законом об областном бюджете Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период, а также внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Сахалинской области и бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств в случаях, установленных пунктом 2 раздела III Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Сахалинской области и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Сахалинской области, утвержденного приказом министерства финансов Сахалинской области от 20.01.2017 № 2;
- по решению руководителя министерства финансов Сахалинской области - без внесения изменений в закон об областном бюджете.

№ п/п	Событие	Действия	Время / выполн. (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Принятие решения о внесении изменений в паспорт СП в администрации города Южно-Сахалинска на основании результатов мониторинга СП	1.1. Оформляет документальное обоснование запроса о необходимости внесения изменений в паспорт СП на основании результатов мониторинга СП, точно описывая суть изменений, и представляет руководителю СП, информирует менеджера портфеля СП	32	Администратор СП
		1.2. Выполняет оценку степени влияния вносимого изменения на СП и обращается с ходатайством к руководителю группы проектного менеджмента о вынесении запроса по внесению изменений в паспорт СП на заседание Проектного комитета администрации города Южно-Сахалинска (далее – ПК)		Руководитель СП
		1.3. Выполняется запрос по внесению запроса о необходимости внесения изменений в паспорт СП в повестку ближайшего по срокам ПК в соответствии с п. 1 Регламента подготовки и проведения Проектного комитета в администрации города Южно-Сахалинска (далее – Регламент ПК).
		1.4. Рассматривается запрос о необходимости внесения изменений в паспорт СП и принимается решение на заседании ПК в соответствии с п. 2 Регламента ПК. / Возможны следующие варианты решений: / I вариант - ходатайствовать перед Губернатором Сахалинской области о внесении изменений в паспорт СП; / II вариант – доработать запрос на внесение изменений в паспорт СП; / III вариант – отклонить запрос на внесение изменений в паспорт СП
		1.5. Выполняется решение ПК по внесению изменений в паспорт СП в соответствии с пунктами 3.1-3.4, 3.6-3.8 Регламента ПК.
		1.6. Выполняется решение ПК по внесению изменений в паспорт СП в соответствии с п.3.5 Регламента ПК: / 1.6.1. I вариант: ходатайствовать перед Губернатором Сахалинской области о внесении изменений в паспорт СП – выполняются действия в соответствии с п. 2 настоящего Регламента по СП. / 1.6.2. II вариант: доработать запрос на внесение изменений в паспорт СП - дорабатывается паспорт СП и повторно направляется на рассмотрение ПК в соответствии с п.1.2 и 1.3 настоящего Регламента. / 1.6.3. III вариант: отклонить запрос на внесение изменений в паспорт СП – выполняются действия в соответствии с пунктами 2.5-2.7, 2.10-2.11 Регламента выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска
2	Принятие решения о внесении изменений в паспорт СП в Правительстве Сахалинской области на основании результатов мониторинга СП	2.1. Выполняет подготовку запроса на внесение изменений в паспорт СП в адрес регионального проектного офиса	12	Администратор СП
		2.2. Согласовывает запрос на внесение изменений в паспорт СП с заинтересованными сторонами проекта	32
		2.3. Направляет согласованный запрос на внесение изменений в паспорт СП в региональный проектный офис	12	Руководитель СП
		2.4. Рассматривает запрос на внесение изменений в паспорт СП на соответствие установленным требованиям в региональном проектном офисе. / Возможны следующие варианты решений: / I вариант - вынесение запроса на внесение изменений в паспорт СП на заседание Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области (далее – Совет); / II вариант – доработать запрос на внесение изменений в паспорт СП.	102	Руководитель регионального проектного офиса
		2.4.1. При реализации I варианта - вынесение запроса на внесение изменений в паспорт СП на заседание Совет: / Рассматривает запрос на внесение изменений в паспорт СП на Совете и принимает одно из следующих решений: / 1) утверждает запрос на внесение изменений в паспорт СП; / 2) поручает доработать запрос на внесение изменений в паспорт СП; / 3) отклоняет запрос на внесение изменений в паспорт СП в виду нецелесообразности внесения таких изменений	12	Губернатор Сахалинской области	По возможности руководитель СП присутствует на заседании Совета
		2.4.2. При реализации II варианта - доработать запрос на внесение изменений в паспорт СП: / Дорабатывает запрос на внесение изменений в паспорт СП и повторно направляет в региональный проектный офис.	32	Администратор СП
4	Получение протокола заседания Совета (далее – Протокол) с решением по запросу на внесение изменений в паспорт СП	4.1. Вариант: утверждение запроса на внесение изменений паспорта СП: / 4.1.1. Определяет исполнителей, при необходимости запрашивает у куратора СП средства для реализации изменений СП	32	Руководитель СП	Менеджер портфеля СП выполняет мониторинг исполнения Протокола
		4.1.2. Вносит изменения в паспорт СП с использованием РИСУП		Менеджер портфеля СП
		4.1.3. Вносит изменения в паспорт и план СП с использованием ИСУП		Администратор СП
		4.2 Вариант: доработка запроса на изменение паспорта СП – дорабатывается паспорт СП и повторно направляется на рассмотрение ПК в соответствии с п.1.2 и 1.3 настоящего Регламента.
		4.3. Вариант: отклонение запроса на изменение паспорта СП – выполняются действия в соответствии с пунктами 2.5-2.7, 2.10-2.11 Регламента выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска
5	Реализация мероприятий/работ, связанных с изменением СП	Выполнение мероприятий/работ, связанных с изменением СП	в соответствии с ПП3	Исполнители СП	Администратор СП выполняет мониторинг выполнения
Общее время выполнения процедур по поручениям Губернатора Сахалинской области на основании результатов мониторинга СП			не менее 32

Примечания:
1 В соответствии с Положением об организации проектной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2020 № 293
2 Мероприятия выполняются последовательно
ПП – план проекта

        2. Внесение изменений в паспорт проекта, кроме СП
Основания для внесения изменений:
- по поручениям и указаниям мэра;
- по решениям Проектного комитета на основании результатов мониторинга проекта.

№ п/п	Событие	Действия	Время / выполн. (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Принятие решения о внесении изменений в паспорт проекта на основании результатов мониторинга проекта	1.1. Оформляет документальное обоснование запроса о необходимости внесения изменений в паспорт проекта на основании результатов мониторинга проекта, точно описывая суть изменений, и представляет руководителю проекта, информирует менеджера профильного портфеля проектов.	31	Администратор проекта
		1.2. Согласовывает запрос на внесение изменений в паспорт проекта с заинтересованными сторонами проекта.	31
		1.3. Выполняет оценку степени влияния вносимого изменения на проект и обращается с ходатайством к руководителю группы проектного менеджмента о вынесении запроса по внесению изменений в паспорт проекта на заседание ПК.	11	Руководитель проекта
		1.4. Выполняется запрос по внесению запроса о необходимости внесения изменений в паспорт проекта в повестку ближайшего по срокам ПК в соответствии с п. 1 Регламента ПК.
		1.5. Рассматривается запрос о необходимости внесения изменений в паспорт проекта и принимается решение на заседании ПК в соответствии с п. 2 Регламента ПК. / Возможны следующие варианты решений: / I вариант - утверждение запроса на внесение изменений в паспорт проекта; / II вариант – доработать запрос на внесение изменений в паспорт проекта; / III вариант – отклонить запрос на внесение изменений в паспорт проекта.
2	Получение протокола заседания ПК с решением по запросу на внесение изменений в паспорт проекта	2.1. Вариант: утверждение запроса на внесение изменений паспорта проекта: / 2.1.1. Определяет исполнителей, при необходимости запрашивает у куратора проекта средства для реализации изменений проекта.	31	Руководитель проекта	Менеджер профильного портфеля проектов выполняет мониторинг исполнения Протокола
		2.1.2. Вносит изменения в паспорт проекта, план проекта и другие планы проекта с использованием ИСУП.		Администратор проекта
		2.2 Вариант: доработка запроса на изменение паспорта проекта – дорабатывается паспорт проекта и повторно направляется на рассмотрение ПК в соответствии с п.1.3 и 1.4 настоящего Регламента.
		2.3. Вариант: отклонение запроса на изменение паспорта проекта – выполняются действия в соответствии с пунктами 2.5-2.7, 2.10-2.11 выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска.
3	Реализация мероприятий/работ, связанных с изменением проекта	Выполнение мероприятий/работ, связанных с изменением проекта	в соответствии с ПП	Исполнители проекта	Администратор проекта выполняет мониторинг выполнения
Общее время выполнения процедур по решениям ПК на основании результатов мониторинга проекта			не более 20

Примечания:
1 Мероприятия выполняются последовательно

Приложение № 10

Регламент
выполнения фазы исполнения проекта в администрации города Южно-Сахалинска

ВХОД	1. План проекта. / 2. План управления заинтересованными сторонами проекта. / 3. План управления развитием команды проекта. / 5. План коммуникаций проекта. / 6. Сформированная команда проекта.

№ п/п	Подпроцессы управления	Действия			Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Руководство проектной деятельностью	1.1	1.1.1. Осуществляет общее руководство ходом реализации проекта. / 1.1.2. При необходимости обеспечивает финансирование мероприятий/работ и выделение необходимых ресурсов для выполнения проекта. / 1.1.3. При необходимости осуществляет рассмотрение проблем по взаимодействию Заказчика и Исполнителя. / 1.1.4. Организует информирование Заказчика проекта о проблемах в проекте, не находящихся в сфере его компетенции. / 1.1.5. Принимает решение об инициировании внесения изменений в проект.		в течение всей фазы	Куратор проекта	Время определяется ПП (пункты 2-12 входят в этот период)
		1.2	1.2.1. Осуществляет оперативное управление реализацией запланированных мероприятий/работ проекта в соответствии с планом проекта. / 1.2.2. Организует координацию, взаимодействие между членами команды проекта и Исполнителем. / 1.2.3. Разрешает технические, административные и организационные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта. / 1.2.4. Оказывает административную и организационную поддержку администратору проекта.			Руководитель проекта
		1.3	1. Своевременно обеспечивает руководителя проекта структурированной информацией. / 2. Обеспечивает своевременную подготовку, движение документов по проекту. / 3. В отсутствие руководителя проекта выполняет его функции. / 4. Организует рабочие совещания команды проекта.			Администратор проекта
		1.4	1.4.1. Организуют выполнение или выполняют мероприятия/работы проекта в заданном объеме, в установленные сроки и в соответствии с запланированными показателями качества. / 1.4.2. При необходимости организуют комиссионное освидетельствование качества скрытых работ с составлением акта непосредственно после их выполнения / 1.4.3. Оценивают процессы и результаты мероприятий/работ. / 1.4.4. По возможности внедряют эффективные способы и инновации для выполнения мероприятий/работ.			Участники команды проекта
2	Выбор поставщика, подрядчика, исполнителя (если в проекте предусмотрены закупки)	2.1. Проводят конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)			до 35 дней	Заказчик*, участники закупки**, комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
		2.2. Осуществляют сбор информации о потенциальных поставщиках и проводят анализ, всестороннюю оценку предложений в сравнении с заявленными требованиями				Комиссия по определению поставщиков
		2.3. Заключают контракт			до 20 дней после размещения в ЕИС итогового протокола	Исполнитель*** и Заказчик
		2.4. В обязательном порядке составляет и утверждает график исполнения контракта как неотъемлемой части договора, если период исполнения более 3 лет, цена более 100 млн рублей (при иных условиях также настоятельно рекомендуется составить график исполнения контракта в целях контроля и мониторинга) – форма графика представлена в приложении к Регламенту.			3	Заказчик
		2.5. Осуществляет взаимодействие с Исполнителем в процессе исполнения контракта.			в течение исполнения контракта
3	Обеспечение качества	3.1. Проверяют соблюдение требований к качеству процессов и результатов мероприятий/работ, КС, этапа проекта, всего проекта и убеждаются, что качество соответствует установленным показателям и индикаторам, стандартам.			в течение всей фазы	Исполнители проекта	В случае несоответствия: выявляют брак
		3.2. Предоставляют данные по достижению показателей и индикаторов мероприятий/работ, КС, этапа проекта, всего проекта или по выявлению брака.			ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным
		3.3. Разрабатывают и утверждают методику испытаний и тестирования продукта этапа проекта, проекта / 3.4. Разрабатывают и утверждают план испытаний продукта этапа проекта, проекта.			за 10 р.д. до проведения испытаний и тестирования	Руководитель и администратор проекта
		3.5. Разрабатывают и утверждают план проведения аудита результатов этапа проекта, проекта (если результат проекта не подлежит испытаниям и тестированию)			за 10 р.д. до завершения этапа проекта, проекта
4	Реагирование на риски	4.1. Выявляют отклонения в процессе реализации мероприятий/работ проекта.			в течение всей фазы	Участники команды проекта
		4.2. Информируют администратора проекта о выявленных отклонениях при реализации мероприятий/работ проекта.			1
		4.3. Анализирует выявленные отклонения при реализации мероприятий/работ проекта на предмет вероятности наступления рисков проекта или наступления рисков проекта.				Администратор проекта
		4. 3. В случае обнаружения вероятности наступления рисков проекта или наступления рисков проекта выполняются мероприятия Регламента выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска (см. приложение № 12).
5	Руководство заинтересованными сторонами проекта	5.1. Информирует заинтересованные стороны о ходе реализации проекта по мере необходимости.			в течение всей фазы	Администратор проекта
		5.2. Проводит совместные совещания с заинтересованными сторонами по мере необходимости. / 5.3. Привлекает заинтересованные стороны в качестве экспертов при завершении мероприятий проекта. / 5.4. Идентифицирует важные для заинтересованных лиц вопросы и занимается их разрешением в соответствии с их потребностями и ожиданиями.				Руководитель проекта
6	Развитие команды проекта	6.1. Обучает членов команды проекта для повышения уровня знаний и навыков проектного управления.			в течение всей фазы	Менеджер профильного портфеля проектов
		6.2. Инициирует служебное разбирательство в случае наличия субъективных причин по отклонению от плана проекта.			в течение 3 р.д. с даты выявления
		6.3. Управляет процессом наставничества для участников команды, не имеющих опыта в проектной деятельности.			в течение 5 р.д. с начала фазы	Руководитель проекта
		6.4. Ходатайствует перед функциональным руководителем о применении мер дисциплинарного воздействия к членам команды проекта при ненадлежащем исполнении функций в проекте и применении мер поощрения при эффективном исполнении функций в проекте.			в течение 3 р.д. с даты выявления
		6.5. Формирует органический тип командной культуры (Основные принципы: руководитель действует, основываясь на нормах, принятых в администрации города Южно-Сахалинска; весь коллектив преследует общую цель; руководитель обладает личным авторитетом у подчинённых; все решения принимает только руководитель).			в период проведения р/с команды проекта
		6.6. Оценивание эффективности работы команды проекта		6.6.1. Предоставляет необходимые данные для оценивания элементов проектной деятельности	за 3 р.д. до оценивания	Администратор проекта
				6.6.2. Оценивает элементы проектной деятельности с помощью инструмента оценивания на основе предоставленных данных:		Менеджер профильного портфеля проектов
				- администратора проекта;	ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала
				- этап проекта, руководство проекта и членов команды проекта;	в течение / 5 р.д. после завершения этапа проекта
				6.6.3. Информирует о результатах оценивания элементов проектной деятельности руководителя проекта	1 р.д. после завершения оценивания
		6.7. Мотивация команды проекта		6.7.1. Принимает решение о вознаграждении членов команды по результатам работы по результатам оценивания и информирует кадровый орган	3 р.д. после информирования о результатах оценивания	Руководитель и администратор проекта
				6.7.2. Осуществляет подготовку и утверждение распорядительного акта о выплате вознаграждения членам команды проекта по результатам оценивания	до начисления заработной платы	Кадровый орган
7	Распространение информации	7.1. Предоставляют данные о ходе и готовности результатов мероприятий/работ проекта.			за 3 р.д. до контрольного срока	Участники команды проекта
		7.2. Осуществляет сбор данных о ходе и готовности результатов мероприятий/работ проекта.				Администратор проекта
		7.3. Выполняет анализ данных и подготовку структурированной информации руководителю проекта. / 7.4. Предоставляет необходимую информацию заинтересованным лицам в случае необходимости.			1
		7.5. Осуществляет подготовку и предоставление новостных материалов и пресс-релизов по проекту ответственным за размещение в социальных сетях и СМИ в соответствии с планом информационной поддержки проекта.			за 5 р.д. до планируемого срока
		7.6. Разрешает вопросы, касающихся информационного взаимодействия в рамках проекта, в случае их возникновения.			в течение всей фазы	Руководитель / проекта
Общее время выполнения основных мероприятий фазы исполнения проекта					не менее 39, на закупку + время в соответствии с планом проекта
ВЫХОД		Данные о ходе выполнения мероприятий/работ проекта. / Проверенные результаты завершения мероприятий/работ КС, этапов проекта. / Оценка команды проекта. / Распространённая информация. / Полученный опыт.

Примечания:
*Заказчик - муниципальный заказчик: муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки
** Участник закупки - юридическое лицо, независимо от организационной формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вступающие в отношения при осуществлении закупок
***Исполнитель - юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги Заказчику
Приложение
к Регламенту выполнения
фазы исполнения проекта
Форма графика исполнения контракта

№ п/п	Наименование этапа и его содержание	Подтверждающий документ	Срок выполнения работ		Цена (тыс. руб.)
			начало	окончание
1
2
3
4
5
ИТОГО

Заказчик	Поставщик
Личная подпись, расшифровка подписи	Личная подпись, расшифровка подписи
Дата	Дата
МП	МП

Приложение № 11
Регламент
выполнения фазы завершения проекта в администрации города Южно-Сахалинска

ВХОД	1. Отчетная документация по выполнению мероприятий/работ КС, этапов проекта. / 2. Утвержденные изменения проекта.

№ п/п	События1	Действия	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Паспортизация	Выполняет прием и регистрацию документов Исполнителя, подтверждающих соответствие всех элементов проекта стандартам, техническому заданию, техническим условиям и прочим требованиям качества (например, различные сертификаты качества, паспорта на оборудование)	5	Заказчик	Должно быть завершено до начала проведения приемо-сдаточных испытаний
2	Передача эксплуатационной документации	Принимает от Исполнителя эксплуатационную документацию
3	Проведение приемо-сдаточных испытаний	3.1. Строительные объекты
		Наладка и опробование оборудования, пробное производство продукции и другие мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации осуществляются в соответствии со Сводом правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов – СП 68.13330.20172	10*	Заказчик
		3.2. Продукты цифровой экономики
		3.2.1. Разрабатывает и утверждает план проведения приемо-сдаточных испытаний. / 3.2.2. Распорядительным документом утверждает / состав приемо-сдаточной комиссии, в которую входят представители Исполнителя, Заказчика и независимые эксперты.	10*	Заказчик
		3.2.3. Проводит приемо-сдаточные испытания: / 1). Сравнивает запланированные требования с реально достигнутыми. / 2). Выявляет расхождения между запланированными требованиями и достигнутыми. / 3). Определяет причины выявленных расхождений и их оценку. / 4). Разрабатывает мероприятия по устранению обнаруженных расхождений.		Приемо-сдаточная комиссия
		5). Выполняет работы по устранению обнаруженных расхождений: / - если позволяет время - в период работы комиссии; / - если время не позволяет - работа комиссии прекращается, расхождения устраняются и проводятся повторные испытания (в случае дороговизны и большой длительности работ - Исполнитель платит заказчику штраф).		Исполнитель
		3.2.4. По результатам испытаний составляет отчет3. / 3.2.5. Подписывает отчет по приемо-сдаточным испытаниям.		Приемо-сдаточная комиссия
4	Заключительная оценка финансовой ситуации	4.1. Выполняет проверку финансовой отчетности заказчика и подрядчика: / — полноту выписки фактуры на весь объем незавершенных работ; / — согласование полученных платежей с представленными счетами-фактурами; / — наличие документации по изменениям; / — контроль суммы удержаний, произведенных Заказчиком; / — платежи поставщикам и субподрядчикам; / — соответствие суммы заказов закупкам по накладным поставщиков; / — поиск просроченных платежей поставщику; / — подтверждение соответствующих удержаний. / 4.2. Готовит и утверждает отчет по финансовым документам	5	Финансовый орган Заказчика	Должно быть завершено до начала проведения приемки результатов проекта
5	Приемка результатов проекта	5.1. Строительные объекты
		Осуществляет приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии со Сводом правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов – СП 68.13330.2017	20*	Заказчик
		5.2. Автомобильные дороги
		Осуществляет приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ», Методическими рекомендациями по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта - ОДМ 218.4.1.003-2021	10*	Заказчик
		5.3. Объекты благоустройства
		5.3.1. Распорядительным документом утверждает / состав приемо-сдаточной комиссии, в которую входят представители Исполнителя, Заказчика и независимые эксперты.	10*	Заказчик
		5.3.2. Проводит сдачу и приемку объекта благоустройства: / 1). Проверяет проектно-сметную документацию, акты на скрытые работы. / 2). Осматривает объект благоустройства. / 3). Составляет в случае необходимости акт незавершенных работ и устанавливает время завершения работ. / 4). Оценивает качество работ на основании СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий» и приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований». / 5.3.3. По результатам сдачи и приемки составляет и подписывает акт приемки-сдачи объекта в эксплуатацию.		Приемо-сдаточная комиссия
		5.3.4. Утверждает акт приемки-сдачи объекта в эксплуатацию.		Заказчик
		5.4. Продукты цифровой экономики
		5.4.1. Выполняет сдачу-приемку результатов проекта. / 5.4.2. По результатам сдачи-приемки составляет и подписывает акт выполненных работ.	3*	Приемо-сдаточная комиссия
		5.4.3. Утверждает акт выполненных работ4.		Заказчик
6	Закрытие контракта	6.1. Осуществляет окончательный платеж по условиям контракта.	3*	Финансовый орган Заказчика
		6.2. Оформляет штраф или пени в случае: / - нарушения сроков исполнения контракта; / - недоделок и брака, выявленных и не устраненных в ходе приемо-сдаточных испытаний.	10*	Юрист Заказчика
7	Внедрение результатов проекта	Выполняет мероприятия по внедрению результатов проекта: / 7.1. Информирует о результатах проекта стейкхолдеров проекта. / 7.2. Осуществляет постановку на учет или регистрацию результатов проекта (при необходимости). / 7.3. Организует техническое обслуживание продукта проекта (при необходимости). / 7.4. Разрабатывает и утверждает регламент по использованию результатов проекта (при необходимости).	1 месяц*	Заказчик
		7.5. Вносит обязанности в должностные инструкции по использованию результатов проекта (при необходимости).		Кадровый орган Заказчика
8	Подготовка итогового отчета	8.1. Выполняет оценивание проекта и команды проекта.	10	Менеджер профильного портфеля проектов	После выполнения п. 6
		8.2. Обобщает опыт, накопленный в ходе реализации проекта.		Администратор проекта
		8.3. На основе материалов проекта выполняет подготовку итогового отчета (приложение к настоящему Регламенту).
		8.4. Предоставляет итоговый отчет в виде презентации на проектном комитете мэру города, на который приглашаются стейкхолдеры проекта.		Руководитель проекта
9	Формирование архива материалов проекта	9.1. Размещает все материалы проекта в электронном виде в раздел проекта ИСУП или в электронную папку, которую передает менеджеру профильного портфеля проектов	10	Администратор проекта	После выполнения п. 6
		9.2. Перемещает проект в раздел ИСУП «Завершенные проекты» или электронную папку с материалами проекта размещает и хранит в месте доступном для последующей деятельности и использования		Менеджер профильного портфеля проектов
10	Расформирование команды проекта	10.1. Выполняет подготовку и утверждение РАГЮС о закрытии проекта. / 10.2. Информирует руководителей структурных подразделений, сотрудники которых вошли в команду проекта, Департамент кадровой политики о закрытии проекта. / 10.3. Готовит и передает в АРГЮС информационный материал для освещения в СМИ результатов проекта.	15	Администратор проекта	После выполнения п. 8 и 9
		10.4. Проводит итоговое совещание с командой проекта.		Руководитель проекта
		10.5. Проводит тестирование членов команды проекта для определения достигнутого уровня компетенции членов команды проекта.		Менеджер профильного портфеля проектов	Тесты готовятся заранее, результаты тестирования вносятся в план управления развитием команды проекта
		10.6. Организует освещение в СМИ результатов проекта.		АРГЮС
11	Послепроектное обслуживание	11.1. Организует подготовку сотрудников для использования (эксплуатации) результатов проекта. / 11.2. Организует выполнение гарантийного обслуживания (если предусмотрено условиями контракта) специальной функциональной группой, которой передается: / — техническая информация; / — оборудование; / — инструменты; / — средства обучения; / — руководство по эксплуатации; / — чертежи; / — результаты испытаний; / — различные материалы поставщиков.	после закрытия проекта в течении гарантийного срока	Заказчик	Условия гарантийного обслуживания оговариваются в контракте.
12	Методическое сопровождение проекта на стадии фазы завершения	Оказывает содействие администратору проекта при подготовке отчета по проекту.	в период выполнения пункта 8	Менеджер профильного портфеля проектов
Общее время выполнения основных мероприятий фазы завершения проекта			56 - 68
ВЫХОД		1. Продукт проекта: объект строительства или благоустройства, продукт цифровой трансформации, услуга или иное решение. / 2. Акт приемо-сдаточных испытаний или тестирования, подтверждающий качество продукта. / 3. Акт выполненных работ, подтверждающий достижение цели проекта. / 4. Закрытые контракты и договоры. / 5. Итоговый отчет проекта. / 6. Архив материалов проекта. / 7. Регламент по использованию результатов проекта. / 8. Должностные инструкции с внесенными обязанностями по использованию результатов проекта. / 9. Документально оформленный накопленный опыт. / 10. Высвобожденные ресурсы.

Примечания:
*Мероприятия исполняются последовательно
1События настоящего Регламента отражают подпроцессы управления «Завершение проекта или фазы проекта» и «Сохранение накопленного опыта»
2Кроме объектов: 1) строительство которых может осуществляться без разрешения на строительство; 2) линейных объектов - линий электропередач, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и других подобных сооружений
3 Отчет включает:
– наименование, адрес и местонахождение организации, проводящей испытания;
– название технологического процесса, подтверждающего испытания;
– цель испытания;
– сравнение фактических и запланированных результатов;
– рекомендации и решения.
К отчету прилагают ежедневные данные о проведении испытаний.
4Акт выполненных работ должен содержать:
- наименование, персональный идентификационный номер и период времени составления;
- юридические реквизиты сторон;
- наименование договора, на основании которого он сформирован;
- место и дата приемки выполненных работ, услуг;
- четкий и полный перечень выполненных работ, услуг (список работ, услуг в приложении к договору или смете и акте должен совпадать);
- способ проверки заказчиком количества и качества выполненных подрядчиком работ;
- отражение при наличии у одной из сторон каких-либо замечаний к качеству или количеству;
- сведения о лицах, которые участвовали в приемо-сдаточных испытаниях и участвуют в подписании акта.

Приложение
к Регламенту выполнения
фазы завершения проекта
Форма итогового отчета по проекту
Наименование проекта
Сроки проекта (даты)	план				факт			Уровень		Тип				Вид

Длительность проекта (количество раб. дней)
Команда проекта	Роль в проекте		Должность				ФИО					Оценка по результатам проекта (%)
Руководство проекта	Куратор проекта
	Руководитель проекта
	Администратор проекта
Члены команды проекта	1.
	2.
	3.
	4.
Достигнутые материальные цели проекта (измеримые)	Наименование					план					факт
	1.
	2.
	3.
	4.
Достигнутые нематериальные цели проекта	1.
	2.
Достижение дополнительных (незапланированных) полезных результатов	1.
	2.
Бюджет проекта	Источники					Сумма (тыс. руб.)
					план					факт
	Бюджет муниципалитета
	Бюджет ПСО
	Внебюджетные
	Итого
Наступившие риски проекта	Наименование риска			Дата наступления		Последствия наступления			Предпринятые меры
	1.
	2.
	3.
Факторы, положительно повлиявшие на проект		1.
		2.
Общая оценка проекта		Описательная					Количественная (%)

Извлеченные уроки проекта
Предметные области	Достижения и положительный опыт, организационные и технологические инновации, реализованные в ходе проекта			Недостатки и области улучшений					База знаний
Управление интеграцией
Управление заинтересованными сторонами
Управление содержанием
Управление сроками
Управление качеством
Управление ресурсами
Управление коммуникациями
Управление рисками
Управление закупками

Приложение № 12

Регламент
выполнения фазы мониторинга и контроля проекта администрации города Южно-Сахалинска

Мониторинг проекта

ВХОД	1. План проекта. / 2. Данные о реализации подпроцессов фаз инициирования, планирования, исполнения и завершения проекта.

№ п/п	Фазы проекта	Действия		Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Фаза инициирования проекта	1.1	Предоставляют данные и документы по инициированию проекта руководителю проекта.	в период фазы инициирования проекта	Участники проекта	Осуществляется мониторинг мероприятий в соответствии с Регламентом выполнения фазы инициирования проекта в АГЮС (см. приложение № 3 к Положению)
		1.2	Предоставляет данные и документы по инициированию проекта менеджеру профильного портфеля проектов.		Администратор проекта
		1.3	Проводит рабочие совещания и встречи с участниками проекта по вопросам инициирования проекта.	по мере необходимости	Руководитель проекта
		1.4	1.4.1. Наблюдает за сроками и полнотой выполнения мероприятий фазы инициирования проекта. / 1.4.2. Анализирует данные и документы инициирования проекта.	в период фазы инициирования проекта	Менеджер профильного портфеля проектов
			1.4.3. Осуществляет ведение и заполнение реестра проектов, реализуемых в администрации города Южно-Сахалинска, в ИСУП (форма реестра проектов в АГЮС3 представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту).	еженедельно к 16:00 среды
			1.4.4. Информирует руководителя профильного офиса проектов о ходе инициирования проекта.	еженедельно в четверг
		1.5	1.5.1. Организует и проводит рабочие совещания и встречи с участниками проекта в рамках профильного офиса проектов.	по мере необходимости	Руководитель профильного офиса проектов
			1.5.2. Проводит рабочие совещания профильного офиса проектов.	еженедельно по четвергам
			1.5.3. Информирует мэра города о ходе инициирования проекта.	в ходе проведения ПК1 или на АС2
		2.1	Предоставляют данные и документы по планированию проекта руководителю проекта.	в период фазы планирования проекта	Исполнители проекта	Осуществляется мониторинг мероприятий в соответствии с Регламентом выполнения фазы планирования проекта в АГЮС (см. приложение № 4 к Положению)
		2.2	Предоставляет данные и документы по планированию проекта менеджеру профильного портфеля проектов.		Администратор проекта
	Фаза / планирования проекта	2.3	Проводит рабочие совещания и встречи с участниками проекта по вопросам инициирования проекта.	по мере необходимости	Руководитель проекта
2		2.4	2.4.1. Наблюдает за сроками и полнотой выполнения мероприятий фазы планирования проекта. / 2.4.2. Анализирует данные и документы планирования проекта.	в период фазы планирования проекта	Менеджер профильного портфеля проектов
			2.4.3. Осуществляет ведение и заполнение реестра проектов, реализуемых в администрации города Южно-Сахалинска, в ИСУП.	еженедельно к 16:00 среды
			2.4.4. Информирует руководителя профильного офиса проектов о ходе планирования проекта.	еженедельно в четверг
		2.5	2.5.1. Организует и проводит рабочие совещания и встречи с участниками проекта в рамках профильного офиса проектов.	по мере необходимости	Руководитель профильного офиса проектов
			2.5.2. Проводит рабочие совещания профильного офиса проектов.	еженедельно по четвергам
			2.5.3. Информирует мэра города о ходе планирования проекта.	в ходе проведения ПК или на АС
3	Фаза исполнения проекта	3.1	3.1.1. Предоставляют данные и документы по реализации мероприятий/работ проекта администратору проекта. / 3.1.2. Размещают материалы, связанные с реализацией и достижением результатов мероприятий/работ, исполнителями или организаторами исполнения которых являются, в ИСУП по мере разработки или поступления (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП).	в период фазы исполнения проекта	Исполнители проекта
		3.2	3.2.1. Наблюдает за ходом реализации мероприятий/работ проекта в соответствии с планом проекта и планом управления проектом. / 3.2.2. Выполняет обработку, анализ (сравнение фактических данных с запланированными) и интерпретацию данных по проекту. / 3.2.3. Осуществляет сбор и верификацию данных, заносит данные и документы в ИСУП. / 3.2.4. Ведет проект в ИСУП (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП). / 3.2.5. Архивирует результаты выполнения мероприятий/работ проекта с целью дальнейшего использования / 3.2.6. При необходимости проводит рабочие встречи с участниками проекта и заинтересованными сторонами. / 3.2.7. При необходимости совместно с участниками проекта посещает места реализации мероприятий/работ проекта.	в период фазы исполнения проекта	Администратор проекта	Осуществляется мониторинг мероприятий в соответствии с Регламентом выполнения фазы исполнения проекта в АГЮС (см. приложение № 11 к Положению)
			3.2.8. Готовит и предоставляет информацию для формирования еженедельного отчета по рискам проекта менеджеру профильного офиса проектов.	еженедельно к среде
			3.2.9. Заполняет отчёт-презентацию по достижению основных показателей и индикаторов мероприятий, КС, этапа проекта, всего проекта в ИСУП, и выполняет анализ и оценку достижения запланированных показателей и индикаторов.	ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
			3.2.10. Информирует руководителя проекта и менеджера профильного портфеля об исполнении мероприятий/работ проекта.	за 3 дня до завершения мероприятия/работы проекта
			3.2.11. Информирует руководителя проекта о всех отклонениях от плана проекта, выявленной угрозе или возможностях проекта (риски с потенциально отрицательными последствиями для проекта называются «угрозы», а с потенциально положительными — «возможности»).	1
		3.3	3.3.1. Прогнозирует ход реализации и результаты проекта.	в период фазы исполнения проекта	Руководитель проекта
			3.3.2. Проводит рабочие совещания и встречи с командой проекта по вопросам исполнения проекта.	по мере необходимости
		3.4	3.4.1. Наблюдает за ходом реализации мероприятий/работ проекта в соответствии планом проекта, планом управления проекта. / 3.4.2. Изучает отчетную документацию по выполненным мероприятиям/работам проекта. / 3.4.3. При необходимости проводит рабочие встречи с руководством проекта, исполнителями проекта и заинтересованными сторонами. / 3.4.4. При необходимости совместно с администратором проекта посещает места реализации проекта. / 3.4.5. Наблюдает за ведением проекта и размещением отчетных документов проекта в ИСУП (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП). / 3.4.6. Проводит ежемесячный анализ и оценку достижения запланированных показателей/индикаторов проекта в ИСУП. / 3.4.7. Информирует руководство проекта в случае поступления информации от заинтересованных сторон.	в период фазы исполнения проекта	Менеджер профильного портфеля проектов
			3.4.8. Анализирует и оценивает эффективность работы администратора проекта с использованием программы по оцениванию администратора проекта и предоставляет данные руководителю проекта.	ежеквартально к 20 числу последнего месяца квартала
			3.4.9. Анализирует и оценивает элементы проектной деятельности при завершении этапов проекта использованием программы по оцениванию элементов проектной деятельности и предоставляет данные руководителю проекта.	в течение 5 р.д. после завершения этапа проекта
			3.4.10. Осуществляет ведение и заполнение реестра проектов, реализуемых в администрации города Южно-Сахалинска, в ИСУП.	еженедельно к 16:00 среды
			3.4.11. Изучает, формирует и представляет еженедельный отчет, поступающий от администратора проекта по рискам проекта, руководителю профильного офиса для принятия решений (образец еженедельного отчета по рискам проектов представлен в приложении № 2 Регламента).	еженедельно к четвергу
			3.4.12. Собирает, анализирует (сравнивает фактические данные с запланированными) и интерпретирует данные по проекту при подготовке к проведению заседаний профильного проектного офиса и ПК.	не менее чем за 3 дня до проведения заседания профильного офиса проектов или ПК
			3.4.13. Осуществляет подготовку отчетов в соответствующие органы Правительства Сахалинской области по реализации национальных, стратегических и инвестиционных проектов.	в установленные сроки
		3.5	3.5.1. Организует и проводит рабочие совещания и встречи с участниками проекта в рамках профильного офиса проектов.	по мере необходимости	Руководитель профильного офиса проектов
			3.5.2. Проводит рабочие совещания профильного офиса проектов.	еженедельно по четвергам
			3.5.3. Информирует мэра города о рисках проектов и о ходе исполнения проекта.	в ходе проведения ПК или на АС
4	Фаза завершения проекта	4.1	4.1.1. Предоставляют данные и документы, подтверждающие завершение проекта, администратору проекта. / 4.1.2. Размещают материалы, связанные с завершением проекта, исполнителями или организаторами исполнения которых являются, в ИСУП по мере разработки или поступления (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП).	в период фазы исполнения проекта	Исполнители проекта	Осуществляется мониторинг мероприятий в соответствии с Регламентом выполнения фазы завершения проекта в АГЮС (см. приложение № 10 к Положению)
		4.2	4.2.1. Наблюдает за сроками и полнотой выполнения мероприятий фазы завершения проекта. / 4.2.2. Анализирует документы фазы завершения проекта и предоставляет данные и документы по завершению проекта менеджеру профильного портфеля проектов. / 4.2.4. Ведет проект в ИСУП (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП). / 4.2.5. Архивирует документы фазы завершения проекта с целью дальнейшего использования / 4.2.6. При необходимости проводит рабочие встречи с участниками проекта и заинтересованными сторонами.	в период фазы завершения проекта	Администратор проекта
			4.2.7. Информирует руководителя проекта и менеджера профильного портфеля об исполнении мероприятий/работ проекта.	за 3 дня до завершения мероприятия/работы проекта
			4.2.8. Информирует руководителя проекта о всех отклонениях от плана проекта.	1
		4.3	Проводит рабочие совещания и встречи с командой проекта по вопросам исполнения проекта.	по мере необходимости	Руководитель проекта
		4.4	4.4.1. Наблюдает за сроками и полнотой выполнения мероприятий фазы завершения проекта. / 4.4.2. Изучает отчетную документацию фазы завершения проекта. / 4.4.3. При необходимости проводит рабочие встречи с руководством проекта, исполнителями проекта и заинтересованными сторонами. / 4.4.4. Наблюдает за ведением проекта и размещением отчетных документов проекта в ИСУП (кроме СП, где проект в РИСУП ведет менеджер портфеля СП). / 4.4.5. Информирует руководство проекта в случае поступления информации от заинтересованных сторон.	в период фазы завершения проекта	Менеджер профильного портфеля проектов
			4.4.6. Информирует руководителя профильного офиса проектов о ходе завершения проектов.	еженедельно в четверг
			4.4.7. Анализирует и оценивает эффективность работы администратора проекта с использованием программы по оцениванию администратора проекта и предоставляет данные руководителю проекта.	ежеквартально к 20 числу последнего месяца квартала
			4.4.8. Анализирует и оценивает элементы проектной деятельности при завершении проекта использованием программы по оцениванию элементов проектной деятельности и предоставляет данные руководителю проекта.	в течение 10 р.д. после завершения проекта
			4.4.9. Осуществляет ведение и заполнение реестра проектов, реализуемых в администрации города Южно-Сахалинска, в ИСУП.	еженедельно к 16:00 среды
			4.4.10. Осуществляет подготовку отчетов в соответствующие органы Правительства Сахалинской области по реализации национальных, стратегических и инвестиционных проектов.	в установленные сроки
		4.5	4.5.1. Проводит рабочие совещания профильного офиса проектов.	еженедельно по четвергам	Руководитель профильного офиса проектов
			4.5.2. Информирует мэра города о завершении проекта.	в ходе проведения ПК
ВЫХОД		1. Значимая информация для управления проектом. / 2. Отчетность по проекту.

Примечания:
1 ПК – Проектный комитет
2АС – аппаратное совещание
3АГЮС – администрация города Южно-Сахалинска

Контроль проекта

ВХОД	1. План проекта. / 2. Контракты и планы закупок. / 3. План реагирования на риски проекта. / 4. План коммуникаций. / 5. Данные и отчеты о выполнении мероприятий/работ и результатах мероприятий/работ, этапов проекта.

№ п/п	Подпроцесс управления	Событие	Действия	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	- Контроль работ; / - Управление содержанием; / - Контроль расписания: / - Контроль качества; / - Контроль затрат	Обнаружение несущественного несоответствия плану проекта	1.1. Анализирует и оценивает несоответствия плану проекта. / 1.2. Вырабатывает предложения и рекомендации по устранению несоответствия плану проекта. / 1.3. Доводит информацию об обнаружении несоответствия плану проекта, предложения и рекомендации по устранению несоответствия плану проекта до руководителя проекта и менеджера профильного портфеля.	1*	Администратор проекта	Несуществен. несоответствие плану проекта не предполагает внесения изменений в проект
			1.4. Принимает управленческое решение и организует надлежащее корректирующее воздействие.	3*	Руководитель проекта
			1.5. Выполняют процедуры по реализации корректирующего воздействия		Исполнители проекта
			1.6. Анализирует и оценивает корректирующее воздействие и информирует руководителя проекта и менеджера профильного портфеля.	в течение не более 5 р.д. * после выполнения регулир. воздействия	Администратор проекта
			1.6. Инициирует служебное разбирательство в случае наличия субъективных причин по отклонению от плана проекта.	в течение 3 р.д. с даты выявления	Менеджер профильного портфеля проектов
			1.7. Ходатайствует перед функциональным руководителем о применении мер дисциплинарного воздействия к членам команды проекта в случае наличия субъективных причин по отклонению от плана проекта.		Руководитель проекта
2	Управление ресурсами	-	2.1. Распределяет ресурсы, позволяющие удовлетворить потребности проекта	в течении фазы исполнения проекта	Куратор проекта	1.В случае обнаружения несуществ. несооответ. плану проекта – см. п. 1. / 2. Обнаружение вероятности наступления рисков проекта см. п. 5
			2.2. Обеспечивает доступность ресурсов, необходимых для осуществления проекта		Руководитель проекта
3	Управление контрактами	-	3.1. Отслеживает и контролирует исполнения обязательств поставщиками.	в течении фазы исполнения проекта	Заказчик
			3.2. Получает регулярные отчеты о состоянии поставок.
			3.3. Принимает необходимые меры для обеспечения соответствия всем требованиям, существующим в проекте относительно типа контракта, качества, исполнения, сроков и безопасности.
4	Управление коммуникациями	-	Осуществляет удовлетворение информационных потребностей заинтересованных лиц проекта в соответствии с планом коммуникаций.	в течении фазы исполнения проекта	Руководитель проекта
5	Управление рисками	Обнаружение вероятности наступления рисков проекта	5.1. Анализирует и оценивает потенциальное воздействие рисков (угроз или возможностей) на выполнение мероприятий/работ и цели проекта. / 5.2. Вырабатывает предложения и рекомендации по реализации процедур по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта. / 5.3. Доводит информацию о вероятности наступления риска (угроз или возможностей) проекта, предложения и рекомендации по реализации процедур по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта до руководителя проекта и менеджера профильного портфеля.	еженедельно к четвергу	Администратор проекта
			5.4. При необходимости проводит рабочее совещание в рамках команды проекта или организует рабочее совещание в рамках профильного проектного офиса для выработки решения по реализации процедур по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта. / 5.5. Принимает решение по реализации процедур по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта. / 5.6. Назначает лиц, ответственные за реализацию процедур, направленные на максимизацию возможностей и минимизацию угроз риска проекта. / 5.7. Информирует куратора проекта о выявленном риске проекта и принятых решениях по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта.	3	Руководитель проекта	В случае необходимости вопрос о принятии решения минимизации угроз проекта выносится на ПК в соответствии с Регламентом подготовки и проведения ПК
			5.8. При необходимости и наличии возможностей принимает решение о введении в план проекта изменений в бюджет и дополнительных ресурсов, если это не требует внесения изменений в проект.		Куратор проекта
			5.9. Выполняют процедуры по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта и о результатах информируют администратора проекта.	в соответствии со установленными сроками исполнения процедур	Исполнители проекта	Осуществляется мониторинг в Регламентом мониторинга проекта
			5.10. Выполняет оценку результатов выполненных процедур и информирование куратора и руководителя проекта, менеджера профильного портфеля (в случае принятия решения на Проектном комитете: информирование мэра города).	в течении 3р.д. после выполнения процедур	Администратор проекта
6	Управление командой проекта	-	6.1. Ставит задачи каждому исполнителю проекта в ходе реализации проекта.	в течении фазы планирования, исполнения и завершения проекта	Руководитель проекта.
			6.2. Содействует налаживанию коммуникаций и координирует работы по реализации проекта в команде проекта.
			6.3. Обеспечивает обратную связь от членов команды проекта.		Администратор проекта
			6.4. Разрешают проблемы в команде проекта.		Куратор и руководитель проекта
7	Контроль изменений	Наступление рисков проекта	7.1. Обеспечивает контроль над всеми изменениями в проекте.	в течении фазы исполнения проекта	Руководитель проекта
			7.2. Осуществляет формальное утверждение или отклонение изменений до их фактического осуществления.		Заказчик проекта
			7.3. Ведет журнал регистрации изменений.		Администратор проекта
			7.4. Вносятся изменения в паспорт проекта в соответствии с Регламентом внесения изменений в паспорта проектов в администрации города Южно-Сахалинска (см. приложение № 9 ).
ВЫХОД			1. Устранение причин или нейтрализация выявленных отклонений. / 2. Результаты процедур по максимизации возможностей и минимизации угроз проекта. / 3. Запросы на изменение проекта. / 4. Журнал регистрации изменений.

Примечания:
* Мероприятия выполняются последовательно

Приложение № 1
к Регламенту выполнения фазы
мониторинга и контроля проекта

Форма реестра проектов в администрации города Южно-Сахалинска

№ п/п	Наименование проекта	Сроки проекта	Количество мероприятий/работ			Открыт РАГЮС*	Примечание / (риски, проблемы)
			всего	из них выполнено	из них выполняются
В процессе выполнения
1
2
3
В процессе планирования
1
В процессе инициирования
1
2
3
В процессе завершения
1
	ИТОГО

*РАГЮС – распоряжение администрации города Южно-Сахалинска

Приложение № 2
к Регламенту выполнения фазы
мониторинга и контроля проекта

Образец еженедельного отчета по рискам проектов в администрации города Южно-Сахалинска

Приложение № 13

Регламент
реализации инвестиционного проекта в администрации города Южно-Сахалинска

№ п/п	Эап		Действие		Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Инициирование ИП (варианты инициирования ИП: / - по письменному заявлению инициатора ИП; / - по поручению мэра города)	1.1. По письменному заявлению инициатора ИП	1.1.1. Направляет письменное заявление о рассмотрении инвестиционного проекта (далее – ИП) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту в Департамент экономического развития (далее – Департамент).		1*	Инициатор ИП
			1.1.2. Проводит предварительную оценку заявления инициатора ИП на предмет соответствия установленным требованиям (пункты 4.5.2, 4.5.3.3 Положения). / 1.1.3. Принимает решение: / 1.1.3.1. О соответствии ИП установленным требованиям. / 1.1.3.2. Приостановить рассмотрение Проекта в виду несоответствия установленным требованиям.		3*	Департамент
			При реализации п. 1.1.3.2	1.1.3.3. Доводит решение о приостановке рассмотрения ИП до инициатора ИП в письменной форме, включая обоснование причин приостановки.	3*
				1.1.3.4. Устраняет замечания, послужившие основанием для принятия решения о приостановке рассмотрения ИП.	1*	Инициатор ИП
				1.1.3.5. Повторно проводит предварительную оценку заявления инициатора ИП на предмет соответствия установленным требованиям (пункты 4.5.2, 4.5.3.3 Положения).	3*	Департамент
			1.1.4. Регистрирует и представляет заявление инициатора ИП руководителю проектного офиса национальных и инвестиционных проектов (далее – ПОНИП).		3*	Департамент
			1.1.5. Рассматривают заявление инициатора ИП о возможности инициирования ИП и принимают решение: / 1.1.5.1. О возможности инициирования ИП. / 1.1.5.2. О невозможности инициирования ИП.		7*	Члены ПОНИП	На заседание ПОНИП могут быть приглашены представители заинтересованных сторон
			При реализации п. 1.1.5.2	1.1.5.3. Доводит решение о невозможности инициирования ИП до инициатора ИП в письменной форме, включая обоснование причин.	3*	Менеджер портфеля ИП
			1.1.6. Оформляет и направляет мэру города протокол заседания ПОИП, содержащий решение о возможности инициирования ИП
			1.1.7. Принимает решение об инициировании ИП и назначает куратора ИП.		3*	Мэр города
		1.2. По поручению мэра города	Выполняются мероприятия в соответствии п. 1 раздела 2 «Инициирование проекта, за исключением стратегического проекта» Регламента выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 2 к Положению).		3*	В соответствии с регламентом выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска
		1.3. Назначает руководителя, администратора ИП.			10*	Директор Департамента
		1.4. Разрабатывают паспорт ИП по форме в соответствии с приложением № 3 к Регламенту выполнения фазы инициирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 2 к Положению).				Руководитель и администратор ИП
		1.5. Согласовывает паспорт ИП с руководителем ПОНИП, руководителем ИП и инициатором ИП.			3*	Администратор ИП
		1.6. Утверждает паспорт ИП.				Куратор ИП
		1.7. Рассылает копию паспорта всем заинтересованным сторонам ИП.				Администратор ИП
Общее время выполнения основных мероприятий фазы инициации ИП					до 27	По письменному заявлению инициатора ИП
					16	По указанию МЭР СО или по поручению мэра города
2	Планирование ИП		2.1. Определяют: / - численный и квалификационный состав команды проекта; / - роли участников проекта, их функции, ответственность и полномочия.		7*	Руководитель и администратор ИП
			2.2. Проводят организационное рабочее совещание команды ИП: / 1) постановка задач по планированию проекта; / 2) доведение правил совместной работы в команде проекта и основных принципов командной культуры.			Руководитель и администратор ИП, менеджер портфеля ИП
			2.3. Разрабатывают план ИП по форме согласно приложению № 2 к Регламенту выполнения фазы планирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 2 к Положению).			Команда ИП	Привлекается инициатор ИП
			2.4. Согласовывает план ИП с руководителем ПОНИП, руководителем ИП и инициатором ИП.			Администратор ИП
			2.5. Утверждает план ИП.			Куратор ИП
			2.6. Направляет план проекта менеджеру портфеля ИП.			Администратор ИП
			2.7. Мероприятия планирования качества ИП, планирования вовлечением заинтересованных сторон ИП, планирования управления рисками ИП, планирования управлением развитием команды ИП, планирования коммуникаций ИП, планирования управления изменениями в ИП выполняются в соответствии с пунктами 3-7 Регламента выполнения фазы планирования проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 3 к Положению) применительно к ИП.
Общее время выполнения основных мероприятий фазы планирования ИП					7
3	Исполнение ИП		Мероприятия исполнения ИП выполняются в соответствии с календарным планом ИП и Регламентом выполнения фазы исполнения проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 5 к Положению) применительно к ИП.
Общее время выполнения основных мероприятий фазы исполнения ИП					в соответствии со сроками календарного плана ИП
4	Завершение ИП		4.1. Мероприятия завершения ИП выполняются в соответствии с Регламентом выполнения фазы завершения проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 6 к Положению) применительно к ИП.
			4.2. Варианты завершения ИП: / - в связи с наступлением срока окончания; / - досрочно в связи с достижением целей ИП ранее указанного в паспорте срока; / - досрочно на основании информации ПОНИП о возникновении неустранимых условий, при которых ИП не может продолжаться.
			4.3. Готовит итоговый отчет о реализации ИП по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.		5*	Администратор ИП
			4.4. Согласовывает итоговый отчет о реализации ИП с куратором ИП, руководителем ПОИП, руководителем ИП и инициатором ИП.		3*
			4.5. Предоставляет итоговый отчет в виде презентации на проектном комитете мэру города, на который приглашаются стейкхолдеры ИП.		1	Руководитель ИП
Общее время выполнения основных мероприятий фазы завершения ИП					не менее 50
5	Мониторинг и контроль ИП		5.1. Мероприятия мониторинга и контроля ИП выполняются в соответствии с Регламентом выполнения фазы мониторинга и контроля проекта в администрации города Южно-Сахалинска (приложение № 7 к Положению) применительно к ИП.
			5.2. Готовят и направляют по электронной почте в адрес администратора ИП и Департамента отчет о ходе реализации мероприятий ИП по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.		ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца квартала	Исполнители ИП	При наличии в отчетном периоде контрольных событий, исполнителем которых они являются
			5.3. Проверяет отчет о ходе реализации мероприятий ИП и направляет членам ПОНИП и мэру города.		5 / с момента получения отчетов	Администратор ИП
Общее время выполнения основных мероприятий фазы мониторинга и контроля ИП					в период реализации ИП

Примечания:
* Мероприятия выполняются последовательно
Приложение № 1
к Регламенту реализации
инвестиционных проектов

        В Департамент экономического развития
        администрации города Южно-Сахалинска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на рассмотрение инвестиционного проекта в проектный офис инвестиционных проектов
администрации города Южно-Сахалинска

Наименование субъекта инвестиционной деятельности ______________________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________
Юридический и фактический адреса инициатора ______________________________________________________________________________________
Краткое описание текущей деятельности субъекта инвестиционной деятельности_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование инвестиционного проекта___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Краткое описание инвестиционного проекта
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемый план-график мероприятий по инвестиционному проекту

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость / (млн. руб.)	Комментарии1
1
2
3
…
ИТОГО

Контактные телефоны: рабочий __________________сотовый _________________________________
Факс_______________________Е-mail _____________________________________________________

Контактное лицо (лица), ответственное (ые) за реализацию проекта ____________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
С Положением об организации проектной деятельности в городском округе «Город Южно-Сахалинск» ознакомлен. Гарантируем достоверность и полноту представленной нами информации и подтверждаем право Департамента экономического развития запрашивать у органов власти и упомянутых в нашем заявлении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.
Я даю согласие Департаменту экономического развития на обработку, распространение и использование моих персональных данных, а также иных данных, в том числе на получение из соответствующих органов необходимых документов.
Приложения:
1.
2.
3.
n.
Настоящим гарантирую, что вся представленная информация достоверна.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________________________
        (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«___» ___________ 20__ года

Приложение № 2
к Регламенту реализации
инвестиционных проектов

## ОТЧЕТ
## О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
## ______________________________________________________________
## полное наименование инвестиционного проекта
## 1. Общая информация о проекте
Дата отчета
Куратор проекта
Руководитель проекта
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
Цели проекта
Задачи проекта
Результат проекта
Текущий статус проекта (фаза инициирования, фаза планирования, фаза исполнения, фаза завершения)

2. Отчет об исполнении мероприятий проекта, соблюдении сроков проекта

№ п/п	Наименование	Тип контрольной точки	Сроки выполнения		Отклонение (дни)	Комментарий и причина отклонений
			плановый	фактический
1
2
Итого контрольных точек, исполненных в срок

3. Отчет по финансированию проекта

Наименование мероприятия/работы	Период реализации
	Сумма / (тыс. руб)		I кв. 20__		II кв. 20__			III кв. 20__			IV кв. 20__		20__
	план	факт	план	факт	план		факт	план		факт	план	факт	план	факт
1.
2.
Итого (тыс. руб.):
- собственные средства
- привлеченные средства
- бюджетные средства
Отклонение (%)

Руководитель проекта _________________ ___________________________
## (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 3
к Регламенту реализации
инвестиционных проектов

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
## ___________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
№ / п/п	Цель (цели) проекта	Оценка достижения цели (целей) проекта	Комментарий

Оценка сроков реализации проекта
Параметр проекта/значение	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактической длительности от планового значения
			Величина / (мес.) (гр.3- гр.2)	Отклонение (%)
1	2	3	4	5
Дата закрытия проекта
Общая длительность проекта (мес.)
Причины отклонения
Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта
Параметр проекта/значение	Плановое значение (млн. руб.)	Фактическое значение (млн. руб.)	Отклонение фактической величины расходов от планового значения
			Отклонение / (млн. руб.) / (гр.3-гр.2)	Отклонение (%)
1	2	3	4	6
Величина расходов (млн. руб.)

Руководитель проекта _________________ ___________________________
## (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 14

Регламент
реализации бережливого проекта в администрации города Южно-Сахалинска

ВХОД	1. Повторяющиеся и ресурсоёмкие процессы, не удовлетворяющие как внешних, так и внутренних заказчиков процесса. / 2. Процессы, соответствующие основным задачам, целям и КПЭ мэра города, вице-мэров.

№ п/п		Этап			Действие	Время / вып. (р.д.)	Должностное лицо	Прим.
1	Инициирование БП*			1.1	1.1.1. Определяет проблемы и выбор темы БП**, а также периметра и границ процесса. / 1.1.2. Принимает решение об инициировании БП. / 1.1.3. Назначает руководителя БП. / 1.1.4. Издает распорядительный документ об инициировании БП.	не менее чем за 1 мес. до начала реализации БП	Заказчик	Заказчик совмещает роль куратора БП (курирующий вице-мэра по направлению деятельности)
				1.2	1.2.1. Назначает администратора БП.		Руководитель БП	Является владельцем процесса
				1.3	1.2.1. Готовит распорядительный документ об инициировании БП. / 1.2.2. Направляет копию приказа об инициировании БП руководителю ПОБТ для включения БП в Дорожную карту реализации БП в администрации города Южно-Сахалинска.		Администратор БП
				1.4	1.4.1. Направляет сведения об ответственном лице за внесение информации по БП в ИС «База знаний» (администратор БП) руководителю ПОБТ*** для включения в ИС «Базу знаний». / 1.4.2. Формирует команду БП. / 1.4.3. Проводит установочное рабочее совещание с целью подготовки карточки БП: / - указание ключевого риска в карточке БП (события, которое может произойти, если выбранный процесс не будет оптимизирован); / - определение масштаба процесса (кросс-функциональности), трудоемкости процесса и причин неудовлетворенности заказчиков БП; / - формирование оптимизируемого показателя(-ей); показатель должен быть актуальным, достижимым, ограниченным во времени, измеримым (указывается с соответствующими единицами измерения); / - определение сроков ключевых вех реализации этапов БП. / 1.4.4. Подписывает карточку БП.	14*	Руководитель БП
					1.4.5. Осуществляет допуск администратору БП к ИС «База знаний».		Менеджер портфеля БП	Предоставляет логин, пароль
					1.4.6. Заносит сведения в ИС «База знаний»: / - о вовлеченных лицах в рамках БП; / - о ключевых событиях БП; / - об обосновании выбора реализации БП; / - о целях и плановом эффекте БП; / 1.4.6. Подписывает карточку БП у руководителя ПОБТ и Заказчика.		Администратор БП
2	Планирование БП (диагностика и определение целевого состояния процесса)			2.1	2.1.1. Осуществляют сбор фактических данных или мониторинг текущего состояния процесса (используют инструменты: анкетирование, фотография рабочего дня, хронометраж, наблюдение за процессом и его параметрами). / 2.1.2. Изучают существующие нормативные и распорядительные документы по процессу. / 2.1.3. Определяют участников процесса: распределяет их роль и действия в процессе. / 2.1.4. Разрабатывают карту детального текущего состояния процесса: / - участники процесса и порядок их взаимодействия; / - входные и выходные группы процесса и операций процесса; / - операционные цепочки процессов; / - временные показатели операций каждого этапа процесса и отражение суммарного времени протекания процесса; / - выявление проблем (потерь, «узких мест») в процессе; / - анализ причин возникновения проблем в процессе с целью выбора наиболее эффективного метода устранения этих причин. / 2.1.5. Проводят при необходимости рабочую встречу со всеми участниками процесса и уточняют параметры процесса. / 2.1.6. Выполняют детальный анализ укрупненного текущего состояния процесса и выявляют проблемы. / 2.1.7. Выполняют загрузку детальной карты текущего состояния, формирование укрупненной карты текущего состояния в ИС «База знаний». / 2.1.8. Выполняют построение детальной карты целевого состояния, которая формируется по тем же принципам, что и карта текущего состояния, но с целью проработки плана мероприятий на выявленные проблемы в карте текущего состояния (применяются методы и инструменты бережливых технологий). / 2.1.9. Выполняют загрузку детальной карты целевого состояния, формирование укрупненной карты целевого состояния в ИС «База знаний». / 2.1.10. Разрабатывают план по достижению целевого состояния процесса в ИС «База знаний» с указанием ответственных лиц и сроков их реализации.	21*	Команда БП
				2.2	2.2.1. Обсуждает с Управлением информационных технологий возможности и принимает совместное решение по: / - автоматизации процесса (замена ручного труда и рутинных операций в процессе на основе программно-аппаратных решений); / - цифровизации процесса (использование цифровых компьютерных технологий для перестройки процесса на основе данных). / 2.2.2. Прорабатывает вопросы оптимизации процесса с иными заинтересованными лицами по направлению деятельности с целью получения опыта. / 2.2.3. Информирует в ИС «База знаний» менеджера портфеля БП о готовности к предзащите БП. / 2.2.4. Внесение протокола заседания Проектного офиса по бережливым технологиям в ИС «База знаний».		Администратор БП
				2.3	2.3.1. Готовит: / - повестку и рассылает участникам; / - организует предзащиту БП на заседании ПОБТ. / - формирует презентацию в ИС «База знаний» для предзащиты БП. / 2.3.2. Вносит протокол заседания ПОБТ в ИС «База знаний». / 2.2.3. Проводит предзащиту БП на заседание ПОБТ, где: / - обсуждаются и вносятся предложения по внесению изменений в реализацию БП; / - согласуются подходы реализации БП. / 2.2.4. Готовит и рассылает протокол заседания ПОБТ участникам БП.		Менеджер портфеля БП	Участвуют в заседании ПОБТ: заказчик БП, руководитель ПОБТ, менеджер портфеля БП, команда БП
3.	Исполнение БП		3.1. Внедрение улучшений	3.1.1	3.1.1.1. Внедряют мероприятия плана по достижению целевого состояния процесса. / 3.1.1.2. Информируют администратора БП о выявленных отклонениях в реализации плана по достижению целевого состояния процесса.	14*	Команда БП
				3.1.2	3.1.2.1. Информирует руководителя БП и менеджера портфеля БП о выявленных отклонениях в реализации плана по достижению целевого состояния процесса. / 3.1.2.2. Фиксирует в ИС «База знаний» отклонения, корректирующие мероприятия и сроки их реализации.		Администратор БП
				3.1.3	Определяет корректирующие мероприятия и сроки реализации, назначает ответственных за их исполнение.		Руководитель БП
				3.1.4	При возникновении отклонения сроков в реализации плана по достижению целевого состояния процесса вносит изменения в Дорожную карту по реализации БП в администрации города Южно-Сахалинска.		Менеджер портфеля БП
			3.2. Закрепление результатов	3.2.1	3.2.1.1. Осуществляют сбор фактических данных по длительности этапов процесса и мониторинг достигнутых результатов по реализации целевого состояния процесса. / 3.2.1.2. Оценивают эффективность улучшений процесса. / 3.2.1.3. Выполняют разработку укрупненной карты достигнутого состояния процесса.	14*	Команда БП
				3.2.2	3.2.1.1. Вносит информацию о реализации плана по достижению целевого состояния процесса, фактические измерения и укрупненную карту достигнутого состояния в ИС «База Знаний».		Администратор БП
					3.2.2.2. Разрабатывает и утверждает регламент/стандарт/нормативы достигнутого состояния процесса; при необходимости организует внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в процессе, на основании утвержденного регламента/стандарта/нормативов процесса.			Совместно с кадровым органом Заказчика
				3.2.3	3.2.3. 1. Выполняет подготовку рекомендаций по тиражированию БП. / 3.2.3.2. Организует подведение итогов работы команды БП. / 3.2.3.3. Выполняет подготовку к защите отчетной презентации по БП. / 3.2.3.4. Информирует менеджера портфеля БП о готовности к защите БП в ИС «База знаний». / 3.2.3.5. При необходимости выполняет доработку презентации по БП перед защитой на ПОБТ и направляет на повторное согласование менеджеру портфеля БП.	10*	Руководитель БП
				3.2.4	3.2.4.1. Выполняет проверку презентации БП и внесенной информации в ИС «База знаний» для дальнейшего допуска к защите БП на Проектном офисе бережливых технологий. / 3.2.4.2. Выполняет согласование презентации БП и информирует о готовности БП к защите на Проектном офисе бережливых технологий.		Менеджер портфеля БП
4.	Завершение БП				4.1. Готовит: / - повестку и рассылает участникам; / - информирование СМИ о заседании ПОБТ; / - организует защиту БП на заседании Проектного офиса по бережливым технологиям; / - формирует презентацию в ИС «База знаний» для защиты БП.	14*	Менеджер портфеля БП
					4.2. Проводит защиту БП на заседании ПОБТ, где: / - выполняется оценка достигнутых результатов БП; / - принимается решение о закрытии БП.			Участвуют в заседании ПОБТ: заказчик БП, руководитель ПОБТ, менеджер портфеля БП, команда БП, представители СМИ
					4.3 Готовит и рассылает участникам ПОБТ протокол заседания ПОБТ.
					4.4. Направляет протокол заседания ПОБТ в министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом.		Руководитель ПОБТ
					4.5. Направляет протокол заседания проектного комитета под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области, курирующего вопросы проектного управления, с информацией о закрытии БП.		Министерство Сахалинской области по эффективном управлению регионом
					4.6. Осуществляют подготовку информации о реализованных проектах БП и размещают пресс-релиз на официальном сайте администрации г. Южно-Сахалинска.		Представители СМИ
					4.7. Подгружает пресс-релиз и видеоролик о реализации БП в ИС «База знаний». / 4.8. Вносит в ИС «База знаний»: / - результаты БП; / - информацию о публикации БП; / - протокол заседания проектного комитета под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области, курирующего вопросы проектного управления, с информацией о закрытии БП. / 4.9. Направляет уведомление менеджеру портфеля БП о закрытии БП в ИС «База знаний».		Администратор БП
					4.10. Выполняет сверку заполненной информации в ИС «База знаний». / 4.11. Закрывает проекта БП в ИС «База знаний».	1*	Менеджер портфеля БП
5.	Мониторинг и контроль				5.1. Осуществляет мониторинг БП с целью недопущения возврата к исходному состоянию процесса (до внедрения оптимизаций).	-	Менеджер портфеля БП
Общее время выполнения этапов реализации БП						90	срок корректируется в зависимости от разработанного плана мероприятий по реализации БП

ВЫХОД	Оптимизация процесса посредством использования методов и инструментов «Бережливых технологий» дает сокращение: / - времени протекания процесса; / - трудозатрат на осуществление основной деятельности; / -повышение качества выполнения работ/оказываемых услуг; / - финансовых расходов подразделения.

Примечания:
*Мероприятия выполняются последовательно
**БП – бережливые проекты
***ПОБТ – Проектный офис по бережливым технологиям

Приложение № 15

Регламент реализации проекта цифровой трансформации в администрации города Южно-Сахалинска

ВХОД	Техническое задание на разработку продукта цифровой экономики (далее – ЦЭ)

№ п/п	Этап		Действие	Время / вып. (р.д.)	Должностное лицо	Прим.
1	Инициирование проекта ЦТ**		Подает запрос на нестандартное изменение (далее – ЗНИ).	1*	Заказчик	Руководитель подразделения, выполняющего роль Заказчика совмещает роль куратора проекта ЦТ
			Выполняет анализ ЗНИ, проводит консультацию с Заказчиком. / Готовит и представляет предложения по возможности реализации ЗНИ руководителю проектного офиса ИЦМУ.	10*	Начальник ОП УИТ***
			Организует проведение заседания проектного офиса ИЦМУ.	3*	Менеджер проектного офиса ИЦМУ
			Принимает решение на заседании проектного офиса ИЦМУ: / - I вариант: нецелесообразность реализации ЗНИ; / - II вариант: реализовать ЗНИ в ходе операционной деятельности; / - III вариант: реализовать ЗНИ в ходе проектной деятельности с применением гибких или смешанных подходов управления проектом.	1*	Руководитель проектного офиса ИЦМУ	Принимают участие: Заказчик, начальник ОП УИТ
			Инициирует проект цифровой трансформации (далее – ЦТ) в соответствии с ЗНИ и назначает руководителя и администратора проекта ЦТ распорядительным документом.	3*	Заказчик
			Информирует руководителя проектного офиса ИЦМУ об инициировании проекта ЦТ. / Открывает раздел проекта ЦТ в ИСУП.		Администратор проекта ЦТ	С предоставлением копии распорядительного документа
2	Планирование проекта ЦТ		2.1. Формирует команду проекта ЦТ и проводит рабочее совещание по планированию проекта ЦТ.	3*	Руководитель проекта ЦТ
			2.2. Разрабатывает и согласовывает и паспорт проекта ЦТ. / 2.3. При применении смешанного подхода управления проектом: разрабатывает и согласовывает план проекта ЦТ.	5*	Администратор проекта ЦТ	Паспорт и план проекта ЦТ согласовывается с руководителем проектного офиса ИЦМУ и руководителем проекта ЦТ
			2.4. Утверждает паспорт проекта ЦТ. / 2.5. При применении смешанного подхода управления проектом: утверждает план проекта ЦТ.		Заказчик
			2.6. Формирует раздел ИСУП в соответствии с паспортом проекта ЦТ (при применении смешанного подхода управления проектом - в соответствии с планом проекта ЦТ).		Администратор проекта ЦТ	Размещает в ИСУП распорядительный документ по инициированию и паспорт проекта ЦТ
3	Исполнение проекта ЦТ	3.1. Гибкий / подход	3.1.1. Выполняют проектирование МЖП. / 3.1.2. Создают МЖП. / 3.1.3. Выполняют тестирование МЖП. / 3.1.4. Получают обратную связь от Заказчика по МЖП. / 3.1.5. Запускают МЖП в эксплуатацию.	в соответствии с паспортом или календарным планом	Команда проекта ЦТ	Если МЖП не соответствует требованиям Заказчика, то выполняют новую итерацию
			3.1.6. Заносит результаты реализации проекта ЦТ в ИСУП.		Администратор проекта ЦТ
		3.2. Классический подход	Выполняются мероприятия в соответствии с Регламентом выполнения фазы исполнения проекта в администрации города Южно-Сахалинска применительно к проекту ЦТ.
			4.1.1. Разрабатывает и утверждает регламент эксплуатации продукта ЦЭ. / 4.1.2. Готовит итоговый отчет по проекту ЦТ.	14*	Администратор проекта ЦТ
4	Завершение проекта	4.1. Гибкий / подход	4.1.3. Организует внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в эксплуатации продукта ЦЭ, на основании утвержденного регламента.		Заказчик
			4.1.4. Организует проведение заседания проектного офиса ИЦМУ.		Менеджер проектного офиса ИЦМУ
			4.1.4. Выполняется защита проекта ЦТ на совещании проектного офиса ИЦМУ.		Команда проекта ЦТ
			4.1.3. Оформляет результата проекта ЦТ и закрывает проект в ИСУП.		Администратор проекта ЦТ
		4.2. Классический / подход	Выполняются мероприятия в соответствии с Регламентом выполнения фазы завершения проекта в администрации города Южно-Сахалинска применительно к проекту ЦТ.
5	Мониторинг и контроль проекта ЦТ		Выполняются мероприятия в соответствии с Регламентом выполнения фазы мониторинга и контроля проекта в администрации города Южно-Сахалинска применительно к проекту ЦТ.
Общее время выполнения этапов реализации БП				40	Без учета времени исполнения проекта ЦТ
ВЫХОД			Продукт ЦЭ в одной из категорий: / - цифровой продукт; / - цифровой сервис; / - цифровой образ; / - цифровой двойник.

Примечания:
*Мероприятия выполняются последовательно
** Проект ЦТ – проект цифровой трансформации
***ОП УИТ - отдел проектирования Управления информационных технологий

Приложение № 16
Регламент
реализации дорожной карты мероприятий/работ, находящихся на контроле у мэра города

ВХОД	Проблема или потребность в муниципалитете

№ п/п	Этап		Действие	Время / выполнения (р.д.)	Должностное лицо	Примечание
1	Инициирование выполнения комплекса мероприятий/работ		1.1. Дает поручение по реализации комплекса мероприятий/работ для разрешения возникшей проблемы или для удовлетворения необходимой потребности в муниципалитете: / - на совещаниях Проектного комитета. / - на аппаратных и иных совещаниях под председательством мэра города; / - на основании инициативных служебных писем или записок. / - на основании переформатирования реализации комплекса мероприятий/работ способом проектного управления на метод дорожного картирования. / 1.2. Назначает ответственного за выполнение комплекса мероприятий/работ.	1*	Мэр города
			1.3. Оформляет поручение мэра города по реализации комплекса мероприятий/работ в перечне поручений по итогам совещаний или как резолюцию на инициативные служебные письма или записки. / 4. Ставит на контроль исполнение поручения мэра города по реализации комплекса мероприятий/работ.	3*	Отдел проверки и анализа исполнения поручений
2	Планирование выполнения комплекса мероприятий/работ		2.1. Назначает администратора дорожной карты выполнения комплекса мероприятий/работ (далее – ДК).	5*	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий/работ (далее – ответственный за ДК)
			2.2. Формирует состав ответственных исполнителей мероприятий/работ ДК.		Администратор ДК
			2.3. Утверждает состав ответственных исполнителей мероприятий/работ ДК.		Ответственный за ДК
			2.4. Выполняют целеполагание, определяют операционные цепочки и причинно-следственные связи между различными операциями процесса, контрольные точки и временные параметры процесса, анализ требуемых ресурсов и возможных рисков. / 2.5. Выполняют графическую разработку ДК.		Ответственный за ДК, ответственные исполнители мероприятий/работ ДК
			2.6. Согласовывает ДК.		Ответственный за ДК
			2.7. Отправляет утверждённую дорожную карту в Отдел проверки и анализа исполнения поручений.		Администратор ДК
			2.8. Размещает дорожную карту в разделе «Дорожные карты» Облачного Офиса в целях мониторинга и контроля выполнения комплекса мероприятий/работ.		Отдел проверки и анализа исполнения поручений	Облачный Офис -https://office.yuzhno-sakh.ru/nextcloud/apps/dashboard/
3	Исполнение комплекса мероприятий/работ	3.1	3.1.1. Организуют выполнение или выполняют мероприятия/работы ДК в заданном объеме, в установленные сроки. / 3.1.2. Информируют администратора ДК об исполнении мероприятий/работ и предоставляют подтверждающие документы. / 3.1.3. Выявляют отклонения в процессе реализации мероприятий/работ ДК. / 3.1.4. Информируют администратора ДК о выявленных отклонениях в реализации мероприятий/работ ДК.	в течение всего периода исполнения ДК	Ответственные исполнители мероприятий/работ ДК
		3.2	3.2.1. Своевременно обеспечивает ответственного за ДК структурированной информацией. / 3.2.2. В отсутствие ответственного за ДК выполняет его функции. / 3.2.3. Организует рабочие совещания команды ДК.		Администратор ДК
		3.3	3.3.1 Осуществляет оперативное управление реализацией запланированных мероприятий/работ в соответствии с ДК. / 3.3.2. Организует координацию, взаимодействие между членами команды ДК. / 3.3.3. Организует эффективное использование выделенных ресурсов. / 3.3.4. Разрешает технические, административные и организационные вопросы, возникающие в ходе реализации ДК. / 3.3.5. Оказывает административную и организационную поддержку администратору ДК.		Ответственный за ДК
4	Завершение комплекса мероприятий/работ		4.1. Организует приемку результатов исполнения ДК	10*	Ответственный за ДК
			4.2. Информирует посредством СЛЗ Отдел проверки и анализа исполнения поручений о завершении комплекса мероприятий/работ. / 4.3. На основе материалов реализации ДК выполняет подготовку итогового отчета.		Администратор ДК
			4.4. Представляет итоговый отчет о выполнении комплекса мероприятий/работ мэру города.		Ответственный за ДК
			4.5. Снимает поручение мэра города по исполнению комплекса мероприятий/работ с контроля.		Отдел проверки и анализа исполнения поручений
			4.6. Архивирует материалы по завершенному комплексу мероприятий/работ.
5	Мониторинг и контроль комплекса мероприятий/работ	5.1	5.1.1. Информируют администратора ДК об исполнении мероприятий/работ в соответствии с ДК и представляют подтверждающие документы, или о причинах неисполнения мероприятий/работ.	в течение всего периода планирования, исполнения и завершения ДК	Ответственные исполнители мероприятий/работ ДК	За 3 р.д. до окончания планируемой даты исполнения мероприятий/работ в соответствии с ДК
			5.1.2. Немедленно информируют администратора ДК о рисках реализации мероприятий/работ ДК.
		5.2	5.2.1. Наблюдает за ходом реализации мероприятий/работ в соответствии с ДК, проводит анализ и оценку достижения запланированных результатов, изучает отчетную документацию по выполненным мероприятиям/работам ДК.		Администратор ДК
			5.2.2. Информирует ответственного за исполнение ДК и посредством СЛЗ Отдел проверки и анализа исполнения поручений об исполнении мероприятий/работ в соответствии с ДК и представляет подтверждающие документы, или информирует о причинах неисполнения мероприятий/работ.			За 2 р.д. до окончания планируемой даты исполнения мероприятий/работ в соответствии с ДК
			5.2.3. Немедленно информирует ответственного за исполнение ДК и посредством СЛЗ Отдел проверки и анализа исполнения поручений о рисках реализации мероприятий/работ ДК.
			5.2.4. Анализирует и оценивает корректирующее регулирующее воздействие по минимизации рисков и информирует ответственного за исполнение ДК и посредством СЛЗ Отдел проверки и анализа исполнения поручений.			В течение не более 5 р.д. * после осуществления регулирующего воздействия
			5.2.5. При необходимости проводит рабочие встречи с ответственными исполнителями мероприятий/работ ДК.
		5.3	Принимает управленческое решение и осуществляет или организует корректирующее регулирующее воздействие по минимизации рисков.		Ответственный за ДК	В течение 3 р.д. с момента поступления информации о рисках
		5.4	5.4.1. Заносит данные о фактической дате исполнения мероприятия/работы и подтверждающие документы, или причины неисполнения мероприятия/работы в разделе «Дорожные карты» Облачного Офиса. / 5.4.2. Информируют мэра города о ходе выполнения мероприятий/работ ДК и о рисках реализации мероприятий/работ ДК.		Отдел проверки и анализа исполнения поручений
		5.5	При необходимости докладывает мэру города о ходе выполнения мероприятий/работ ДК и о рисках реализации мероприятий/работ ДК на аппаратном совещании при мэре города.		Ответственный за ДК
ВЫХОД			Результат как разрешение возникшей проблемы или удовлетворение необходимой потребности в муниципалитете

Примечание: * мероприятия выполняются последовательно