## Лист1
				Приложение № 5
				УТВЕРЖДЕН
				распоряжением первого вице-мэра
				города Южно-Сахалинска
				от ___________ №______

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ / НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ п/п	Шаг алгоритма (процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Кол-во документов	Входящие документы	Результирующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1	Подготовка и утверждение документации по планировке территории за счет средств физических и юридических лиц (выдача решения о подготовке)	10 р.д.	10 р.д.	3	1) Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. / 2) Проект задания на разработку проекта планировки территории. / 3) Проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий).	Постановление администрации о подготовке документации по планировке территории	ст. 42-45 Градостроительного кодекса РФ / Административный регламент предоставления муниципальной услуги (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3567-па (ред. от 23.11.2023)	Для всех объектов капитального строительства	-
2	Подготовка и утверждение документации по планировке территории за счет средств физических и юридических лиц (выдача решения об утверждении без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний)	20 р.д.	20 р.д.	5	1) Основная часть проекта межевания территории. / 2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории. / 3) Согласование проекта межевания территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. / 4) Материалы проекта межевания территории в электронном виде в формате Mapinfo. / 5) Материалы и результаты выполнения инженерных изысканий.	Постановление администрации об утверждении или о внесении изменений документации по планировке территории	ст. 42-45 Градостроительного кодекса РФ / Административный регламент предоставления муниципальной услуги (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3567-па (ред. от 23.11.2023)	Для всех объектов капитального строительства	-
3	Подготовка и утверждение документации по планировке территории за счет средств физических и юридических лиц (выдача решения об утверждении с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний)	75 р.д.	75 р.д.	7	1) Основная часть проекта планировки территории / 2) Материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений). / 3) Основная часть проекта межевания территории. / 4) Материалы по обоснованию проекта межевания территории. / 5) Согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. / 6) Материалы документации по планировке территории в электронном виде в формате Mapinfo. / 7) Материалы и результаты выполнения инженерных изысканий.	Постановление администрации об утверждении или о внесении изменений документации по планировке территории	ст. 42-45 Градостроительного кодекса РФ / Административный регламент предоставления муниципальной услуги (постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3567-па (ред. от 23.11.2023)	Для всех объектов капитального строительства	-